## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,031,768,682 | 85,912,753 | 805,626,802 | 779,375,650 |  | 907.1 | 96.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 125,924,109 | 0 | 79,219,858 | 78,369,712 |  | 0.0 | 98.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 18,123,805 | 0 | 17,138,910 | 16,288,770 |  | 0.0 | 95.0
Sustitución de Juegos Infantiles. |  | 2107HXA0014 | CDMX. | 02-2022 12-2022 | 9,446,895 | 0 | 8,872,470 | 8,872,469 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  |  |  | 0 | 8,872,470 | 8,872,469 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de Bienes Muebles Adheridos a las Viviendas. |  | 2107HXA0015 | CDMX. | 03-2022 12-2022 | 8,676,910 | 0 | 8,266,440 | 7,416,301 |  | 0.0 | 89.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  |  |  | 0 | 8,266,440 | 7,416,301 |  | 0.0 | 89.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 104,330,144 | 0 | 60,264,479 | 60,264,476 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. |  | 2007HXA0023 | Ags. | 07-2021 10-2022 | 30,994,714 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P. |  | 2007HXA0024 | SLP. | 06-2021 12-2022 | 35,253,363 | 0 | 27,301,153 | 27,301,151 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 27,301,153 | 27,301,151 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax. |  | 2007HXA0025 | Tlax. | 04-2021 12-2022 | 21,251,361 | 0 | 18,727,504 | 18,727,503 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 18,727,504 | 18,727,503 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps. |  | 2007HXA0029 | Tamps. | 04-2021 12-2022 | 16,830,706 | 0 | 14,235,822 | 14,235,822 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 14,235,822 | 14,235,822 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 3,470,160 | 0 | 1,816,469 | 1,816,466 |  | 0.0 | 99.9
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Escobedo III, N. L. |  | 2207HXA0001 | NL. | 07-2022 12-2022 | 547,920 | 0 | 166,808 | 166,808 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 166,808 | 166,808 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Nuevo Laredo III, Tamps. |  | 2207HXA0002 | Tamps. | 07-2022 12-2022 | 547,920 | 0 | 278,447 | 278,446 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 278,447 | 278,446 |  | 0.0 | 99.9
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHN Cabo San Lucas I-E, B.C.S. |  | 2207HXA0003 | BCS. | 07-2022 12-2022 | 669,680 | 0 | 397,095 | 397,095 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 397,095 | 397,095 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Zapopan VI, Jal. |  | 2207HXA0004 | Jal. | 07-2022 12-2022 | 547,920 | 0 | 287,367 | 287,367 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 287,367 | 287,367 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Chihuahua IV, Edo. de Méx. |  | 2207HXA0005 | Mex. | 07-2022 12-2022 | 547,920 | 0 | 217,788 | 217,788 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 217,788 | 217,788 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Santa Fe VIII, Cd. de Méx. |  | 2207HXA0006 | CDMX. | 07-2022 12-2022 | 608,800 | 0 | 468,964 | 468,962 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 468,964 | 468,962 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 905,844,573 | 85,912,753 | 726,406,944 | 701,005,938 |  | 815.9 | 96.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 905,844,573 | 85,912,753 | 726,406,944 | 701,005,938 |  | 815.9 | 96.5
Construcción de red hidráulica para la UHM, Comitán, Chis. |  | 2107HXA0010 | Chis. | 05-2022 12-2022 | 1,065,637 | 2,286,457 | 1,015,026 | 1,015,026 |  | 44.3 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 1,015,026 | 1,015,026 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,286,457 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHN Lázaro Cárdenas III-C, Mich. |  | 2107HXA0011 | Mich. | 06-2022 11-2022 | 33,874,033 | 33,874,033 | 32,280,620 | 31,261,832 |  | 92.2 | 96.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 33,874,033 | 32,280,620 | 31,261,832 |  | 92.2 | 96.8
Mantenimiento de la UHM Coatzintla, Ver. |  | 2107HXA0012 | Ver. | 05-2022 12-2022 | 52,222,710 | 49,752,263 | 48,293,331 | 48,293,329 |  | 97.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 49,752,263 | 48,293,331 | 48,293,329 |  | 97.0 | 99.9
Construcción de la UHM Nogales III-D, Son. |  | 2107HXA0019 | Son. | 01-2022 12-2022 | 40,104,448 | 0 | 36,900,827 | 36,400,825 |  | 0.0 | 98.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 36,900,827 | 36,400,825 |  | 0.0 | 98.6
Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R. |  | 2107HXA0020 | Q. Roo | 01-2022 11-2022 | 116,257,769 | 0 | 113,028,180 | 90,569,460 |  | 0.0 | 80.1 |  | 0 |  | 54.1 |  | 54.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 113,028,180 | 90,569,460 |  | 0.0 | 80.1
Construcción de la UHM Santa Fe VII, Cd. de Méx. |  | 2107HXA0021 | CDMX. | 01-2022 12-2022 | 238,607,157 | 0 | 223,791,152 | 223,419,982 |  | 0.0 | 99.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 223,791,152 | 223,419,982 |  | 0.0 | 99.8
Construcción de la UHN Frontera III, Tab. |  | 2107HXA0022 | Tab. | 01-2022 12-2022 | 35,317,231 | 0 | 32,413,781 | 32,213,779 |  | 0.0 | 99.3 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 32,413,781 | 32,213,779 |  | 0.0 | 99.3
Construcción de la UHM Ensenada V, B. C. |  | 2107HXA0023 | BC. | 01-2022 12-2022 | 61,338,798 | 0 | 57,101,226 | 56,255,449 |  | 0.0 | 98.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 57,101,226 | 56,255,449 |  | 0.0 | 98.5
Construcción de la UHM Chihuahua III, Edo. de Méx. |  | 2107HXA0024 | Mex. | 01-2022 12-2022 | 191,537,160 | 0 | 181,208,997 | 181,202,455 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 181,208,997 | 181,202,455 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C. |  | 2107HXA0025 | BC. | 01-2022 11-2022 | 135,519,630 | 0 | 373,804 | 373,801 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 373,804 | 373,801 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.