## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 888,747,042 | 0 | 122,027,581 | 109,977,627 |  | 0.0 | 90.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 888,747,042 | 0 | 122,027,581 | 109,977,627 |  | 0.0 | 90.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 12,562,800 | 0 | 9,252,581 | 6,726,421 |  | 0.0 | 72.6
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZA DE COBRO |  | 2109J0U0004 | Coah., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 09-2021 10-2022 | 12,562,800 | 0 | 9,252,581 | 6,726,421 |  | 0.0 | 72.6 |  | 86 |  | 86 |  | 100
|  | E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  |  |  | 0 | 9,252,581 | 6,726,421 |  | 0.0 | 72.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 876,184,242 | 0 | 112,775,000 | 103,251,206 |  | 0.0 | 91.5
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES |  | 2109J0U0003 | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 06-2022 12-2022 | 71,028,683 | 0 | 58,335,000 | 51,907,504 |  | 0.0 | 88.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 58,335,000 | 51,907,504 |  | 0.0 | 88.9
Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes |  | 2109J0U0005 | Chis., Oax., Sin., Tab., Ver. | 06-2022 12-2022 | 256,603,600 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS |  | 2209J0U0001 | Zac. | 03-2022 07-2022 | 222,140,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL REYNOSA |  | 2209J0U0002 | Coah., Chih., Tamps. | 07-2022 11-2023 | 88,884,783 | 0 | 20,440,000 | 19,225,914 |  | 0.0 | 94.0 |  | 28 |  | 26.3 |  | 26.3
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 20,440,000 | 19,225,914 |  | 0.0 | 94.0
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA |  | 2209J0U0003 | Nay. | 07-2022 12-2022 | 34,669,699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE |  | 2209J0U0004 | Ver. | 06-2022 12-2022 | 62,176,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSERVACIÓN MENOR DE CARRETERAS |  | 2209J0U0005 | Nay., Ver., Zac. | 07-2022 12-2022 | 41,398,392 | 0 | 34,000,000 | 32,117,788 |  | 0.0 | 94.4 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 34,000,000 | 32,117,788 |  | 0.0 | 94.4
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO. |  | 2209J0U0006 | Ver. | 09-2022 12-2022 | 57,884,693 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO (PRIMERA ETAPA) |  | 2209J0U0007 | Tamps., Ver. | 11-2022 12-2022 | 36,527,993 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE LA PIEDAD. |  | 2209J0U0008 | Mich. | 12-2022 02-2023 | 4,870,399 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.