## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 5,189,459,004 | 913,763,588 | 892,666,842 | 358,933,690 |  | 39.2 | 40.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 800,595,336 | 95,104,027 | 336,967,958 | 258,551,045 |  | 271.8 | 76.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 655,248,904 | 47,584,776 | 277,385,971 | 216,202,836 |  | 454.3 | 77.9
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA |  | 1909JZL0001 | NAC. | 06-2019 12-2022 | 78,155,172 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipo de seguridad 2020 |  | 2009JZL0004 | NAC. | 03-2020 12-2022 | 16,200,155 | 0 | 6,111,000 | 6,111,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 36.3 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 6,111,000 | 6,111,000 |  | 0.0 | 100.0
Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 |  | 2009JZL0005 | Pue., SLP., Son. | 08-2020 12-2022 | 52,897,807 | 0 | 40,560,861 | 11,836,977 |  | 0.0 | 29.1 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 40,560,861 | 11,836,977 |  | 0.0 | 29.1
Autotanques y dispensadores para suministro de combustible de aviación |  | 2009JZL0008 | NAC. | 02-2021 12-2022 | 77,686,188 | 0 | 5,248,425 | 4,742,108 |  | 0.0 | 90.3 |  | 0 |  | 5 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 5,248,425 | 4,742,108 |  | 0.0 | 90.3
Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación |  | 2009JZL0011 | NAC. | 03-2021 12-2022 | 34,094,636 | 0 | 2,145,001 | 2,145,000 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 2,145,001 | 2,145,000 |  | 0.0 | 99.9
Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional |  | 2009JZL0012 | NAC. | 03-2021 12-2022 | 6,287,614 | 0 | 2,747,583 | 2,127,837 |  | 0.0 | 77.4 |  | 0 |  | 53.5 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 2,747,583 | 2,127,837 |  | 0.0 | 77.4
Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación 2022 |  | 2109JZL0004 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 30,424,749 | 24,987,475 | 15,660,308 | 12,199,498 |  | 48.8 | 77.9 |  | 100 |  | 84.5 |  | 84.5
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 24,987,475 | 15,660,308 | 12,199,498 |  | 48.8 | 77.9
Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional 2022 |  | 2109JZL0005 | NAC. | 03-2022 12-2022 | 27,514,469 | 22,597,301 | 10,628,020 | 9,114,233 |  | 40.3 | 85.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 22,597,301 | 10,628,020 | 9,114,233 |  | 40.3 | 85.7
Programa de adquisición de vehículos para suministro de combustible de aviación (JETA y AVGAS) 2022 |  | 2209JZL0001 | NAC. | 08-2022 12-2022 | 131,602,107 | 0 | 125,376,538 | 116,527,820 |  | 0.0 | 92.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 125,376,538 | 116,527,820 |  | 0.0 | 92.9
Adquisición de Sistemas de almacenamiento superficiales para la operación de bajo volumen NLD, NOG, PPE y LZC |  | 2209JZL0002 | NAC. | 08-2022 12-2022 | 83,902,649 | 0 | 68,908,235 | 51,398,363 |  | 0.0 | 74.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 68,908,235 | 51,398,363 |  | 0.0 | 74.5
Programa de implementación de sistemas de Telemedición |  | 2209JZL0004 | NAC. | 07-2022 12-2022 | 97,958,124 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipo de gimnasio para el servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos de la Red ASA |  | 2209JZL0005 | NAC. | 10-2022 12-2022 | 4,387,558 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de sustitución de vehículos de transporte de personal para aeropuertos de la red ASA 2022 |  | 2209JZL0006 | NAC. | 10-2022 12-2022 | 14,137,676 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 94,194,031 | 30,337,711 | 46,581,987 | 30,922,494 |  | 101.9 | 66.3
Programa de rehabilitación y/o sustitución de cercados perimetrales para la seguridad 2022 |  | 2109JZL0003 | NAC. | 05-2022 12-2022 | 36,939,184 | 30,337,711 | 30,337,711 | 26,392,762 |  | 86.9 | 86.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 30,337,711 | 30,337,711 | 26,392,762 |  | 86.9 | 86.9
Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey |  | 2109JZL0007 | NL. | 07-2022 12-2023 | 57,254,847 | 0 | 16,244,276 | 4,529,732 |  | 0.0 | 27.8 |  | 0 |  | 63.2 |  | 63.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 16,244,276 | 4,529,732 |  | 0.0 | 27.8
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 51,152,401 | 17,181,540 | 13,000,000 | 11,425,715 |  | 66.4 | 87.8
Estudios aeropuerto de Tamuín |  | 1909JZL0008 | SLP. | 10-2019 09-2022 | 51,152,401 | 17,181,540 | 13,000,000 | 11,425,715 |  | 66.4 | 87.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 17,181,540 | 13,000,000 | 11,425,715 |  | 66.4 | 87.8
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 4,388,863,668 | 818,659,561 | 555,698,884 | 100,382,645 |  | 12.2 | 18.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 4,388,863,668 | 818,659,561 | 555,698,884 | 100,382,645 |  | 12.2 | 18.0
Aeropuerto Internacional de Chetumal |  | 1409JZL0022 | Q. Roo | 08-2014 12-2022 | 387,747,137 | 0 | 9,433,941 | 8,814,411 |  | 0.0 | 93.4 |  | 0 |  | 1.9 |  | 100
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 9,433,941 | 8,814,411 |  | 0.0 | 93.4
Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca |  | 2009JZL0002 | Oax. | 03-2020 11-2022 | 496,957,511 | 196,279,064 | 25,373,291 | 18,232,881 |  | 9.2 | 71.8 |  | 0.7 |  | 2.7 |  | 5.2
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 196,279,064 | 25,373,291 | 18,232,881 |  | 9.2 | 71.8
Tanque para la estación Bajío |  | 2009JZL0006 | Gto. | 01-2021 12-2022 | 56,053,390 | 31,000,000 | 1,554,218 | 1,554,218 |  | 5.0 | 100.0 |  | 20 |  | 0 |  | 35.2
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 31,000,000 | 1,554,218 | 1,554,218 |  | 5.0 | 100.0
Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima. |  | 2009JZL0007 | Col. | 01-2021 11-2023 | 204,242,257 | 81,834,624 | 83,383,542 | 12,612,036 |  | 15.4 | 15.1 |  | 36 |  | 3.2 |  | 3.9
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 81,834,624 | 83,383,542 | 12,612,036 |  | 15.4 | 15.1
Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla |  | 2009JZL0009 | Pue. | 01-2022 11-2024 | 390,184,046 | 84,944,000 | 67,684,763 | 12,024,151 |  | 14.1 | 17.7 |  | 15 |  | 3.5 |  | 3.5
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 84,944,000 | 67,684,763 | 12,024,151 |  | 14.1 | 17.7
Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. |  | 2009JZL0010 | Camp. | 01-2021 11-2023 | 465,665,229 | 135,508,270 | 120,794,100 | 10,746,937 |  | 7.9 | 8.8 |  | 30.4 |  | 1.5 |  | 2.8
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 135,508,270 | 120,794,100 | 10,746,937 |  | 7.9 | 8.8
Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales |  | 2009JZL0013 | Son. | 02-2021 12-2022 | 9,944,904 | 0 | 8,167,629 | 6,157,607 |  | 0.0 | 75.3 |  | 100 |  | 80 |  | 80
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 8,167,629 | 6,157,607 |  | 0.0 | 75.3
Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún |  | 2009JZL0014 | Q. Roo | 03-2021 12-2023 | 349,656,701 | 156,000,000 | 159,674,836 | 3,619,638 |  | 2.3 | 2.2 |  | 30 |  | 0 |  | 12.6
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 156,000,000 | 159,674,836 | 3,619,638 |  | 2.3 | 2.2
Estación de san José del Cabo 2020-2022 |  | 2009JZL0015 | BCS. | 02-2021 12-2023 | 472,006,623 | 129,081,707 | 61,401,019 | 9,999,522 |  | 7.7 | 16.2 |  | 5 |  | 0 |  | 1.1
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 129,081,707 | 61,401,019 | 9,999,522 |  | 7.7 | 16.2
Construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí |  | 2109JZL0002 | SLP. | 10-2021 03-2022 | 12,066,058 | 4,011,896 | 3,231,545 | 3,231,543 |  | 80.5 | 99.9 |  | 41 |  | 41 |  | 100
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 4,011,896 | 3,231,545 | 3,231,543 |  | 80.5 | 99.9
Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí |  | 2109JZL0006 | SLP. | 06-2022 12-2024 | 1,513,112,727 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición, Instalación y Puesta a punto de Motobombas para las Líneas de Proceso en 5 Estaciones de Combustibles de A.S.A. |  | 2209JZL0003 | NAC. | 07-2022 12-2022 | 15,744,825 | 0 | 15,000,000 | 13,389,701 |  | 0.0 | 89.2 |  | 0 |  | 95 |  | 95
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 15,000,000 | 13,389,701 |  | 0.0 | 89.2
Programa de Sustitución de Cercado Perimetral por barda perimetral en el aeropuerto de Nuevo Laredo 2022 |  | 2209JZL0007 | Tamps. | 10-2022 12-2022 | 15,482,260 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.