## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 7,512,125,462,028 | 362,926,468,356 | 286,530,240,928 | 286,430,624,718 |  | 78.9 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 42,670,628,560 | 506,250 | 843,892,184 | 843,892,184 |  | 166,694.7 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 20,573,889,540 | 0 | 5,699,933 | 5,699,933 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos |  | 00000048700 | NAC. | 03-2016 12-2023 | 17,347,625,800 | 0 | 5,699,933 | 5,699,933 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,699,933 | 5,699,933 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos |  | 00000048712 | NAC. | 09-2016 12-2023 | 3,226,263,740 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 22,096,739,020 | 506,250 | 838,192,251 | 838,192,251 |  | 165,568.8 | 100.0
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración |  | 00000053657 | NAC. | 07-2017 12-2025 | 21,668,073,094 | 0 | 808,250,112 | 808,250,112 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 28.8
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 808,250,112 | 808,250,112 |  | 0.0 | 100.0
Han Fase II |  | 00000065774 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 428,665,926 | 506,250 | 29,942,139 | 29,942,139 |  | 5,914.4 | 100.0 |  | 0.1 |  | 13.2 |  | 15.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 506,250 | 29,942,139 | 29,942,139 |  | 5,914.4 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 7,469,454,833,468 | 362,925,962,106 | 285,686,348,744 | 285,586,732,534 |  | 78.6 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 7,469,454,833,468 | 362,925,962,106 | 285,686,348,744 | 285,586,732,534 |  | 78.6 | 99.9
Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos |  | 00000049520 | NAC. | 04-2016 12-2022 | 4,068,568,638 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.8
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
A-0338-M-Campo Tintal |  | 00000051294 | NAC. | 01-2017 12-2041 | 5,869,187,570 | 369,786,648 | 372,895,955 | 372,895,955 |  | 100.8 | 100.0 |  | -35.4 |  | -41.4 |  | 31.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 369,786,648 | 372,895,955 | 372,895,955 |  | 100.8 | 100.0
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba |  | 00000051303 | NAC. | 07-2016 12-2032 | 12,889,927,936 | 962,638,427 | 946,280,841 | 946,280,841 |  | 98.3 | 100.0 |  | 0.4 |  | 8.8 |  | 44
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 962,638,427 | 946,280,841 | 946,280,841 |  | 98.3 | 100.0
A-0067-M-Campo Castarrical |  | 00000051311 | NAC. | 01-2017 12-2041 | 5,290,475,285 | 174,874,107 | 423,774,388 | 423,774,388 |  | 242.3 | 100.0 |  | 1.8 |  | -45 |  | 28.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 174,874,107 | 423,774,388 | 423,774,388 |  | 242.3 | 100.0
A-0264-M-Campo Pareto |  | 00000051316 | NAC. | 07-2016 12-2070 | 2,333,109,514 | 41,405,577 | 54,498,803 | 54,498,803 |  | 131.6 | 100.0 |  | 1.8 |  | 2.7 |  | 11.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 41,405,577 | 54,498,803 | 54,498,803 |  | 131.6 | 100.0
A-0356-M-Campo Tupilco |  | 00000051318 | NAC. | 07-2016 12-2024 | 5,617,644,682 | 736,373,939 | 834,333,617 | 834,333,617 |  | 113.3 | 100.0 |  | 15.8 |  | 14.3 |  | 78.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 736,373,939 | 834,333,617 | 834,333,617 |  | 113.3 | 100.0
A-0342 - Campo Tokal |  | 00000051321 | NAC. | 07-2016 12-2031 | 3,758,550,646 | 197,773,084 | 713,761,306 | 713,761,306 |  | 360.8 | 100.0 |  | -6.7 |  | 3.6 |  | 64.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 197,773,084 | 713,761,306 | 713,761,306 |  | 360.8 | 100.0
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido |  | 00000052496 | NAC. | 01-2017 12-2026 | 1,220,828,964 | 0 | 58,492,313 | 58,492,313 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.6 |  | 7.1 |  | 20.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 58,492,313 | 58,492,313 |  | 0.0 | 100.0
Uchukil Fase II |  | 00000052526 | NAC. | 04-2017 12-2024 | 89,583,116,699 | 14,051,998,025 | 20,419,188,654 | 20,419,188,654 |  | 145.3 | 100.0 |  | 13.8 |  | 18.1 |  | 78.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 14,051,998,025 | 20,419,188,654 | 20,419,188,654 |  | 145.3 | 100.0
CE Ek-Balam |  | 00000052717 | NAC. | 05-2017 12-2026 | 95,476,370,313 | 17,151,853,789 | 12,614,771,255 | 12,614,771,255 |  | 73.5 | 100.0 |  | 14.2 |  | 14.3 |  | 60.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 17,151,853,789 | 12,614,771,255 | 12,614,771,255 |  | 73.5 | 100.0
Área Contractual 2 Tampico Misantla |  | 00000053723 | NAC. | 09-2017 12-2024 | 936,394,940 | 558,129,180 | 150,315,098 | 150,315,098 |  | 26.9 | 100.0 |  | 53.3 |  | 17.9 |  | 47
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 558,129,180 | 150,315,098 | 150,315,098 |  | 26.9 | 100.0
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste |  | 00000053724 | NAC. | 09-2017 12-2023 | 955,381,377 | 15,452,035 | 84,757,664 | 84,757,664 |  | 548.5 | 100.0 |  | 0.1 |  | 1.7 |  | 32.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 15,452,035 | 84,757,664 | 84,757,664 |  | 548.5 | 100.0
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle |  | 00000054090 | NAC. | 01-2018 12-2031 | 3,194,526,940 | 733,409,953 | 185,052,623 | 185,052,623 |  | 25.2 | 100.0 |  | 31.8 |  | 5.6 |  | 21.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 733,409,953 | 185,052,623 | 185,052,623 |  | 25.2 | 100.0
A-0108-M - Campo Cráter |  | 00000054091 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 65,377,876 | 491,105 | 7,555,915 | 7,555,915 |  | 1,538.5 | 100.0 |  | 0.1 |  | 13.8 |  | 60.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 491,105 | 7,555,915 | 7,555,915 |  | 1,538.5 | 100.0
A-0127-M - Campo Escarbado |  | 00000054092 | NAC. | 01-2018 12-2025 | 147,868,381 | 0 | 45,421,857 | 45,421,857 |  | 0.0 | 100.0 |  | 28.6 |  | 18.4 |  | 75.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 45,421,857 | 45,421,857 |  | 0.0 | 100.0
A-0197 - Campo Luna-Palapa |  | 00000054093 | NAC. | 01-2018 12-2045 | 901,938,869 | 110,370,374 | 78,268,456 | 78,268,456 |  | 70.9 | 100.0 |  | 14.1 |  | 9.1 |  | 32.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 110,370,374 | 78,268,456 | 78,268,456 |  | 70.9 | 100.0
A-0233-M - Campo Navegante |  | 00000054094 | NAC. | 01-2018 12-2023 | 12,540,884 | 2,320,713 | 38,612 | 38,612 |  | 1.6 | 100.0 |  | 17.9 |  | 0.6 |  | 9.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,320,713 | 38,612 | 38,612 |  | 1.6 | 100.0
A-0305-M - Campo Sen |  | 00000054095 | NAC. | 01-2018 12-2059 | 4,986,701,810 | 417,754,164 | 177,417,687 | 177,417,687 |  | 42.4 | 100.0 |  | 2.7 |  | 4.7 |  | 20.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 417,754,164 | 177,417,687 | 177,417,687 |  | 42.4 | 100.0
A-0310-M - Campo Sini |  | 00000054096 | NAC. | 01-2018 12-2023 | 5,202,472,168 | 749,770,638 | 1,092,803,380 | 1,092,803,380 |  | 145.7 | 100.0 |  | 9.7 |  | 21.2 |  | 80.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 749,770,638 | 1,092,803,380 | 1,092,803,380 |  | 145.7 | 100.0
A-0332-M - Campo Terra |  | 00000054097 | NAC. | 01-2018 12-2063 | 9,692,510,969 | 303,726,369 | 366,525,396 | 366,525,396 |  | 120.6 | 100.0 |  | 5.7 |  | 0.3 |  | 29.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 303,726,369 | 366,525,396 | 366,525,396 |  | 120.6 | 100.0
A-0340-M - Campo Tizón |  | 00000054098 | NAC. | 01-2018 12-2025 | 3,046,029,121 | 311,444,625 | 324,962,568 | 324,962,568 |  | 104.3 | 100.0 |  | 0.1 |  | 11.6 |  | 54.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 311,444,625 | 324,962,568 | 324,962,568 |  | 104.3 | 100.0
CE Cárdenas-Mora |  | 00000054170 | NAC. | 03-2018 12-2038 | 12,738,659,597 | 1,228,961,865 | 1,268,402,933 | 1,268,402,933 |  | 103.2 | 100.0 |  | 0.1 |  | 13.3 |  | 43
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,228,961,865 | 1,268,402,933 | 1,268,402,933 |  | 103.2 | 100.0
CE Ogarrio |  | 00000054171 | NAC. | 02-2018 12-2023 | 4,982,417,155 | 568,649,036 | 0 | -43,422,465 |  | -7.6 | 0.0 |  | 11.5 |  | 2.2 |  | 66.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 568,649,036 | 0 | -43,422,465 |  | -7.6 | 0.0
CE Santuario-El Golpe |  | 00000054400 | NAC. | 03-2018 12-2032 | 24,589,506,069 | 2,566,321,061 | 923,124,667 | 923,124,667 |  | 35.9 | 100.0 |  | 9.1 |  | 4.6 |  | 14.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,566,321,061 | 923,124,667 | 923,124,667 |  | 35.9 | 100.0
CEE Misión |  | 00000054585 | NAC. | 03-2018 12-2025 | 6,255,612,183 | 920,306,751 | 266,775,752 | 266,775,752 |  | 28.9 | 100.0 |  | 0.1 |  | 9.5 |  | 36.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 920,306,751 | 266,775,752 | 266,775,752 |  | 28.9 | 100.0
Holok Fase II |  | 00000054655 | NAC. | 04-2018 12-2028 | 10,094,796,682 | 1,306,114,228 | 238,727,601 | 238,727,601 |  | 18.2 | 100.0 |  | 8.3 |  | 4.1 |  | 28.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,306,114,228 | 238,727,601 | 238,727,601 |  | 18.2 | 100.0
Chalabil Fase II |  | 00000054780 | NAC. | 05-2018 12-2023 | 25,632,608,919 | 6,178,346,904 | 3,005,439,139 | 3,005,439,139 |  | 48.6 | 100.0 |  | 23.8 |  | 7.1 |  | 66.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 6,178,346,904 | 3,005,439,139 | 3,005,439,139 |  | 48.6 | 100.0
Área Contractual 2 Perdido |  | 00000055126 | NAC. | 06-2018 12-2026 | 1,486,244,824 | 562,752,423 | 129,777,465 | 129,777,465 |  | 23.0 | 100.0 |  | 26.8 |  | 15.3 |  | 33.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 562,752,423 | 129,777,465 | 129,777,465 |  | 23.0 | 100.0
Área Contractual 5 Perdido |  | 00000055127 | NAC. | 06-2018 12-2026 | 4,143,176,876 | 1,416,985,126 | 185,363,238 | 185,363,238 |  | 13.0 | 100.0 |  | 35.9 |  | 6.6 |  | 14.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,416,985,126 | 185,363,238 | 185,363,238 |  | 13.0 | 100.0
Área Contractual 22 Cuenca Salina |  | 00000055129 | NAC. | 06-2018 12-2026 | 1,286,372,620 | 575,756,116 | 101,637,848 | 101,637,848 |  | 17.6 | 100.0 |  | 40.6 |  | 9.9 |  | 50.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 575,756,116 | 101,637,848 | 101,637,848 |  | 17.6 | 100.0
Área Perdido Fase II |  | 00000056954 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 19,419,792,041 | 649,987,987 | 157,247,465 | 157,247,465 |  | 24.1 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 81
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 649,987,987 | 157,247,465 | 157,247,465 |  | 24.1 | 100.0
Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057004 | NAC. | 07-2018 12-2026 | 777,857,692 | 4,417,095 | 19,837,079 | 19,837,079 |  | 449.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 2.2 |  | 14.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,417,095 | 19,837,079 | 19,837,079 |  | 449.0 | 100.0
Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057007 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 785,167,546 | 0 | 25,245,031 | 25,245,031 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 13.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 25,245,031 | 25,245,031 |  | 0.0 | 100.0
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057009 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 1,549,806,682 | 62,606,599 | 104,811,155 | 104,811,155 |  | 167.4 | 100.0 |  | 0.1 |  | 11.1 |  | 25.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 62,606,599 | 104,811,155 | 104,811,155 |  | 167.4 | 100.0
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste |  | 00000057010 | NAC. | 06-2018 12-2027 | 3,389,715,959 | 742,912,608 | 170,100,262 | 170,100,262 |  | 22.8 | 100.0 |  | 28.1 |  | 7.6 |  | 10.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 742,912,608 | 170,100,262 | 170,100,262 |  | 22.8 | 100.0
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste |  | 00000057011 | NAC. | 06-2018 12-2024 | 931,222,524 | 26,220,000 | 75,818,802 | 75,818,802 |  | 289.1 | 100.0 |  | 0.1 |  | 12.9 |  | 33.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 26,220,000 | 75,818,802 | 75,818,802 |  | 289.1 | 100.0
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste |  | 00000057012 | NAC. | 06-2018 12-2024 | 819,644,739 | 192,329,039 | 137,403,485 | 137,403,485 |  | 71.4 | 100.0 |  | 8 |  | 22.9 |  | 52.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 192,329,039 | 137,403,485 | 137,403,485 |  | 71.4 | 100.0
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste |  | 00000057013 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 1,111,653,900 | 14,414,745 | 12,273,359 | 12,273,359 |  | 85.1 | 100.0 |  | 0.1 |  | 2 |  | 36.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 14,414,745 | 12,273,359 | 12,273,359 |  | 85.1 | 100.0
Campo Xikin |  | 00000057741 | NAC. | 09-2018 12-2041 | 26,029,892,928 | 5,498,125,027 | 439,541,999 | 439,541,999 |  | 7.9 | 100.0 |  | 20.2 |  | 4.3 |  | 46.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 5,498,125,027 | 439,541,999 | 439,541,999 |  | 7.9 | 100.0
CEE Ébano |  | 00000057870 | NAC. | 10-2018 12-2041 | 10,501,843,532 | 1,137,601,475 | 256,526,051 | 256,526,051 |  | 22.5 | 100.0 |  | 9.5 |  | 3.4 |  | 6.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,137,601,475 | 256,526,051 | 256,526,051 |  | 22.5 | 100.0
Campo Esah |  | 00000058187 | NAC. | 12-2018 12-2069 | 10,518,818,788 | 4,636,867,904 | 147,692,107 | 147,692,107 |  | 3.1 | 100.0 |  | 40.3 |  | 0.3 |  | 36.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,636,867,904 | 147,692,107 | 147,692,107 |  | 3.1 | 100.0
Campo Chocol |  | 00000058232 | NAC. | 01-2019 12-2035 | 846,297,329 | 7,273,671 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,273,671 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CEE Miquetla |  | 00000058267 | NAC. | 02-2019 12-2036 | 13,503,497,579 | 738,895,841 | 0 | -56,193,745 |  | -7.6 | 0.0 |  | 5.4 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 738,895,841 | 0 | -56,193,745 |  | -7.6 | 0.0
Campo Cheek |  | 00000058288 | NAC. | 02-2019 12-2039 | 6,267,389,786 | 310,739,703 | 97,228,457 | 97,228,457 |  | 31.2 | 100.0 |  | 4.4 |  | 10.6 |  | 66.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 310,739,703 | 97,228,457 | 97,228,457 |  | 31.2 | 100.0
Campo Cahua |  | 00000061550 | NAC. | 03-2019 12-2025 | 5,834,078,995 | 390,711,101 | 109,533,039 | 109,533,039 |  | 28.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 14 |  | 89.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 390,711,101 | 109,533,039 | 109,533,039 |  | 28.0 | 100.0
Campo Ixachi |  | 00000061607 | NAC. | 04-2019 12-2063 | 151,273,341,159 | 27,613,901,209 | 8,586,724,898 | 8,586,724,898 |  | 31.0 | 100.0 |  | 13.9 |  | 7.2 |  | 13
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 27,613,901,209 | 8,586,724,898 | 8,586,724,898 |  | 31.0 | 100.0
Campo Uchbal |  | 00000061699 | NAC. | 05-2019 12-2043 | 6,615,362,817 | 1,654,589,050 | 2,588,474,098 | 2,588,474,098 |  | 156.4 | 100.0 |  | 31 |  | 35.5 |  | 67.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,654,589,050 | 2,588,474,098 | 2,588,474,098 |  | 156.4 | 100.0
Campo Mulach |  | 00000061766 | NAC. | 06-2019 12-2049 | 34,790,904,873 | 3,744,036,280 | 3,593,692,155 | 3,593,692,155 |  | 95.9 | 100.0 |  | 11.5 |  | 11.7 |  | 29.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,744,036,280 | 3,593,692,155 | 3,593,692,155 |  | 95.9 | 100.0
Campo Manik NW |  | 00000061767 | NAC. | 06-2019 12-2025 | 5,252,982,724 | 591,335,769 | 920,009,335 | 920,009,335 |  | 155.5 | 100.0 |  | 12.4 |  | 11.3 |  | 90.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 591,335,769 | 920,009,335 | 920,009,335 |  | 155.5 | 100.0
Campo Cibix |  | 00000061835 | NAC. | 07-2019 12-2035 | 9,692,913,287 | 1,555,506,533 | 806,217,986 | 806,217,986 |  | 51.8 | 100.0 |  | 51 |  | -6.2 |  | 15.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,555,506,533 | 806,217,986 | 806,217,986 |  | 51.8 | 100.0
Campo Octli |  | 00000061837 | NAC. | 07-2019 12-2025 | 7,134,803,427 | 265,016,166 | 815,272,958 | 815,272,958 |  | 307.6 | 100.0 |  | 0.1 |  | 12.4 |  | 89.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 265,016,166 | 815,272,958 | 815,272,958 |  | 307.6 | 100.0
Campo Hok |  | 00000061839 | NAC. | 07-2019 12-2026 | 5,471,135,723 | 387,159,235 | 245,340,757 | 245,340,757 |  | 63.3 | 100.0 |  | 0 |  | 5.2 |  | 75.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 387,159,235 | 245,340,757 | 245,340,757 |  | 63.3 | 100.0
Campo Teekit Profundo |  | 00000061840 | NAC. | 07-2019 12-2051 | 12,057,270,831 | 1,319,703,880 | 3,373,117,581 | 3,373,117,581 |  | 255.5 | 100.0 |  | 6.4 |  | 26.9 |  | 47.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,319,703,880 | 3,373,117,581 | 3,373,117,581 |  | 255.5 | 100.0
Campo Tlacame |  | 00000062123 | NAC. | 07-2019 12-2036 | 14,757,821,279 | 1,249,546,405 | 1,569,087,687 | 1,569,087,687 |  | 125.5 | 100.0 |  | 12.9 |  | -18.2 |  | 52.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,249,546,405 | 1,569,087,687 | 1,569,087,687 |  | 125.5 | 100.0
Campo Tetl |  | 00000062130 | NAC. | 07-2019 12-2023 | 8,215,489,431 | 2,267,389,090 | 1,150,638,317 | 1,150,638,317 |  | 50.7 | 100.0 |  | 35.1 |  | 16.1 |  | 75.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,267,389,090 | 1,150,638,317 | 1,150,638,317 |  | 50.7 | 100.0
Campo Koban |  | 00000062135 | NAC. | 07-2019 12-2030 | 9,499,102,516 | 1,437,578,175 | 2,783,597,022 | 2,783,597,022 |  | 193.6 | 100.0 |  | 22.6 |  | 27.2 |  | 82.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,437,578,175 | 2,783,597,022 | 2,783,597,022 |  | 193.6 | 100.0
Campo Suuk |  | 00000062140 | NAC. | 07-2019 12-2024 | 13,173,080,537 | 4,090,337,401 | 2,565,719,506 | 2,565,719,506 |  | 62.7 | 100.0 |  | 32.6 |  | 21.5 |  | 41.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,090,337,401 | 2,565,719,506 | 2,565,719,506 |  | 62.7 | 100.0
Proyecto Coyula |  | 00000062335 | NAC. | 09-2019 12-2023 | 10,440,970,485 | 3,998,216,287 | 2,401,240,003 | 2,401,240,003 |  | 60.0 | 100.0 |  | 30.6 |  | 28.8 |  | 50.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,998,216,287 | 2,401,240,003 | 2,401,240,003 |  | 60.0 | 100.0
A-0057-M - Campo Cactus |  | 00000062568 | NAC. | 11-2019 12-2025 | 4,163,702,353 | 1,494,618,152 | 835,762,383 | 835,762,383 |  | 55.9 | 100.0 |  | 39.7 |  | 21.2 |  | 53.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,494,618,152 | 835,762,383 | 835,762,383 |  | 55.9 | 100.0
A-0144-M - Campo Giraldas |  | 00000062569 | NAC. | 11-2019 12-2033 | 2,801,594,684 | 689,351,754 | 314,361,453 | 314,361,453 |  | 45.6 | 100.0 |  | 15.2 |  | 11.9 |  | 17.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 689,351,754 | 314,361,453 | 314,361,453 |  | 45.6 | 100.0
A-0317-M - Campo Sunuapa |  | 00000062570 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 3,778,735,454 | 1,236,683,160 | 295,478,523 | 295,478,523 |  | 23.8 | 100.0 |  | 33.5 |  | 9.8 |  | 19.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,236,683,160 | 295,478,523 | 295,478,523 |  | 23.8 | 100.0
A-0329-M - Campo Teotleco |  | 00000062571 | NAC. | 11-2019 12-2026 | 7,150,823,641 | 478,837,740 | 1,954,629,415 | 1,954,629,415 |  | 408.2 | 100.0 |  | 0.1 |  | 24.1 |  | 65.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 478,837,740 | 1,954,629,415 | 1,954,629,415 |  | 408.2 | 100.0
A-0003-M - Campo Agave |  | 00000062625 | NAC. | 11-2019 12-2038 | 624,603,961 | 172,583,936 | 209,834,581 | 209,834,581 |  | 121.5 | 100.0 |  | 25 |  | 18.1 |  | 56.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 172,583,936 | 209,834,581 | 209,834,581 |  | 121.5 | 100.0
A-0029-M - Campo Artesa |  | 00000062626 | NAC. | 11-2019 12-2023 | 448,757,233 | 121,582,755 | 162,265,377 | 162,265,377 |  | 133.4 | 100.0 |  | 26.4 |  | 39.5 |  | 63.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 121,582,755 | 162,265,377 | 162,265,377 |  | 133.4 | 100.0
A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó |  | 00000062627 | NAC. | 11-2019 12-2026 | 559,112,663 | 63,310,296 | 125,041,301 | 125,041,301 |  | 197.5 | 100.0 |  | 10.3 |  | 15.7 |  | 46.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 63,310,296 | 125,041,301 | 125,041,301 |  | 197.5 | 100.0
A-0099-M - Campo Comoapa |  | 00000062628 | NAC. | 11-2019 12-2031 | 750,351,753 | 56,436,451 | 44,056,101 | 44,056,101 |  | 78.0 | 100.0 |  | 1.8 |  | 9.1 |  | 23
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 56,436,451 | 44,056,101 | 44,056,101 |  | 78.0 | 100.0
A-0141-M - Campo Gaucho |  | 00000062629 | NAC. | 11-2019 12-2028 | 445,233,509 | 151,920,986 | 50,534,777 | 50,534,777 |  | 33.2 | 100.0 |  | 24.2 |  | 13.8 |  | 20.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 151,920,986 | 50,534,777 | 50,534,777 |  | 33.2 | 100.0
A-0169-M - Campo Juspi |  | 00000062630 | NAC. | 11-2019 12-2031 | 679,151,446 | 22,157,468 | 106,592,734 | 106,592,734 |  | 481.0 | 100.0 |  | 25.6 |  | 13.3 |  | 22.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 22,157,468 | 106,592,734 | 106,592,734 |  | 481.0 | 100.0
A-0230-M - Campo Muspac |  | 00000062631 | NAC. | 11-2019 12-2036 | 504,575,362 | 137,586,289 | 28,063,785 | 28,063,785 |  | 20.3 | 100.0 |  | 20 |  | 10.1 |  | 17.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 137,586,289 | 28,063,785 | 28,063,785 |  | 20.3 | 100.0
A-0236-M - Campo Níspero |  | 00000062632 | NAC. | 11-2019 12-2025 | 770,300,061 | 169,776,962 | 84,979,577 | 84,979,577 |  | 50.0 | 100.0 |  | 17.7 |  | 11 |  | 23.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 169,776,962 | 84,979,577 | 84,979,577 |  | 50.0 | 100.0
A-0291-M - Campo Río Nuevo |  | 00000062633 | NAC. | 11-2019 12-2030 | 76,572,408 | 8,730,598 | 775,080 | 775,080 |  | 8.8 | 100.0 |  | 13.1 |  | 0.6 |  | 2.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 8,730,598 | 775,080 | 775,080 |  | 8.8 | 100.0
Campeche Oriente Fase II |  | 00000062881 | NAC. | 01-2020 12-2025 | 12,317,127,694 | 1,275,624,156 | 1,784,011,394 | 1,784,011,394 |  | 139.8 | 100.0 |  | 10.5 |  | 13.7 |  | 14.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,275,624,156 | 1,784,011,394 | 1,784,011,394 |  | 139.8 | 100.0
A-0312-M - Campo Sitio Grande |  | 00000065141 | NAC. | 04-2020 12-2031 | 408,880,159 | 104,459,756 | 38,744,387 | 38,744,387 |  | 37.0 | 100.0 |  | 21.3 |  | 15.4 |  | 28.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 104,459,756 | 38,744,387 | 38,744,387 |  | 37.0 | 100.0
Campo Quesqui |  | 00000065396 | NAC. | 06-2020 12-2024 | 35,942,622,007 | 13,021,041,034 | 13,663,246,968 | 13,663,246,968 |  | 104.9 | 100.0 |  | 15.8 |  | 31.4 |  | 51.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 13,021,041,034 | 13,663,246,968 | 13,663,246,968 |  | 104.9 | 100.0
A-0046-M - Campo Bellota |  | 00000065444 | NAC. | 07-2020 12-2032 | 8,889,214,908 | 504,068,395 | 441,691,435 | 441,691,435 |  | 87.6 | 100.0 |  | 2.2 |  | 5.3 |  | 8.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 504,068,395 | 441,691,435 | 441,691,435 |  | 87.6 | 100.0
A-0050-M - Campo Bricol |  | 00000065445 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 5,054,519,368 | 235,513,681 | 379,831,156 | 379,831,156 |  | 161.2 | 100.0 |  | 1.5 |  | 7.7 |  | 14.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 235,513,681 | 379,831,156 | 379,831,156 |  | 161.2 | 100.0
A-0087-M - Campo Chinchorro |  | 00000065446 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 1,438,658,093 | 132,508,070 | 147,242,362 | 147,242,362 |  | 111.1 | 100.0 |  | 6.7 |  | 9.8 |  | 21.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 132,508,070 | 147,242,362 | 147,242,362 |  | 111.1 | 100.0
A-0096-M - Campo Cobra |  | 00000065447 | NAC. | 07-2020 12-2041 | 2,025,783,267 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
A-0119-M - Campo Edén-Jolote |  | 00000065449 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 4,281,344,789 | 397,046,923 | 269,839,053 | 269,839,053 |  | 67.9 | 100.0 |  | 5.4 |  | 7.3 |  | 12.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 397,046,923 | 269,839,053 | 269,839,053 |  | 67.9 | 100.0
A-0201-M - Campo Madrefil |  | 00000065450 | NAC. | 07-2020 12-2025 | 7,733,944,832 | 543,402,239 | 1,391,737,583 | 1,391,737,583 |  | 256.1 | 100.0 |  | 0.9 |  | 17.2 |  | 37
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 543,402,239 | 1,391,737,583 | 1,391,737,583 |  | 256.1 | 100.0
A-0088-M - Campo Chipilín |  | 00000065452 | NAC. | 07-2020 12-2028 | 124,119,491 | 5,150,262 | 8,137,172 | 8,137,172 |  | 157.9 | 100.0 |  | 1.8 |  | 11.8 |  | 28
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 5,150,262 | 8,137,172 | 8,137,172 |  | 157.9 | 100.0
A-0115-M - Campo Cupache |  | 00000065453 | NAC. | 07-2020 12-2030 | 392,959,155 | 6,791,845 | 28,584,598 | 28,584,598 |  | 420.8 | 100.0 |  | 0.1 |  | 9.1 |  | 15.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 6,791,845 | 28,584,598 | 28,584,598 |  | 420.8 | 100.0
A-0250-M - Campo Paché |  | 00000065454 | NAC. | 07-2020 12-2027 | 1,145,145,238 | 158,949,956 | 96,408,961 | 96,408,961 |  | 60.6 | 100.0 |  | 4.5 |  | 9.8 |  | 18.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 158,949,956 | 96,408,961 | 96,408,961 |  | 60.6 | 100.0
A-0252-M - Campo Palangre |  | 00000065455 | NAC. | 07-2020 12-2029 | 604,414,844 | 195,930 | 4,215,206 | 4,215,206 |  | 2,151.3 | 100.0 |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 3.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 195,930 | 4,215,206 | 4,215,206 |  | 2,151.3 | 100.0
A-0372-M - Campo Yagual |  | 00000065456 | NAC. | 07-2020 12-2026 | 841,524,365 | 198,665,896 | 86,325,914 | 86,325,914 |  | 43.4 | 100.0 |  | 27.8 |  | 11.5 |  | 33.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 198,665,896 | 86,325,914 | 86,325,914 |  | 43.4 | 100.0
Campo Itta |  | 00000065476 | NAC. | 07-2020 12-2039 | 14,105,023,198 | 1,292,401,130 | 1,890,027,710 | 1,890,027,710 |  | 146.2 | 100.0 |  | -20.6 |  | -10.4 |  | 32.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,292,401,130 | 1,890,027,710 | 1,890,027,710 |  | 146.2 | 100.0
Campo Tlamatini |  | 00000065477 | NAC. | 07-2020 12-2045 | 11,422,948,931 | 1,628,910,140 | 2,325,747,611 | 2,325,747,611 |  | 142.7 | 100.0 |  | 15.1 |  | 22.3 |  | 46.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,628,910,140 | 2,325,747,611 | 2,325,747,611 |  | 142.7 | 100.0
Alosa Fase II |  | 00000065725 | NAC. | 01-2021 12-2023 | 747,703,565 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Comalcalco Fase II |  | 00000065824 | NAC. | 10-2020 12-2024 | 43,290,670,748 | 13,008,112,454 | 11,086,740,860 | 11,086,740,860 |  | 85.2 | 100.0 |  | 31 |  | 24.5 |  | 46.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 13,008,112,454 | 11,086,740,860 | 11,086,740,860 |  | 85.2 | 100.0
Campo Teca |  | 00000065910 | NAC. | 12-2020 12-2062 | 20,448,284,846 | 3,990,736,313 | 5,432,338,310 | 5,432,338,310 |  | 136.1 | 100.0 |  | 17.2 |  | 27.8 |  | 36
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,990,736,313 | 5,432,338,310 | 5,432,338,310 |  | 136.1 | 100.0
Cuichapa Fase II |  | 00000065958 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 19,987,513,966 | 6,880,710,482 | 2,238,719,380 | 2,238,719,380 |  | 32.5 | 100.0 |  | 31.8 |  | 13.9 |  | 19.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 6,880,710,482 | 2,238,719,380 | 2,238,719,380 |  | 32.5 | 100.0
Campo Pokche |  | 00000069823 | NAC. | 09-2021 12-2027 | 18,885,040,737 | 0 | 10,069,208,409 | 10,069,208,409 |  | 0.0 | 100.0 |  | 29.3 |  | 55.6 |  | 56.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 10,069,208,409 | 10,069,208,409 |  | 0.0 | 100.0
Campo Kayab |  | 00000069897 | NAC. | 09-2021 12-2061 | 110,996,801,787 | 0 | 21,140,322 | 21,140,322 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 21,140,322 | 21,140,322 |  | 0.0 | 100.0
Campo Pit |  | 00000069898 | NAC. | 09-2021 12-2059 | 77,126,456,061 | 0 | 21,140,322 | 21,140,322 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 21,140,322 | 21,140,322 |  | 0.0 | 100.0
A-0369-2M - Campo Xanab |  | 00000070077 | NAC. | 01-2022 12-2032 | 14,142,618,432 | 0 | 1,965,353,178 | 1,965,353,178 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20.1 |  | 20.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,965,353,178 | 1,965,353,178 |  | 0.0 | 100.0
Campo Paki |  | 00000070137 | NAC. | 12-2021 12-2028 | 2,975,170,553 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
A-0373-2M - Campo Yaxché |  | 00000070138 | NAC. | 01-2022 12-2037 | 85,470,411,120 | 0 | 6,290,501,488 | 6,290,501,488 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8.4 |  | 8.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 6,290,501,488 | 6,290,501,488 |  | 0.0 | 100.0
Campo Racemosa |  | 00000070139 | NAC. | 12-2021 12-2032 | 3,954,238,377 | 0 | 40,942,127 | 40,942,127 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.8 |  | 4.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 40,942,127 | 40,942,127 |  | 0.0 | 100.0
Campo Tupilco Profundo |  | 00000070145 | NAC. | 12-2021 12-2049 | 21,680,798,075 | 0 | 1,991,417,541 | 1,991,417,541 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 11.6 |  | 11.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,991,417,541 | 1,991,417,541 |  | 0.0 | 100.0
A-0196-M - Campo Lum |  | 00000070957 | NAC. | 02-2022 12-2050 | 12,315,390,148 | 0 | 3,959,385 | 3,959,385 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 1.9 |  | 1.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 3,959,385 | 3,959,385 |  | 0.0 | 100.0
A-0032-M - Campo Ayatsil |  | 00000072747 | NAC. | 03-2022 12-2024 | 57,190,164,864 | 0 | 4,092,807,476 | 4,092,807,476 |  | 0.0 | 100.0 |  | 9.3 |  | 9.5 |  | 9.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 4,092,807,476 | 4,092,807,476 |  | 0.0 | 100.0
A-0034-M - Campo Ayocote |  | 00000073552 | NAC. | 04-2022 12-2030 | 414,674,439 | 0 | 20,079,835 | 20,079,835 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.9 |  | 9.1 |  | 9.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 20,079,835 | 20,079,835 |  | 0.0 | 100.0
A-0027-M - Campo Arroyo Prieto |  | 00000073553 | NAC. | 04-2022 12-2036 | 802,708,299 | 0 | 103,840,622 | 103,840,622 |  | 0.0 | 100.0 |  | 11.9 |  | 12.1 |  | 12.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 103,840,622 | 103,840,622 |  | 0.0 | 100.0
A-0075-M - Campo Cerro Nanchital |  | 00000073555 | NAC. | 04-2022 12-2028 | 99,933,916 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 5.8 |  | 1.3 |  | 1.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
AE-0339-2M - Campo Tiumut |  | 00000073556 | NAC. | 04-2022 12-2024 | 138,372,075 | 0 | 21,280,010 | 21,280,010 |  | 0.0 | 100.0 |  | 73.2 |  | 21.6 |  | 21.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 21,280,010 | 21,280,010 |  | 0.0 | 100.0
AE-0235-2M - Campo Nelash |  | 00000073557 | NAC. | 04-2022 12-2034 | 492,845,091 | 0 | 13,425,515 | 13,425,515 |  | 0.0 | 100.0 |  | 30.2 |  | 6.7 |  | 6.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 13,425,515 | 13,425,515 |  | 0.0 | 100.0
A-0035-M - Campo Bacab |  | 00000073562 | NAC. | 04-2022 12-2044 | 6,485,968,718 | 0 | 82,223,854 | 82,223,854 |  | 0.0 | 100.0 |  | 5.8 |  | 3.5 |  | 3.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 82,223,854 | 82,223,854 |  | 0.0 | 100.0
A-0327-M - Campo Tekel |  | 00000073593 | NAC. | 04-2022 12-2062 | 35,510,120,403 | 0 | 37,858,663 | 37,858,663 |  | 0.0 | 100.0 |  | 5.2 |  | 2.2 |  | 2.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 37,858,663 | 37,858,663 |  | 0.0 | 100.0
A-0092-M - Campo Cinco Presidentes |  | 00000073700 | NAC. | 05-2022 12-2041 | 8,561,428,688 | 0 | 417,708,917 | 417,708,917 |  | 0.0 | 100.0 |  | 26.2 |  | 9.9 |  | 9.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 417,708,917 | 417,708,917 |  | 0.0 | 100.0
A-0145-M - Campo Guaricho |  | 00000073701 | NAC. | 05-2022 12-2030 | 1,520,425,752 | 0 | 89,043,323 | 89,043,323 |  | 0.0 | 100.0 |  | 21.2 |  | 8.5 |  | 8.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 89,043,323 | 89,043,323 |  | 0.0 | 100.0
A-0195-2M - Campo Los Soldados |  | 00000073702 | NAC. | 05-2022 12-2044 | 2,242,569,213 | 0 | 62,528,446 | 62,528,446 |  | 0.0 | 100.0 |  | 25.6 |  | 5 |  | 5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 62,528,446 | 62,528,446 |  | 0.0 | 100.0
A-0284-2M - Campo Rabasa |  | 00000073921 | NAC. | 06-2022 12-2040 | 12,691,905,543 | 0 | 413,389,881 | 413,389,881 |  | 0.0 | 100.0 |  | 32.9 |  | 6.7 |  | 6.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 413,389,881 | 413,389,881 |  | 0.0 | 100.0
A-0183-3M - Campo Ku |  | 00000073982 | NAC. | 06-2022 12-2042 | 68,753,356,991 | 0 | 1,612,329,108 | 1,612,329,108 |  | 0.0 | 100.0 |  | 17.3 |  | 7.1 |  | 7.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,612,329,108 | 1,612,329,108 |  | 0.0 | 100.0
A-0375-2M - Campo Zaap |  | 00000073984 | NAC. | 06-2022 12-2035 | 62,473,854,803 | 0 | 1,888,781,101 | 1,888,781,101 |  | 0.0 | 100.0 |  | 24.5 |  | 7.7 |  | 7.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,888,781,101 | 1,888,781,101 |  | 0.0 | 100.0
A-0292-M - Campo Rodador |  | 00000074047 | NAC. | 07-2022 12-2047 | 3,539,610,952 | 0 | 31,748,210 | 31,748,210 |  | 0.0 | 100.0 |  | 18.2 |  | 5.5 |  | 5.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 31,748,210 | 31,748,210 |  | 0.0 | 100.0
Campo Tlalkivak |  | 00000074762 | NAC. | 11-2022 12-2032 | 6,490,899,033 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 5.2 |  | 3.6 |  | 3.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Techiaktli |  | 00000074782 | NAC. | 11-2022 12-2024 | 1,412,223,020 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  | 001 02 001 | NAC. | 12-2002 12-2031 | 488,813,554,769 | 3,555,240,351 | 4,284,319,891 | 4,284,319,891 |  | 120.5 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 71.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,555,240,351 | 4,284,319,891 | 4,284,319,891 |  | 120.5 | 100.0
Integral Jujo-Tecominoacán |  | 018 01 016 | NAC. | 12-2002 12-2033 | 148,387,421,177 | 3,242,327,997 | 4,008,055,779 | 4,008,055,779 |  | 123.6 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 83.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,242,327,997 | 4,008,055,779 | 4,008,055,779 |  | 123.6 | 100.0
Cantarell |  | 020 96 020 | NAC. | 01-1997 12-2039 | 1,686,583,424,685 | 14,290,533,423 | 18,993,279,402 | 18,993,279,402 |  | 132.9 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 82.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 14,290,533,423 | 18,993,279,402 | 18,993,279,402 |  | 132.9 | 100.0
Burgos |  | 021 96 021 | NAC. | 01-1997 12-2032 | 631,503,661,719 | 3,193,730,210 | 3,247,566,357 | 3,247,566,357 |  | 101.6 | 100.0 |  | 0.9 |  | 0.1 |  | 92.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,193,730,210 | 3,247,566,357 | 3,247,566,357 |  | 101.6 | 100.0
Proyecto Tamaulipas Constituciones |  | 0218T4L0039 | NAC. | 01-2001 12-2044 | 70,276,132,390 | 1,835,737,900 | 1,600,664,053 | 1,600,664,053 |  | 87.1 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.4 |  | 89.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,835,737,900 | 1,600,664,053 | 1,600,664,053 |  | 87.1 | 100.0
Integral Ku-Maloob-Zaap |  | 039 98 039 | NAC. | 12-2002 12-2030 | 1,032,797,759,347 | 62,409,253,093 | 45,190,947,638 | 45,190,947,638 |  | 72.4 | 100.0 |  | 0.1 |  | 3.2 |  | 91
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 62,409,253,093 | 45,190,947,638 | 45,190,947,638 |  | 72.4 | 100.0
Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  | 069 98 069 | NAC. | 01-2002 12-2035 | 310,092,413,003 | 24,118,016,758 | 5,568,011,652 | 5,568,011,652 |  | 23.0 | 100.0 |  | 2.7 |  | 4.8 |  | 90.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 24,118,016,758 | 5,568,011,652 | 5,568,011,652 |  | 23.0 | 100.0
Integral Lakach |  | 0718TZZ0001 | NAC. | 01-2009 12-2029 | 38,831,826,753 | 6,318,809,663 | 677,617,085 | 677,617,085 |  | 10.7 | 100.0 |  | 15.9 |  | 5.5 |  | 86.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 6,318,809,663 | 677,617,085 | 677,617,085 |  | 10.7 | 100.0
Integral Poza Rica |  | 093 98 093 | NAC. | 01-2002 12-2029 | 103,328,542,028 | 2,939,502,295 | 2,540,772,619 | 2,540,772,619 |  | 86.4 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.7 |  | 87.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 2,939,502,295 | 2,540,772,619 | 2,540,772,619 |  | 86.4 | 100.0
Integral Arenque |  | 094 01 092 | NAC. | 01-2002 12-2029 | 62,103,551,379 | 1,077,490,978 | 28,936,311 | 28,936,311 |  | 2.6 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.7 |  | 85
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,077,490,978 | 28,936,311 | 28,936,311 |  | 2.6 | 100.0
Integral Ayin-Alux |  | 095 01 093 | NAC. | 01-2009 12-2027 | 24,974,054,444 | 5,595,848,703 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 29.8 |  | 0 |  | 30.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 5,595,848,703 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Integral Cactus Sitio-Grande |  | 098 01 096 | NAC. | 01-2002 12-2033 | 80,811,901,075 | 0 | 33,941,743 | 33,941,743 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 98.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 33,941,743 | 33,941,743 |  | 0.0 | 100.0
Integral Chuc |  | 101 01 099 | NAC. | 01-2002 12-2038 | 403,012,791,688 | 13,772,434,779 | 13,429,632,014 | 13,429,632,014 |  | 97.5 | 100.0 |  | 0.1 |  | 1.7 |  | 92.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 13,772,434,779 | 13,429,632,014 | 13,429,632,014 |  | 97.5 | 100.0
Integral Yaxche |  | 109 01 107 | NAC. | 12-2006 12-2032 | 134,323,765,284 | 4,470,300,059 | 4,729,120,648 | 4,729,120,648 |  | 105.7 | 100.0 |  | 4.4 |  | 1.6 |  | 97.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 4,470,300,059 | 4,729,120,648 | 4,729,120,648 |  | 105.7 | 100.0
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables |  | 1118T4L0006 | NAC. | 01-2012 12-2025 | 11,369,776,139 | 977,687,416 | 847,401,230 | 847,401,230 |  | 86.6 | 100.0 |  | 5.8 |  | 8 |  | 80.8
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 977,687,416 | 847,401,230 | 847,401,230 |  | 86.6 | 100.0
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación |  | 1218T4L0001 | NAC. | 04-2012 12-2026 | 4,282,031,645 | 8,000,000 | 5,075,754 | 5,075,754 |  | 63.4 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 23.4
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 8,000,000 | 5,075,754 | 5,075,754 |  | 63.4 | 100.0
Proyecto Tsimin Xux |  | 1218T4L0017 | NAC. | 01-2013 12-2050 | 180,331,117,726 | 6,019,472,967 | 3,533,027,074 | 3,533,027,074 |  | 58.6 | 100.0 |  | 4.1 |  | 2 |  | 74.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 6,019,472,967 | 3,533,027,074 | 3,533,027,074 |  | 58.6 | 100.0
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  | 1218T4L0018 | NAC. | 01-2013 12-2032 | 82,242,600,139 | 7,635,647,260 | 4,474,393,850 | 4,474,393,850 |  | 58.5 | 100.0 |  | 5.3 |  | 6.2 |  | 81.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 7,635,647,260 | 4,474,393,850 | 4,474,393,850 |  | 58.5 | 100.0
Proyecto Crudo Ligero Marino |  | 1218T4L0021 | NAC. | 01-2013 12-2040 | 181,963,347,867 | 10,350,311,787 | 6,765,622,539 | 6,765,622,539 |  | 65.3 | 100.0 |  | 8.1 |  | 2.4 |  | 73.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 10,350,311,787 | 6,765,622,539 | 6,765,622,539 |  | 65.3 | 100.0
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  | 1218T4L0022 | NAC. | 01-2013 12-2032 | 10,166,517,789 | 497,847,919 | 429,462,844 | 429,462,844 |  | 86.2 | 100.0 |  | 0.1 |  | 6.1 |  | 79.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 497,847,919 | 429,462,844 | 429,462,844 |  | 86.2 | 100.0
Proyecto Lankahuasa |  | 1218T4L0024 | NAC. | 01-2013 12-2030 | 4,310,182,749 | 24,347 | 32,365 | 32,365 |  | 132.9 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 17.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 24,347 | 32,365 | 32,365 |  | 132.9 | 100.0
Proyecto Integral Veracruz |  | 1218T4L0025 | NAC. | 01-2013 12-2034 | 113,023,828,006 | 10,047,110,012 | 8,794,653,601 | 8,794,653,601 |  | 87.5 | 100.0 |  | 9.7 |  | 7.7 |  | 53.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 10,047,110,012 | 8,794,653,601 | 8,794,653,601 |  | 87.5 | 100.0
Proyecto Ixtal-Manik |  | 1218T4L0026 | NAC. | 01-2013 12-2031 | 61,051,711,594 | 3,279,247,861 | 2,844,245,248 | 2,844,245,248 |  | 86.7 | 100.0 |  | 8.4 |  | 0.5 |  | 76.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 3,279,247,861 | 2,844,245,248 | 2,844,245,248 |  | 86.7 | 100.0
Proyecto Costero Terrestre |  | 1218T4L0027 | NAC. | 01-2013 12-2036 | 15,260,653,705 | 213,729,622 | 206,046,056 | 206,046,056 |  | 96.4 | 100.0 |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 40.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 213,729,622 | 206,046,056 | 206,046,056 |  | 96.4 | 100.0
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  | 1218T4L0028 | NAC. | 01-2013 12-2022 | 17,935,715,478 | 11,657,349,866 | 41,923,691 | 41,923,691 |  | 0.3 | 100.0 |  | 11.6 |  | 4 |  | 33.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 11,657,349,866 | 41,923,691 | 41,923,691 |  | 0.3 | 100.0
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres |  | 1318T4L0011 | NAC. | 07-2013 12-2023 | 4,231,868,192 | 431,257,094 | 372,170,795 | 372,170,795 |  | 86.2 | 100.0 |  | 11.1 |  | 8.7 |  | 87.1
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 431,257,094 | 372,170,795 | 372,170,795 |  | 86.2 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.