## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022 |  |  | 2022 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2022
[5 empty] | 2/ | 2022
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 663,132,764,049 | 9,926,214,773 | 37,814,778,862 | 37,813,472,224 |  | 380.9 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 236,633,175,330 | 9,635,156,502 | 14,965,673,936 | 14,964,367,298 |  | 155.3 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 8,136,931,101 | 278,431,423 | 547,140,790 | 547,140,790 |  | 196.5 | 100.0
Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1 |  | 00000048719 | Ver. | 08-2016 12-2022 | 2,391,419 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 96.8 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos diversos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Nuevo Pemex |  | 00000050756 | Tab. | 10-2016 12-2022 | 2,608,760 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 99.4 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero |  | 00000051604 | Tamps. | 10-2016 12-2023 | 115,451,726 | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 9 |  | 0 |  | 50
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 |  | 00000051605 | Tamps. | 10-2016 12-2022 | 84,440,716 | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 63
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 |  | 00000052502 | Ver. | 04-2017 12-2023 | 906,624,066 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta |  | 00000053612 | NL. | 01-2018 12-2024 | 293,219,202 | 0 | 19,958,755 | 19,958,755 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6.2 |  | 23.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 19,958,755 | 19,958,755 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de catalizadores de Cadereyta |  | 00000057574 | NL. | 01-2019 12-2024 | 869,032,039 | 0 | 8,487,886 | 8,487,886 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.7 |  | 1 |  | 85.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 8,487,886 | 8,487,886 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula |  | 00000057606 | Hgo. | 01-2019 12-2024 | 719,387,289 | 0 | 149,258,854 | 149,258,854 |  | 0.0 | 100.0 |  | 24.2 |  | 25.6 |  | 34.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 149,258,854 | 149,258,854 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán |  | 00000057628 | Ver. | 01-2019 12-2023 | 412,958,197 | 187,406,024 | 26,794,127 | 26,794,127 |  | 14.2 | 100.0 |  | 61.3 |  | 0.3 |  | 15.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 187,406,024 | 26,794,127 | 26,794,127 |  | 14.2 | 100.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 |  | 00000062404 | Gto. | 01-2020 12-2024 | 1,062,701,733 | 5,000,000 | 186,102,191 | 186,102,191 |  | 3,722.0 | 100.0 |  | 23 |  | 20 |  | 41
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 5,000,000 | 186,102,191 | 186,102,191 |  | 3,722.0 | 100.0
Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula |  | 00000062405 | Hgo. | 01-2020 12-2024 | 89,621,894 | 0 | 28,155,355 | 28,155,355 |  | 0.0 | 100.0 |  | 85 |  | 34.2 |  | 37.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 28,155,355 | 28,155,355 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 |  | 00000062406 | Gto. | 01-2020 12-2024 | 111,399,703 | 0 | 36,709,711 | 36,709,711 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 37.1 |  | 45.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 36,709,711 | 36,709,711 |  | 0.0 | 100.0
Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula |  | 00000062441 | Hgo. | 01-2020 12-2024 | 94,010,583 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz |  | 00000062774 | Oax. | 01-2020 12-2025 | 1,057,695,246 | 50,125,399 | 50,100,479 | 50,100,479 |  | 99.9 | 100.0 |  | 0.8 |  | 4.9 |  | 48.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 50,125,399 | 50,100,479 | 50,100,479 |  | 99.9 | 100.0
Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero |  | 00000069710 | Tamps. | 07-2021 12-2024 | 838,619,752 | 15,900,000 | 9,776,949 | 9,776,949 |  | 61.4 | 100.0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 15,900,000 | 9,776,949 | 9,776,949 |  | 61.4 | 100.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera |  | 00000070412 | Ver. | 02-2022 12-2026 | 247,248,067 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos |  | 00000070415 | Ver. | 02-2022 12-2026 | 195,120,078 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora |  | 00000071276 | Son. | 03-2022 12-2026 | 31,980,631 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022 |  | 00000071316 | Oax. | 03-2022 12-2026 | 145,842,836 | 0 | 31,796,483 | 31,796,483 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 22.8 |  | 22.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 31,796,483 | 31,796,483 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca |  | 00000073570 | Oax. | 05-2022 12-2026 | 36,107,705 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000074382 | Ver. | 09-2022 12-2026 | 245,291,411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores para las plantas de Amoniaco del C.P. Cosoleacaque |  | 00000074781 | Ver. | 11-2022 12-2026 | 404,114,200 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados |  | 1318T4N0037 | Tab. | 01-2014 12-2022 | 50,996,479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | 1418T4M0031 | Oax. | 08-2014 12-2022 | 57,220,107 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus |  | 1418T4N0013 | Chis. | 08-2014 12-2022 | 39,620,567 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 68.1 |  | 99
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera |  | 1418T4O0024 | Ver. | 01-2015 12-2022 | 23,226,695 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 218,972,605,828 | 9,338,725,079 | 14,379,094,634 | 14,377,787,996 |  | 153.9 | 99.9
Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus |  | 00000048690 | Chis. | 10-2016 12-2022 | 652,648,841 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | 00000048691 | Chis. | 08-2016 12-2022 | 631,140,390 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000048692 | Tab. | 08-2016 12-2022 | 78,821,910 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 41 |  | 72.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Etileno 2016-2020, del Complejo Petroquímico Morelos |  | 00000048697 | Ver. | 09-2016 12-2022 | 170,630,707 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 92.7 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. |  | 00000048701 | Ver. | 08-2016 12-2022 | 1,154,026 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 99.9 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque |  | 00000048703 | Tamps. | 08-2016 12-2022 | 84,295,505 | 46,820,000 | 9,553,603 | 9,553,603 |  | 20.4 | 100.0 |  | 1.1 |  | 75.5 |  | 87.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 46,820,000 | 9,553,603 | 9,553,603 |  | 20.4 | 100.0
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus |  | 00000048704 | Chis. | 08-2016 12-2022 | 627,967,744 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus |  | 00000048705 | Chis. | 08-2015 12-2022 | 240,962,166 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000048706 | Ver. | 06-2016 12-2023 | 142,512,738 | 0 | 2,492,595 | 2,492,595 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 80.3 |  | 96.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 2,492,595 | 2,492,595 |  | 0.0 | 100.0
Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000048707 | Ver. | 06-2016 12-2022 | 56,759,441 | 0 | 17,456,317 | 17,456,317 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 93.2 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 17,456,317 | 17,456,317 |  | 0.0 | 100.0
Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000048708 | Ver. | 06-2016 12-2023 | 411,734,214 | 0 | 13,235,919 | 13,235,919 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 56.8 |  | 80.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 13,235,919 | 13,235,919 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus |  | 00000048710 | Chis. | 08-2015 12-2022 | 357,645,826 | 0 | 117,286,109 | 117,286,109 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 43.9 |  | 90.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 117,286,109 | 117,286,109 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas |  | 00000048714 | NAC. | 08-2016 12-2022 | 1,048,067,838 | 0 | 94,383,999 | 94,383,999 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 94,383,999 | 94,383,999 |  | 0.0 | 100.0
Programa de reparación de la planta Endulzadora de Gas 4 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000048722 | Tab. | 08-2015 12-2022 | 55,935,864 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 71.6 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. |  | 00000048726 | Tamps. | 11-2016 12-2022 | 375,737,951 | 6,120,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 0.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 6,120,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 00000050804 | Tab. | 10-2016 12-2022 | 555,019,639 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex |  | 00000050814 | Tab. | 10-2016 12-2023 | 608,764,605 | 0 | 6,080,871 | 6,080,871 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 6,080,871 | 6,080,871 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos |  | 00000050818 | Tamps. | 01-2017 12-2023 | 612,538,857 | 10,638,659 | 363,630 | 363,630 |  | 3.4 | 100.0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 9.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 10,638,659 | 363,630 | 363,630 |  | 3.4 | 100.0
Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas |  | 00000050820 | NAC. | 10-2016 12-2023 | 367,398,645 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000052217 | Ver. | 02-2017 12-2023 | 105,691,411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos |  | 00000053216 | Ver. | 07-2017 12-2022 | 679,117,047 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000053321 | Ver. | 10-2017 12-2023 | 105,269,046 | 0 | 16,392,223 | 16,392,223 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 16.3 |  | 31.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 16,392,223 | 16,392,223 |  | 0.0 | 100.0
Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053566 | Tab. | 07-2017 12-2023 | 152,284,161 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053572 | Tab. | 07-2017 12-2022 | 152,233,396 | 0 | 4,009,850 | 4,009,850 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 4,009,850 | 4,009,850 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | 00000053608 | Ver. | 11-2017 12-2023 | 584,648,334 | 0 | 1,106 | 1,106 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,106 | 1,106 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento mayor de la planta Criogénica del CPG La Venta |  | 00000053648 | Tab. | 01-2018 12-2022 | 3,591,414 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 99.1 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053737 | Tab. | 09-2017 12-2022 | 152,169,937 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053738 | Tab. | 09-2017 12-2022 | 67,730,517 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 40.6 |  | 75.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 |  | 00000054606 | Oax. | 03-2018 12-2023 | 9,792,103,222 | 677,374,601 | 1,603,429,409 | 1,603,429,409 |  | 236.7 | 100.0 |  | 12.4 |  | 21.7 |  | 85.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 677,374,601 | 1,603,429,409 | 1,603,429,409 |  | 236.7 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 |  | 00000054713 | NL. | 05-2018 12-2023 | 9,964,549,291 | 704,242,510 | 2,533,901,941 | 2,533,901,941 |  | 359.8 | 100.0 |  | 18.7 |  | 27.5 |  | 72.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 704,242,510 | 2,533,901,941 | 2,533,901,941 |  | 359.8 | 100.0
Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco |  | 00000057595 | NAC. | 08-2018 12-2023 | 607,094,066 | 134,707,447 | 8,922,323 | 8,922,323 |  | 6.6 | 100.0 |  | 17.1 |  | 2 |  | 44.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 134,707,447 | 8,922,323 | 8,922,323 |  | 6.6 | 100.0
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000057603 | Ver. | 08-2018 12-2023 | 489,906,536 | 17,768,856 | 36,051,427 | 36,051,427 |  | 202.8 | 100.0 |  | 3.8 |  | 8.3 |  | 13.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 17,768,856 | 36,051,427 | 36,051,427 |  | 202.8 | 100.0
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 |  | 00000057604 | Chis. | 08-2018 12-2024 | 5,348,499,522 | 1,049,828,459 | 349,337,453 | 349,337,453 |  | 33.2 | 100.0 |  | 28.1 |  | 10.6 |  | 20.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,049,828,459 | 349,337,453 | 349,337,453 |  | 33.2 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 |  | 00000057605 | Hgo. | 01-2019 12-2023 | 15,478,617,432 | 727,500,000 | 1,599,065,306 | 1,599,065,306 |  | 219.8 | 100.0 |  | 12.5 |  | 15.3 |  | 77
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 727,500,000 | 1,599,065,306 | 1,599,065,306 |  | 219.8 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 |  | 00000057624 | Ver. | 10-2018 12-2023 | 12,512,764,623 | 540,093,976 | 3,295,320,861 | 3,295,320,861 |  | 610.1 | 100.0 |  | 16 |  | 10.6 |  | 54.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 540,093,976 | 3,295,320,861 | 3,295,320,861 |  | 610.1 | 100.0
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 |  | 00000057625 | Tab. | 01-2019 12-2024 | 3,393,903,834 | 265,987,307 | 76,899,857 | 76,899,857 |  | 28.9 | 100.0 |  | 7.8 |  | 4.9 |  | 5.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 265,987,307 | 76,899,857 | 76,899,857 |  | 28.9 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 |  | 00000057626 | Tamps. | 01-2019 12-2023 | 12,743,685,263 | 691,600,000 | 1,821,017,185 | 1,821,017,185 |  | 263.3 | 100.0 |  | 40 |  | 34.4 |  | 54.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 691,600,000 | 1,821,017,185 | 1,821,017,185 |  | 263.3 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 |  | 00000057627 | Gto. | 08-2018 12-2023 | 10,609,519,307 | 722,500,000 | 1,084,317,688 | 1,084,317,688 |  | 150.0 | 100.0 |  | 15.5 |  | 11.4 |  | 52.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 722,500,000 | 1,084,317,688 | 1,084,317,688 |  | 150.0 | 100.0
Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 |  | 00000057644 | Pue. | 01-2019 12-2024 | 1,113,720,517 | 75,692,480 | 16,610,216 | 16,610,216 |  | 21.9 | 100.0 |  | 4.1 |  | 0.7 |  | 1.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 75,692,480 | 16,610,216 | 16,610,216 |  | 21.9 | 100.0
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 |  | 00000057673 | Tab. | 08-2018 12-2024 | 5,171,648,775 | 1,458,164,965 | 589,779,076 | 589,779,076 |  | 40.4 | 100.0 |  | 24.4 |  | 15.7 |  | 41.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,458,164,965 | 589,779,076 | 589,779,076 |  | 40.4 | 100.0
Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) |  | 00000057869 | Ver. | 01-2019 12-2023 | 366,329,256 | 25,588,000 | 1,974,180 | 1,974,180 |  | 7.7 | 100.0 |  | 9.2 |  | 9 |  | 9.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 25,588,000 | 1,974,180 | 1,974,180 |  | 7.7 | 100.0
Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 |  | 00000057892 | Ver. | 10-2018 12-2023 | 6,678,658,166 | 597,440,742 | 156,340,771 | 156,340,771 |  | 26.1 | 100.0 |  | 15.7 |  | 6.9 |  | 11.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 597,440,742 | 156,340,771 | 156,340,771 |  | 26.1 | 100.0
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000057906 | Ver. | 01-2019 12-2023 | 1,076,182,546 | 166,577,762 | 4,233,314 | 4,233,314 |  | 2.5 | 100.0 |  | 16.4 |  | 0.6 |  | 0.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 166,577,762 | 4,233,314 | 4,233,314 |  | 2.5 | 100.0
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos |  | 00000057930 | Ver. | 01-2019 12-2023 | 3,368,072,722 | 164,001,000 | 20,870,689 | 20,870,689 |  | 12.7 | 100.0 |  | 5.1 |  | 1.1 |  | 7.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 164,001,000 | 20,870,689 | 20,870,689 |  | 12.7 | 100.0
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 |  | 00000057932 | Ver. | 10-2018 12-2024 | 1,122,028,165 | 38,820,000 | 22,546,496 | 22,546,496 |  | 58.0 | 100.0 |  | 1.9 |  | 4.1 |  | 7.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 38,820,000 | 22,546,496 | 22,546,496 |  | 58.0 | 100.0
Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos |  | 00000058107 | NAC. | 01-2019 12-2024 | 3,652,470,270 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos |  | 00000061589 | NAC. | 10-2019 12-2023 | 2,273,991,103 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera |  | 00000065378 | Ver. | 06-2020 12-2024 | 5,636,297,284 | 112,899,346 | 126,138,764 | 126,138,764 |  | 111.7 | 100.0 |  | 2.8 |  | 3.4 |  | 4.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 112,899,346 | 126,138,764 | 126,138,764 |  | 111.7 | 100.0
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 |  | 00000065379 | Ver. | 06-2020 12-2024 | 7,419,624,975 | 222,447,630 | 38,532,269 | 38,532,269 |  | 17.3 | 100.0 |  | 3.1 |  | 2.1 |  | 3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 222,447,630 | 38,532,269 | 38,532,269 |  | 17.3 | 100.0
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 |  | 00000065754 | Ver. | 01-2021 12-2025 | 4,406,090,862 | 231,101,150 | 148,837,546 | 148,837,546 |  | 64.4 | 100.0 |  | 5.5 |  | 4.5 |  | 5.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 231,101,150 | 148,837,546 | 148,837,546 |  | 64.4 | 100.0
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021 |  | 00000065755 | Ver. | 01-2021 12-2025 | 2,009,801,425 | 37,840,000 | 18,721,020 | 18,721,020 |  | 49.4 | 100.0 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 37,840,000 | 18,721,020 | 18,721,020 |  | 49.4 | 100.0
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021 |  | 00000065756 | Tab. | 01-2021 12-2025 | 1,045,142,262 | 162,884,847 | 78,523,327 | 78,523,327 |  | 48.2 | 100.0 |  | 26.2 |  | 25.8 |  | 25.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 162,884,847 | 78,523,327 | 78,523,327 |  | 48.2 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz |  | 00000068713 | Oax. | 04-2021 12-2025 | 888,288,741 | 305,804,903 | 395,900 | 395,900 |  | 0.1 | 100.0 |  | 38.1 |  | 2.5 |  | 2.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 305,804,903 | 395,900 | 395,900 |  | 0.1 | 100.0
Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta |  | 00000069698 | NL. | 01-2022 12-2026 | 1,758,669,577 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos |  | 00000069819 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 217,517,462 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022 |  | 00000069839 | Tamps. | 01-2022 12-2026 | 639,268,981 | 0 | 3,839,464 | 3,839,464 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.7 |  | 0.6 |  | 0.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,839,464 | 3,839,464 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026 |  | 00000069879 | Tamps. | 01-2022 12-2026 | 4,079,026,736 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000069990 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 4,202,359,222 | 0 | 5,238,349 | 5,238,349 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,238,349 | 5,238,349 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho |  | 00000070007 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 444,036,908 | 0 | 3,987,410 | 3,987,410 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,987,410 | 3,987,410 |  | 0.0 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos |  | 00000070225 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 247,101,070 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1018T4O0004 | Ver. | 01-2011 12-2022 | 609,613,677 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) |  | 1218T4M0010 | NL. | 06-2012 12-2022 | 12,123,231,244 | 23,257,490 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 70.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 23,257,490 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) |  | 1218T4M0011 | Hgo. | 01-2013 12-2023 | 7,839,929,328 | 0 | 245,207,786 | 245,207,786 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 245,207,786 | 245,207,786 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) |  | 1218T4M0012 | Oax. | 06-2012 12-2023 | 13,815,950,354 | 0 | 0 | -1,306,638 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | -1,306,638 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) |  | 1218T4M0013 | Ver. | 01-2013 12-2023 | 14,237,797,575 | 0 | 154,792,214 | 154,792,214 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 154,792,214 | 154,792,214 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1218T4O0018 | Ver. | 01-2013 12-2022 | 199,307,569 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos |  | 1218T4O0026 | Ver. | 01-2013 12-2022 | 343,673,812 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 70.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 |  | 1318T4M0005 | Tamps. | 07-2013 12-2023 | 11,102,273,101 | 0 | 28,290,624 | 28,290,624 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 28,290,624 | 28,290,624 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 |  | 1318T4M0006 | Gto. | 07-2013 12-2023 | 7,267,710,880 | 0 | 16,591,255 | 16,591,255 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 16,591,255 | 16,591,255 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 |  | 1318T4N0006 | Chis. | 04-2013 12-2022 | 488,881,007 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0033 | Tab. | 01-2014 12-2022 | 131,549,808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 91
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta |  | 1318T4N0038 | Tab. | 01-2014 12-2022 | 119,524,367 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0009 | Ver. | 01-2014 12-2023 | 1,226,397,876 | 121,022,949 | 8,124,292 | 8,124,292 |  | 6.7 | 100.0 |  | 10.4 |  | 0.2 |  | 50.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 121,022,949 | 8,124,292 | 8,124,292 |  | 6.7 | 100.0
Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas |  | 1418T4N0004 | NAC. | 06-2014 12-2022 | 686,801,474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0004 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 81,021,686 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0006 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 189,761,365 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores |  | 1418T4O0007 | Ver. | 01-2015 12-2022 | 23,673,864 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos |  | 1418T4O0009 | Ver. | 01-2015 12-2022 | 92,678,440 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 84 |  | 93.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas |  | 1418T4O0010 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 4,223,060 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación general de la planta Reformadora CCR |  | 1418T4O0016 | Ver. | 01-2015 12-2022 | 180,090,112 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0031 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 369,072,938 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 5,448,923,142 | 18,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I |  | 0418T4Q0004 | Ver. | 01-2005 12-2022 | 1,305,878,598 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II |  | 0518T4Q0004 | Ver. | 01-2009 12-2022 | 647,699,789 | 18,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2.8 |  | 2.1 |  | 83.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 18,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0047 | Ver. | 01-2009 12-2022 | 499,505,664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs |  | 0918T4N0002 | NAC. | 07-2009 12-2022 | 2,623,302,237 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica |  | 1418T4N0009 | Ver. | 01-2015 12-2022 | 372,536,854 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 4,074,715,259 | 0 | 39,438,512 | 39,438,512 |  | 0.0 | 100.0
Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial |  | 00000069064 | NAC. | 07-2021 12-2023 | 52,252,316 | 0 | 39,438,512 | 39,438,512 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 95 |  | 95
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 39,438,512 | 39,438,512 |  | 0.0 | 100.0
Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo |  | 00000069713 | Chih. | 07-2021 12-2023 | 15,542,702 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 97 |  | 97
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca |  | 0618T4M0001 | Gto. | 11-2006 12-2022 | 4,006,920,241 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 426,499,588,719 | 291,058,271 | 22,849,104,926 | 22,849,104,926 |  | 7,850.3 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 421,454,256,568 | 282,363,687 | 22,849,104,926 | 22,849,104,926 |  | 8,092.0 | 100.0
Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos |  | 00000048695 | Tamps. | 08-2015 12-2022 | 666,879,694 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia |  | 00000048699 | Pue. | 08-2016 12-2022 | 21,734,539 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 77.5 |  | 82.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex |  | 00000048715 | Tab. | 08-2015 12-2022 | 280,816,335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 64.5 |  | 83.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex |  | 00000048717 | Tab. | 08-2015 12-2022 | 207,716,616 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 66.1 |  | 84.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex |  | 00000050817 | Tab. | 11-2016 12-2023 | 1,376,268,566 | 242,225,000 | 79,077,888 | 79,077,888 |  | 32.6 | 100.0 |  | 30.9 |  | 16 |  | 16
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 242,225,000 | 79,077,888 | 79,077,888 |  | 32.6 | 100.0
Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque |  | 00000069718 | Tamps. | 08-2021 12-2025 | 530,843,949 | 8,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 8,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1 |  | 00000074244 | Pue. | 08-2022 12-2024 | 600,672,602 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Compra de la planta generadora de hidrógeno U-801 de la Refinería Madero |  | 00000074526 | Tamps. | 09-2022 12-2022 | 807,956,172 | 0 | 769,735,000 | 769,735,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 769,735,000 | 769,735,000 |  | 0.0 | 100.0
Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca |  | 00000074696 | Oax. | 10-2022 06-2025 | 72,036,152,706 | 0 | 1,749,864 | 1,749,864 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7.2 |  | 7.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,749,864 | 1,749,864 |  | 0.0 | 100.0
Tren energético de la Refinería de Minatitlán |  | 0318T4M0090 | Ver. | 01-2003 12-2022 | 5,424,010,967 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Tren energético de la Refinería de Cadereyta. |  | 0418T4M0012 | NL. | 01-2005 12-2023 | 4,870,145,451 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos |  | 0418T4T0005 | Ver. | 08-2004 12-2023 | 7,952,461,358 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Calidad de los Combustibles |  | 0518TZZ0001 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 65,540,164,574 | 0 | 371,709,376 | 371,709,376 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 371,709,376 | 371,709,376 |  | 0.0 | 100.0
Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca |  | 0618TZZ0004 | Gto. | 12-2008 12-2024 | 71,366,408,835 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 5.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán |  | 0618T4M0007 | Ver. | 01-2007 12-2023 | 2,495,831,354 | 0 | 5,848 | 5,848 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 5,848 | 5,848 |  | 0.0 | 100.0
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México |  | 0718T4M0001 | NAC. | 05-2007 12-2022 | 6,574,678,612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero |  | 0918T4M0023 | Tamps. | 01-2010 12-2022 | 620,213,954 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs |  | 0918T4N0003 | NAC. | 01-2010 12-2022 | 3,200,821,812 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor |  | 1018T4M0016 | Tamps. | 09-2010 12-2024 | 1,777,097,713 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta |  | 1018T4M0036 | NL. | 08-2010 12-2023 | 15,823,692,484 | 0 | 18,298,937 | 18,298,937 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 43.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 18,298,937 | 18,298,937 |  | 0.0 | 100.0
Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera |  | 1118T4O0013 | Ver. | 01-2012 12-2022 | 1,139,647,329 | 21,872,187 | 69,256,908 | 69,256,908 |  | 316.6 | 100.0 |  | 2.2 |  | 10.4 |  | 91.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 21,872,187 | 69,256,908 | 69,256,908 |  | 316.6 | 100.0
Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro |  | 1218T4O0028 | NAC. | 01-2013 12-2027 | 1,870,769,879 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo |  | 1318T4M0013 | Hgo. | 01-2014 12-2022 | 57,597,961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 25
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula |  | 1318T4M0052 | NAC. | 08-2013 12-2024 | 63,803,447,853 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 14.2 |  | 0 |  | 29.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo |  | 1318T4M0065 | Hgo. | 12-2013 12-2024 | 88,900,865,481 | 0 | 21,539,271,105 | 21,539,271,105 |  | 0.0 | 100.0 |  | 21.6 |  | 14.2 |  | 46.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 21,539,271,105 | 21,539,271,105 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0010 | Ver. | 08-2013 12-2023 | 3,214,978,910 | 10,266,500 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 10,266,500 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. |  | 1418T4N0003 | Chis. | 05-2014 12-2022 | 245,214,470 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitar los turbocompresores de la planta Fraccionadora y Criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus |  | 1418T4N0024 | Chis. | 08-2014 12-2022 | 47,166,392 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 93.2 |  | 100
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 5,045,332,151 | 8,694,584 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta |  | 00000048721 | Tab. | 08-2016 12-2022 | 217,892,023 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 55.4 |  | 73.4
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  | 0418T4O0002 | NAC. | 01-2006 12-2023 | 1,399,708,875 | 8,694,584 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.6 |  | 0 |  | 90.2
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 8,694,584 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero |  | 0918T4M0027 | Tamps. | 01-2010 12-2022 | 871,666,822 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.5
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex |  | 0918T4N0004 | Tab. | 01-2010 12-2022 | 2,556,064,431 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.7
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.