## AFFPIP
CUENTA PÚBLICA 2022
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos de 2022)*
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO 2_/ | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2022 |  |  |  | ACUMULADA | 2022
[6 empty] | 2021 2_/ | ESTIMADA 2_/ | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2021 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 333270.5104 | 97598.0769 | 31535.8313 | 585.6518 | 98183.7287 | 29.4607
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 308483.5179 | 97598.0769 | 26309.6606 | 585.6518 | 98183.7287 | 31.8279
2
3 |  |  | Inversión Directa |  | 278443.0362 | 87279.8225 | 16955.692 | 585.6518 | 87865.4742 | 31.556
|  |  | Aprobados en 2006 |  | 15829.2405 | 13132.4783 | 93.1886 | 0 | 13132.4783 | 83
| 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11085.5868 | 9118.478 | 0 | 0 | 9118.478 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
| 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4743.6537 | 4014.0004 | 93.1886 | 0 | 4014.0004 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
|  |  | Aprobado en 2007 |  | 7262.1519 | 5238.1529 | 545.5297 | 0 | 5238.1529 | 72.1
| 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2581.9272 | 1213.3937 | 158.6023 | 0 | 1213.3937 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
| 214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4680.2247 | 4024.7591 | 386.9274 | 0 | 4024.7591 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
|  |  | Aprobado en 2008 |  | 1812.9142 | 833.917 | 0 | 0 | 833.917 | 46
| 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1812.9142 | 833.917 | 0 | 0 | 833.917 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
|  |  | Aprobado en 2009 |  | 10348.1162 | 3910.04 | 97.7261 | 0 | 3910.04 | 37.8
| 249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1114.1704 | 869.7606 | 37.7459 | 0 | 869.7606 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
| 257 |  | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 873.0611 | 0 | 59.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
| 258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8360.8848 | 3040.2794 | 1.9414e-05 | 0 | 3040.2794 | 36.4 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
|  |  | Aprobado en 2011 |  | 22205.0803 | 16346.525 | 81.3217 | 6.7892 | 16353.3142 | 73.6
| 264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14168.6548 | 11738.0237 | 19.4143 | 0 | 11738.0237 | 82.8 | 99.88 | 0.1 | 0 | 99.88
| 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3451.3966 | 1639.5251 | 42.4931 | 0 | 1639.5251 | 47.5 | 92.59 | 2.4 | 0 | 92.59
| 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4184.4295 | 2594.7472 | 0 | 0 | 2594.7472 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
| 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 400.5993 | 374.2291 | 19.4143 | 6.7892 | 381.0183 | 95.1 | 93.599 | 5 | 1.695 | 95.294
|  |  | Aprobado en 2012 |  | 20278.3522 | 9506.4353 | 1609.5616 | 0 | 9506.4353 | 46.9
| 278 |  | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4707.7348 | 4154.369 | 38.8286 | 0 | 4154.369 | 88.2 | 99.96 | 0.1 | 0.04 | 100
| 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1972.9977 | 456.2556 | 0 | 0 | 456.2556 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
| 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1825.8866 | 1675.0078 | 19.4143 | 0 | 1675.0078 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1164.858 | 229.3435 | 0 | 0 | 229.3435 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
| 284 |  | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2522.207 | 834.8149 | 0 | 0 | 834.8149 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
| 289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 8038.1903 | 2156.6445 | 1537.7058 | 0 | 2156.6445 | 26.8 | 25.63 | 19.13 | 0 | 25.63
| 290 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.4778 | 0 | 13.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2013 |  | 42787.0191 | 27490.2006 | 716.6401 | 418.2744 | 27908.475 | 65.2
| 296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14032.1513 | 9420.9774 | 669.7934 | 0 | 9420.9774 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2793.1217 | 1838.2917 | 8.0181 | 0 | 1838.2917 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 298 |  | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 13565.8297 | 8251.2778 | 19.4143 | 0.867 | 8252.1448 | 60.8 | 99.939 | 0.6 | 0.0105 | 99.9495
| 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 3294.6067 | 1094.7065 | 0 | 0 | 1094.7065 | 33.2 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02
| 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2271.939 | 612.6169 | 0 | 0 | 612.6169 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
| 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6829.3708 | 6272.3303 | 19.4143 | 417.4074 | 6689.7378 | 98 | 100 | 0.05 | 0 | 100
|  |  | Aprobado en 2014 |  | 15220.85 | 8308.7272 | 38.8286 | 0 | 8308.7272 | 54.6
| 313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14080.5705 | 7758.0655 | 38.8286 | 0 | 7758.0655 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
| 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1140.2795 | 550.6617 | 0 | 0 | 550.6617 | 48.3 | 49.2076 | 0 | 0 | 49.2076
|  |  | Aprobado en 2015 |  | 55627.3535 | 2089.6622 | 2669.3718 | 105.1407 | 2194.803 | 3.9
| 323 |  | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 16772.3244 | 0 | 374.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0
| 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19531.4071 | 0 | 251.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
| 329 |  | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1264.1359 | 0 | 936.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0
| 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11381.5106 | 0 | 614.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
| 331 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 522.633 | 0 | 465.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 99.2847 | 0 | 6.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
| 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2821.8297 | 1464.8574 | 20.3521 | 0 | 1464.8574 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3234.2282 | 624.8049 | 0 | 105.1407 | 729.9456 | 22.6 | 19.2609 | 0 | 3.3085 | 22.5694
|  |  | Aprobado en 2016 |  | 51191.8961 | 423.6839 | 3131.6619 | 22.9392 | 446.6231 | 0.9
| 340 |  | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 6300.9091 | 0 | 1153.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 342 |  | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17392.9219 | 0 | 1326.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
| 346 |  | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13049.943 | 0 | 288.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 347 |  | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12836.6963 | 0 | 33.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1611.4257 | 423.6839 | 330.2094 | 22.9392 | 446.6231 | 27.7 | 26.2846 | 20.49 | 1.388 | 27.6725
|  |  | Aprobado en 2020 |  | 2679.8762 | 0 | 24.6955 | 0 | 0 | 0
| 351 |  | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2679.8762 | 0 | 24.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2021 |  | 8413.1934 | 0 | 2720.9958 | 32.5082 | 32.5082 | 0.4
| 352 |  | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Construcción | 1625.8279 | 0 | 767.5429 | 32.5082 | 32.5082 | 2 | 0 | 47.21 | 2.0974 | 2.0974
| 353 |  | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1234.7803 | 0 | 982.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0
| 354 |  | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2723.0389 | 0 | 145.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
| 355 |  | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2829.5463 | 0 | 825.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2022 |  | 24786.9925 | 0 | 5226.1707 | 0 | 0 | 0
| 356 |  | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Autorizado | 1938.0985 | 0 | 566.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 357 |  | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Autorizado | 1838.4876 | 0 | 533.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 358 |  | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Autorizado | 6591.0676 | 0 | 2058.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 359 |  | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Autorizado | 14419.3388 | 0 | 2067.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Condicionada |  | 54827.4743 | 10318.2544 | 14580.1393 | 0 | 10318.2544 | 18.8
|  |  | Aprobados en 2011 |  | 10927.4325 | 3040.2794 | 0 | 0 | 3040.2794 | 27.8
| 40 |  | CE Sureste I 1_/ 3_/ | Varias (Cierre y otras) | 10927.4325 | 3040.2794 | 0 | 0 | 3040.2794 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
|  |  | Aprobados en 2013 |  | 43900.0418 | 7277.975 | 14580.1393 | 0 | 7277.975 | 16.6
| 45 |  | CC Topolobampo III1_/ 4_/ | Construcción | 12247.9675 | 7277.975 | 0 | 0 | 7277.975 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
95 | 303 |  | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 31652.0743 | 0 | 14580.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
*El tipo de cambio utilizado para convertir a pesos fue de $19.4143 por dólar que corresponde al indicado en el documento denominado "Tipos de cambio de divisas extranjeras para el cierre contable al 31 de diciembre de 2022" proporcionado por la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable, para utilizarse como tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2022, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2022 pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
2_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.
3_/ Se rectificó la etapa reportada en el transcurso del año, en virtud de que finalmente se canceló la alternativa de realizar la 2a etapa de este proyecto mediante un OPF.
4_/ En este proyecto se rectificó la etapa de terminado totalmente en virtud de que existieron fallas que originaron un litigio entre CFE y el constructor privado, que aún no se soluciona.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.