## Cta Púb. (2023)
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Pesos 2023)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato 1/ | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10.9 años | 9553748015.4303 | 2016-12-01 | 2018-12-31 | 2016-12-01 | 2027-09-30 | 2224953003.8467 | 0 | 2224953003.8467 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99.76% | 267400631.5324 | 436687562.9976 | 694969262 | 704088194.53 | 704088194.53 | Con una asignación modificada 2023 de $ 704,088,194.53 pesos y un monto erogado de $704,088,194.53 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 646,388,194.50 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta la parcialidad del pago programado a septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 72,713,771.78 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 57,700,000.00 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la factura complemento de octubre y estimación de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 65,677,134.19 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 95,426.56 pesos, además $ 1,619,446.41 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 324.82 Km equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2016 a 2027, cubriendo parte de los Estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 68.57%. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Tabasco y Veracruz | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10.7 años | 8269572532.9204 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2027-06-30 | 2529181296.8962 | 0 | 2224953003.8467 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 97.77% | 395706188.2104 | 284131299.9196 | 671256862 | 679837488.13 | 679837488.13 | Con una asignación modificada 2023 de $ 679,837,488.13 pesos y un monto erogado de $ 679,837,488.13 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 608,977,542.41 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta el pago programado a septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 63,258,021.12 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 71,100,000.00 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la factura de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 62,364,104.20 pesos, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 3,858,294.24 pesos, además $ 11,287,392.50 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 209.578 Km equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2016 a 2027, cubriendo parte de los Estados de Tabasco y Veracruz, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 67.09 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10.8 años | 7053132291.2478 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2028-06-30 | 1925430092.3375 | 0 | 1925430092.3375 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99.48% | 337824717.3461 | 324690340.3839 | 653951097 | 662515057.73 | 662515057.73 | Con una asignación modificada 2023 de $ 662,515,057.73 pesos y un erogado de $ 662,515,057.73pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 593,715,057.73 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta la parcialidad del pago programado a septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 67,664,187.92 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 68,800,000.00 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la factura de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 59,947,736.37 pesos, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 1,105,533.65 pesos, además $ 2,325,983.02 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 355.87 Km equivalentes de la carretera federal Matehuala - Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte del Estado de Nuevo León, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 55.37%. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | México e Hidalgo | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10.5 años | 6436966520.7765 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2028-01-31 | 2445930552.6335 | 0 | 2445930552.6335 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 366202709.4505 | 211112169.1495 | 569827758 | 577314878.6 | 577314878.6 | Con una asignación modificada 2023 de $ 577,314,878.60 pesos y un erogado de $ 577,314,878.60 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 521,214,878.60 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir la estimación parcial de septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 60,832,980.81 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 56,100,000.00 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación complemento de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 52,539,959.76 pesos la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. No hubo deductivas por incumplimiento en los estándares de desempeño. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 183.0 Km equivalentes de la carretera federal Pirámides – Tulancingo - Pachuca de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte de los Estados de México e Hidalgo, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 58.91 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Coahuila y Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10.7 años | 6676528100.9232 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2028-05-31 | 2631191933.0233 | 0 | 2631191933.0233 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 96.39% | 409962675.302 | 386609226.308 | 786200000 | 796571901.61 | 796571901.61 | Con una asignación modificada 2023 de $ 796,571,901.61 pesos y un erogado de $ 796,571,901.61 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 671,994,717.15 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir la estimación parcial de septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 67,141,329.86 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 124,577,184.46 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación complemento de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 70,344,292.97 pesos la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 9,779,224.47 pesos, además $ 18,976,361.57 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 3 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte del Estado de Nuevo León y Coahuila, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 39.32 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10.8 años | 6925356311.1123 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2028-05-31 | 1655188882.2596 | 0 | 1655188882.2596 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 97.25% | 230989900.7037 | 410955998.4063 | 635723056 | 641945899.11 | 641945899.11 | Con una asignación modificada 2023 de $ 641,945,899.11 pesos y un erogado de $ 641,945,899.11 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 540,314,011.40 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir únicamente hasta octubre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 56,184,242.42 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 101,631,887.71 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2023 por un monto de $ 54,733,456.36 pesos, el cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 4,748,930.56 pesos, además $ 12,910,848.42 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 294.06 Km equivalentes de la carretera federal Texcoco - Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte de los estados de México, Tlaxcala y Puebla, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 57.65 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | Chiapas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10.8 años | 13716928411.1905 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2029-04-30 | 4370607629.2001 | 0 | 4370607629.2001 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 92.93% | 720606316.2172 | 638599455.7028 | 1341590802 | 1359205771.92 | 1359205771.92 | Con una asignación modificada 2023 de $ 1,359,205,771.92 pesos y un erogado de $ 1,359,205,771.92 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 1,123,596,866.52 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir la estimación parcial de septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 94,264,682.75 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 235,608,905.40 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación complemento de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 116,820,601.35 pesos la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 61,710,773.58 pesos, además $ 34,368,815.90 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 486.93 Km equivalentes de la carretera federal Arriaga - Tapachula de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con plazo de ejecución del 2018 a 2029, cubriendo parte del Estado de Chiapas, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 42.09 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | Campeche y Yucatán | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10.8 años | 6472510128.3419 | 2018-09-01 | 2020-05-31 | 2018-09-01 | 2029-04-30 | 2122168493.9207 | 0 | 2122168493.9207 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 97.88% | 317389280.9979 | 280904733.0421 | 590539836 | 598294014.04 | 598294014.04 | Con una asignación modificada 2023 de $ 598,294,014.04 pesos y un erogado de $ 598,294,014.04 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 516,220,014.04 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir la estimación parcial de septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 50,920,570.77 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 82,074,000.00 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 53,765,862.13 pesos la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 3,680,754.48 pesos, además $ 8,978,308.69 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 413.45 Km equivalentes de la carretera federal Campeche - Mérida de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2018 a 2029, cubriendo parte de los estados de Campeche y Yucatán y al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 48.18 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 11.2 años | 8528806232.7702 | 2018-09-01 | 2020-10-31 | 2018-09-01 | 2029-08-31 | 2126122669.8461 | 0 | 2126122669.8461 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 98.89% | 244059514.0193 | 494381458.5507 | 753614690 | 738440972.57 | 738440972.57 | Con una asignación modificada 2023 de $ 738,440,972.57 pesos y un erogado de $ 738,440,972.57 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 668,089,355.25 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir la estimación parcial de septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 68,636,076.32 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 70,351,617.32 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación complemento de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 67,545,944.08 pesos la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 1,158,290.94 pesos, además $ 6,082,893.13 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, menos $ 928,000 pesos por penas convencionales. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 379.91 Km equivalentes de la carretera federal San Luis Potosí - Matehuala de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con plazo de ejecución de 2018 – 2029, cubriendo parte del Estado de San Luis Potosí, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 48.12 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10.7 años | 6573146897.8654 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2029-02-28 | 2359641278.8151 | 0 | 2359641278.8151 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 97.82% | 378967868.7339 | 244034808.9261 | 614920154 | 623002677.66 | 623002677.66 | Con una asignación modificada 2023 de $ 623,002,677.68 pesos y un erogado de $ 623,002,677.68 pesos. Para el ejercicio 2023 se tenían programados recursos por $ 542,082,677.68 pesos, (Nota: esta cifra tiene en consideración la reducción líquida realizada por la SHCP de fecha 19 de octubre de 2023), recursos que alcanzaban a cubrir la estimación parcial de septiembre de 2023, además, se tenía un pendiente de pago del ejercicio 2022 de $ 55,236,033.96 pesos. Por lo anterior, se autorizó una ampliación de recursos por $ 80,920,000.00 pesos para el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación de noviembre, asimismo, la estimación completa de diciembre de 2023 por un monto de $ 55,865,479.20 pesos la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2024. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 10,292,831.70 pesos, además $ 3,280,232.37 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 279.21 Km equivalentes de la carretera federal Tampico – Ciudad Victoria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con periodo de ejecución de 2018 – 2029, cubriendo parte del Estado de Tamaulipas, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual de 45.88 %. Cabe señalar que de no contar con la totalidad de los recursos solicitados en el PEF en cada ejercicio presupuestal se tendrá un incumplimiento en el calendario de pagos, establecido en el contrato, con el riesgo de reclamos de gastos financieros y hasta solicitud de terminación anticipada del contrato, en el cual se establece que la demora de hasta de 3 meses continuos en un ejercicio fiscal es causa de terminación anticipada de acuerdo a la cláusula décimo quinta “Rescisión y Terminación” en su apartado 15.3 Causas de Incumplimiento de la SCT, establecidos en el Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para la Conservación del Tramo Carretero en términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Puebla | Operación | 2015-08-20 | 2016-08-26 | 30 años | 2093250265.6507 | 2017-08-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2046-12-26 | 1245118514.1304 | N/A | 1245118514.1304 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | N/D | N/D | 135700000 | 142064321.36 | 142064321.36 | El pago total anual asignado se obtuvo del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) emitido el 25/01/2023. El pago anual realizado fue lo ejercido en el año 2023. El pago total anual realizado fue mayor al asignado a causa de la inflación del año 2023.
N/D: No disponible
N/A: No aplica
1/ Según Convenio del pasado 20 de mayo de 2022. Proyectos de Conservación Carretera