## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 624,821,126,894 | 47,696,759,722 | 32,587,603,333 | 32,587,603,332 |  | 68.3 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 199,839,193,346 | 18,259,460,808 | 11,376,240,997 | 11,376,240,996 |  | 62.3 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 7,895,877,951 | 1,287,325,236 | 265,065,690 | 265,065,690 |  | 20.5 | 100.0
Actualización del sistema de procesamiento radar de Monterrey |  | 1909C000002 | Coah., Chih., NL., Tamps. | 01-2023 12-2023 | 364,602,963 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea. |  | 2009C000001 | BC., BCS., Coah., Chis., NL., Oax., Qro., Tab., Ver., Zac. | 07-2020 12-2023 | 223,071,436 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7
|  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición y puesta en operación del sistema de video vigilancia perimetral e iluminación del IMT |  | 2209A000001 | Qro. | 06-2022 10-2023 | 11,336,534 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mobiliario y equipo de apoyo para Unidades de servicio para 2023 |  | 2209C000001 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 38,952,630 | 0 | 38,499,187 | 38,499,187 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 98.8 |  | 98.8
|  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 38,499,187 | 38,499,187 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de medición 2023 |  | 2209C000002 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 16,138,883 | 0 | 11,999,086 | 11,999,086 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 74 |  | 74
|  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 11,999,086 | 11,999,086 |  | 0.0 | 100.0
Liberación del derecho de vía 2023 |  | 22092100012 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 2,099,309,948 | 1,287,325,236 | 16,561,282 | 16,561,282 |  | 1.2 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 1,287,325,236 | 16,561,282 | 16,561,282 |  | 1.2 | 100.0
Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2023 |  | 22092140001 | NDG. | 01-2023 12-2023 | 2,624,137,435 | 0 | 105,316,439 | 105,316,439 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 29.5 |  | 29.5
|  | G-008-Derecho de Vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 105,316,439 | 105,316,439 |  | 0.0 | 100.0
Programa Contingente de Liberación de Derecho de Vía para Concesiones y APPs 2023 |  | 22092140002 | NDG. | 01-2023 12-2023 | 798,671,973 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | G-008-Derecho de Vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de la Investigación del IMT 2023 |  | 2309A000001 | Qro. | 07-2023 10-2023 | 7,433,758 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Sistemas de Vigilancia 2023-2024 |  | 2309C000001 | NAC. | 01-2023 03-2024 | 780,646,665 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento eléctrico a nivel nacional para 2023 |  | 2309C000002 | NAC. | 04-2023 12-2023 | 92,896,012 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2023 |  | 23092100001 | NAC. | 03-2023 12-2023 | 240,000,000 | 0 | 92,689,696 | 92,689,696 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 25 |  | 25
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 9,583,433 | 9,583,433 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 10,427,551 | 10,427,551 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 4,259,056 | 4,259,056 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 15,786,983 | 15,786,983 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 416,679 | 416,679 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 2,550,628 | 2,550,628 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 1,105,000 | 1,105,000 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 208,000 | 208,000 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 3,871,792 | 3,871,792 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 6,458,530 | 6,458,530 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 11,318,637 | 11,318,637 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 5,716,344 | 5,716,344 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 987,063 | 987,063 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio |  | 23093130001 | NAC. | 10-2023 12-2023 | 598,679,714 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | G-001-Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 188,350,069,241 | 15,762,897,497 | 10,201,949,483 | 10,201,949,482 |  | 64.7 | 99.9
Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. |  | 20094000001 | CDMX., Son. | 01-2021 12-2025 | 2,285,707,740 | 133,499,946 | 253,565,218 | 253,565,218 |  | 189.9 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 60
|  | K-045-Sistema Satelital |  |  |  | 133,499,946 | 253,565,218 | 253,565,218 |  | 189.9 | 100.0
Reconstrucción de Obras de Emergencia en Caminos Rurales autorizados antes del 31 de diciembre de 2020 y sin Recursos Ministrados (Contratos 2021). |  | 21092100003 | NAC. | 07-2021 12-2023 | 1,056,820,892 | 0 | 3,269,342 | 3,269,342 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 447,538 | 447,538 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,115,888 | 1,115,888 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,705,916 | 1,705,916 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz |  | 21092100008 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 1,223,960,213 | 0 | 174,593,176 | 174,593,176 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 32 |  | 32
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 42,686,158 | 42,686,158 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 35,561,254 | 35,561,254 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 96,345,764 | 96,345,764 |  | 0.0 | 100.0
Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora" |  | 21092100009 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 339,373,480 | 0 | 215,287,142 | 215,287,142 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 79.4 |  | 82.9
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 66,293,133 | 66,293,133 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 88,326,464 | 88,326,464 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 27,091,093 | 27,091,093 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 33,576,452 | 33,576,452 |  | 0.0 | 100.0
Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Inundaciones y Lluvias del 6 al 8 de Septiembre, Edo. de Hidalgo. |  | 21092100010 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 256,404,835 | 0 | 9,520,874 | 9,520,874 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 9,520,874 | 9,520,874 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Sismo con magnitud 7.1 en el estado de Guerrero |  | 21092100011 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 22,688,817 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Olaf" en el estado de Baja California Sur |  | 21092100012 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 73,452,898 | 0 | 62,596,772 | 62,596,772 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 62,596,772 | 62,596,772 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Pamela" en el Estado de Nayarit. |  | 21092100013 | NAC. | 11-2021 12-2023 | 237,398,517 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021 |  | 21092110009 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 542,167,809 | 0 | 10,759,466 | 10,759,466 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 84.4 |  | 84.4
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 10,759,466 | 10,759,466 |  | 0.0 | 100.0
Programa Plurianual de Conservación |  | 21092110011 | NAC. | 01-2023 12-2028 | 141,312,119,226 | 9,000,000,000 | 6,126,155,988 | 6,126,155,988 |  | 68.0 | 100.0 |  | 100 |  | 17 |  | 17
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 9,000,000,000 | 6,126,155,988 | 6,126,155,988 |  | 68.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021 |  | 21092110013 | NAC. | 11-2021 12-2023 | 174,681,576 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 6.4 |  | 6.4
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020 |  | 22092100001 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 1,494,761,901 | 0 | 313,018,598 | 313,018,597 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 29.5 |  | 47
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 23,499,382 | 23,499,382 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 44,151,446 | 44,151,446 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 81,021,287 | 81,021,286 |  | 0.0 | 99.9
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 50,592,903 | 50,592,903 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 81,224,370 | 81,224,370 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 32,529,210 | 32,529,210 |  | 0.0 | 100.0
Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca. |  | 22092100002 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 85,030,282 | 0 | 1,492,549 | 1,492,549 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.9 |  | 1.9
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,492,549 | 1,492,549 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Rick" en el estado de Guerrero |  | 22092100003 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 189,825,903 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Amatán en el estado de Chiapas. |  | 22092100006 | NAC. | 05-2022 12-2023 | 15,732,349 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023. |  | 22092100010 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 13,645,514,664 | 6,629,397,551 | 1,549,722,336 | 1,549,722,336 |  | 23.3 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 6,629,397,551 | 1,549,722,336 | 1,549,722,336 |  | 23.3 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca |  | 22092100013 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 1,595,796,755 | 0 | 482,750,223 | 482,750,223 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 482,750,223 | 482,750,223 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, Inundación fluvial y pluvial en Veracruz |  | 22092100014 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 334,060,253 | 0 | 49,914,840 | 49,914,840 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 80.2 |  | 80.2
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 49,914,840 | 49,914,840 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Sitalá en el estado de Chiapas |  | 22092100015 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 7,069,813 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Kay" en los estados de Baja California y Baja California Sur |  | 22092100016 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 104,812,752 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por sismo de 7.7 el 19 de septiembre de 2022 en Colima y Michoacán. |  | 22092100017 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 83,820,146 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas. |  | 22092100018 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 397,796,323 | 0 | 66,442,299 | 66,442,299 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 41.3 |  | 41.3
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 66,442,299 | 66,442,299 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Veracruz |  | 22092100019 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 503,396,653 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical "Karl" en el estado de Chiapas |  | 22092100020 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 549,279,115 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Roslyn" en el estado de Nayarit. |  | 22092100021 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 49,283,077 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020 |  | 22092110001 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 466,697,567 | 0 | 139,284,308 | 139,284,308 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 58.3 |  | 58.3
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 70,890,073 | 70,890,073 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 18,528,465 | 18,528,465 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 32,904,251 | 32,904,251 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 16,961,519 | 16,961,519 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "OLAF" EN SEPTIEMBRE DE 2021 |  | 22092110002 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 27,273,124 | 0 | 25,339,234 | 25,339,234 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 25,339,234 | 25,339,234 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022 |  | 22092110003 | NAC. | 08-2022 12-2023 | 250,046,519 | 0 | 33,055,360 | 33,055,360 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 40.5 |  | 40.5
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 33,055,360 | 33,055,360 |  | 0.0 | 100.0
Seguridad Vial |  | 22092110004 | NAC. | 01-2023 12-2027 | 18,861,657,190 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "JAVIER" EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110005 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 49,728,996 | 0 | 24,445,110 | 24,445,110 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 24,445,110 | 24,445,110 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110006 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 394,245,937 | 0 | 49,893,875 | 49,893,875 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 37 |  | 37
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 49,893,875 | 49,893,875 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110007 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 214,736,488 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 19.2 |  | 19.2
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110008 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 665,948,035 | 0 | 57,472,181 | 57,472,181 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 13.9 |  | 13.9
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 57,472,181 | 57,472,181 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022 |  | 22092110009 | NAC. | 11-2022 12-2023 | 118,918,477 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 35.2 |  | 35.2
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en el estado de Chiapas |  | 23092100002 | NAC. | 03-2023 12-2023 | 24,948,924 | 0 | 2,899,865 | 2,899,865 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 2,899,865 | 2,899,865 |  | 0.0 | 100.0
Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial en el estado de Veracruz |  | 23092100007 | NAC. | 09-2023 12-2023 | 171,494,600 | 0 | 73,289,274 | 73,289,274 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 73,289,274 | 73,289,274 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Hilary" los Edos. Baja California y Baja California Sur |  | 23092100008 | NAC. | 10-2023 12-2023 | 77,300,000 | 0 | 76,455,203 | 76,455,203 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 56,695,242 | 56,695,242 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 19,759,961 | 19,759,961 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical Max en el estado de Guerrero |  | 23092100009 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 35,230,000 | 0 | 35,075,488 | 35,075,488 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 35,075,488 | 35,075,488 |  | 0.0 | 100.0
Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial octubre de 2023 estado de Veracruz. |  | 23092100010 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 34,470,000 | 0 | 34,450,580 | 34,450,580 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 34,450,580 | 34,450,580 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Otis en el estado de Guerrero. |  | 23092100011 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 46,148,793 | 0 | 45,949,156 | 45,949,156 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 45,949,156 | 45,949,156 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Norma en el estado de Baja California Sur. |  | 23092100012 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 40,983,000 | 0 | 40,653,768 | 40,653,768 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 40,653,768 | 40,653,768 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN FEBRERO DE 2023 |  | 23092110001 | NAC. | 08-2023 12-2023 | 44,129,835 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN AGOSTO DE 2023 |  | 23092110002 | NAC. | 09-2023 12-2023 | 19,600,000 | 0 | 19,599,072 | 19,599,072 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 19,599,072 | 19,599,072 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO DE 2023 |  | 23092110003 | NAC. | 09-2023 12-2023 | 116,818,816 | 0 | 116,632,312 | 116,632,312 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 77,068,189 | 77,068,189 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 39,564,123 | 39,564,123 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE DE 2023 |  | 23092110004 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 17,500,000 | 0 | 17,446,341 | 17,446,341 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 17,446,341 | 17,446,341 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL OTIS EN OCTUBRE DE 2023 |  | 23092110005 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 81,199,536 | 0 | 80,934,260 | 80,934,260 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 80,934,260 | 80,934,260 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL NORMA EN OCTUBRE DE 2023 |  | 23092110006 | NAC. | 11-2023 12-2023 | 10,037,415 | 0 | 9,985,273 | 9,985,273 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 9,985,273 | 9,985,273 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 3,593,246,154 | 1,209,238,075 | 909,225,824 | 909,225,824 |  | 75.1 | 100.0
Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano |  | 2009D000001 | NAC. | 01-2021 12-2023 | 45,685,422 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico |  | 2009D000004 | Ver. | 04-2021 12-2023 | 33,778,932 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec |  | 2009D000005 | Oax., Ver. | 01-2021 12-2023 | 27,023,145 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima - Manzanillo |  | 2109D000001 | Col. | 01-2022 12-2023 | 43,543,597 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Campeche |  | 2209D000001 | Camp. | 01-2022 12-2023 | 32,570,459 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para la Formulación del Sistema Nacional de Corredores de Transporte Intermodal |  | 2209D000002 | NAC. | 05-2022 12-2023 | 4,203,977 | 0 | 575,690 | 575,690 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 575,690 | 575,690 |  | 0.0 | 100.0
Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2023 |  | 22092100009 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 247,174,870 | 247,174,870 |  | 49.4 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 500,000,000 | 247,174,870 | 247,174,870 |  | 49.4 | 100.0
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023 |  | 22092100011 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 656,016,071 | 400,000,000 | 290,804,121 | 290,804,121 |  | 72.7 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 400,000,000 | 290,804,121 | 290,804,121 |  | 72.7 | 100.0
Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación |  | 22092120001 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 289,447,607 | 94,458,487 | 132,137,324 | 132,137,324 |  | 139.8 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 94,458,487 | 132,137,324 | 132,137,324 |  | 139.8 | 100.0
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023. |  | 22092120002 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 41,240,944 | 39,290,000 | 40,007,069 | 40,007,069 |  | 101.8 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 39,290,000 | 40,007,069 | 40,007,069 |  | 101.8 | 100.0
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023 |  | 22092120003 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 104,545,350 | 67,897,273 | 65,686,215 | 65,686,215 |  | 96.7 | 100.0 |  | 100 |  | 83.5 |  | 83.5
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 67,897,273 | 65,686,215 | 65,686,215 |  | 96.7 | 100.0
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023 |  | 22092120004 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 318,045,457 | 107,592,315 | 110,951,287 | 110,951,287 |  | 103.1 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 107,592,315 | 110,951,287 | 110,951,287 |  | 103.1 | 100.0
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2023 |  | 22092140003 | NDG. | 01-2023 12-2023 | 477,268,670 | 0 | 21,889,248 | 21,889,248 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.1 |  | 4.1
|  | E-004-Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | G-003-Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 21,889,248 | 21,889,248 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversion para el SIT de Morelia Michoacán |  | 23093110002 | Mich. | 11-2023 12-2023 | 19,876,523 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 424,981,933,548 | 29,437,298,914 | 21,211,362,336 | 21,211,362,336 |  | 72.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 420,831,541,282 | 29,437,298,914 | 20,661,402,305 | 20,661,402,305 |  | 70.1 | 100.0
Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II. |  | 04096400001 | Oax. | 11-2004 12-2024 | 43,814,248,211 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 51.5 |  | 90
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Los Herrera - Tamazula. |  | 05096300002 | Dgo. | 06-2005 12-2023 | 2,829,879,396 | 0 | 51,643,404 | 51,643,404 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 51,643,404 | 51,643,404 |  | 0.0 | 100.0
Acayucan - Ent. La Ventosa |  | 05096400027 | Oax., Ver. | 01-2007 12-2024 | 7,046,211,530 | 1,258,600,000 | 1,269,529,911 | 1,269,529,911 |  | 100.8 | 100.0 |  | 8 |  | 1.8 |  | 91.8
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 1,258,600,000 | 1,116,891,920 | 1,116,891,920 |  | 88.7 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 152,637,991 | 152,637,991 |  | 0.0 | 100.0
Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla |  | 06096470005 | NAC. | 01-2007 12-2023 | 1,765,038,719 | 0 | 4,690,839 | 4,690,839 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 4,669,766 | 4,669,766 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 21,073 | 21,073 |  | 0.0 | 100.0
Crucero Tonina-Crucero Montelibano |  | 07096270003 | Chis. | 03-2007 12-2023 | 441,088,171 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.2
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Acapulco-Zihuatanejo |  | 08096320020 | Gro. | 04-2008 12-2024 | 7,328,948,258 | 200,000,000 | 156,018,652 | 156,018,652 |  | 78.0 | 100.0 |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 56.8
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 200,000,000 | 154,284,490 | 154,284,490 |  | 77.1 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 1,734,162 | 1,734,162 |  | 0.0 | 100.0
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco |  | 08096400015 | Oax. | 03-2008 12-2025 | 22,110,690,913 | 0 | 13,278,467 | 13,278,467 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10.7 |  | 87.8
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 13,278,467 | 13,278,467 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Huazalingo - Tlanchinol |  | 09096330015 | Hgo. | 05-2009 12-2024 | 196,474,893 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.2
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Chimaltitán - Florencia. |  | 09096340017 | Jal. | 04-2009 12-2026 | 555,776,634 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio |  | 09096410023 | Pue. | 12-2010 12-2023 | 601,533,511 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. |  | 10096320017 | Gro. | 07-2010 12-2023 | 359,431,776 | 0 | 3,125,688 | 3,125,688 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | -65.2 |  | 33.7
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 3,125,688 | 3,125,688 |  | 0.0 | 100.0
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes |  | 11096270038 | Chis. | 01-2013 12-2024 | 1,983,829,421 | 140,000,000 | 580,250,869 | 580,250,869 |  | 414.4 | 100.0 |  | 10 |  | 9.7 |  | 50.4
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 140,000,000 | 571,833,070 | 571,833,070 |  | 408.4 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 8,417,799 | 8,417,799 |  | 0.0 | 100.0
Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica |  | 11096270043 | Chis. | 01-2012 12-2023 | 223,391,337 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 |  | 11096310013 | Gto. | 01-2013 12-2023 | 396,282,605 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 93
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. |  | 11096340001 | Jal. | 01-2013 12-2023 | 1,056,491,888 | 0 | 13,713,167 | 13,713,167 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.9
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 13,713,167 | 13,713,167 |  | 0.0 | 100.0
La Pera-Cuautla |  | 11096370001 | Mor. | 01-2011 12-2023 | 6,140,412,110 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea |  | 11096460012 | Son. | 01-2012 12-2025 | 1,221,848,850 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.2
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Libramiento de Calpulalpan. |  | 11096490002 | Tlax. | 02-2011 12-2023 | 1,412,635,990 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ozuluama-Tampico |  | 11096500018 | NAC. | 01-2012 12-2024 | 2,317,956,109 | 667,700,000 | 817,819,898 | 817,819,898 |  | 122.4 | 100.0 |  | 19.7 |  | 19.6 |  | 69.4
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 667,700,000 | 816,993,970 | 816,993,970 |  | 122.3 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 825,928 | 825,928 |  | 0.0 | 100.0
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 |  | 12096230004 | BCS. | 01-2013 12-2023 | 3,674,029,400 | 0 | 13,107,767 | 13,107,767 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 35
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 13,107,767 | 13,107,767 |  | 0.0 | 100.0
José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) |  | 12096270001 | Chis. | 01-2012 12-2024 | 167,911,358 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.4
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca |  | 12096330030 | Hgo. | 01-2018 12-2024 | 5,491,196,734 | 809,000,000 | 1,567,494,459 | 1,567,494,459 |  | 193.7 | 100.0 |  | 25 |  | 38.5 |  | 38.8
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 809,000,000 | 1,472,867,147 | 1,472,867,147 |  | 182.0 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 94,627,312 | 94,627,312 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. |  | 13093110003 | CDMX. | 09-2013 12-2025 | 12,648,337,004 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 37.9 |  | 8.1 |  | 69.7
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. |  | 13093110008 | CDMX., Mex. | 12-2013 12-2024 | 110,708,884,829 | 7,000,000,000 | 10,952,572 | 10,952,572 |  | 0.1 | 100.0 |  | 18.1 |  | 9 |  | 90.9
|  | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  |  |  | 7,000,000,000 | 10,952,572 | 10,952,572 |  | 0.1 | 100.0
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500 |  | 13096250007 | Coah. | 01-2015 12-2024 | 325,814,478 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.4
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Damian Carmona - El Aguacate. |  | 13096440027 | SLP. | 01-2014 12-2023 | 39,156,335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.9
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa |  | 13096470001 | Tab. | 01-2014 12-2023 | 4,365,138,011 | 350,000,000 | 344,750,223 | 344,750,223 |  | 98.5 | 100.0 |  | 8 |  | 3 |  | 73
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 350,000,000 | 344,645,223 | 344,645,223 |  | 98.4 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 105,000 | 105,000 |  | 0.0 | 100.0
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. |  | 14093110014 | Ags. | 07-2014 12-2023 | 1,399,117,359 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 21 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Agua Prieta Bavispe. |  | 14096460006 | Son. | 07-2014 12-2023 | 1,040,126,998 | 0 | 49,120,000 | 49,120,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 49,120,000 | 49,120,000 |  | 0.0 | 100.0
Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán |  | 15093110005 | Yuc. | 09-2015 12-2024 | 3,353,740,466 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.3
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300. |  | 15096250001 | Coah. | 01-2018 12-2023 | 66,304,181 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. |  | 15096270004 | Chis. | 07-2016 12-2024 | 4,057,512,876 | 0 | 10,343,094 | 10,343,094 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.8
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 10,343,094 | 10,343,094 |  | 0.0 | 100.0
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 |  | 16096400004 | Oax. | 02-2016 12-2023 | 186,806,703 | 0 | 169,009 | 169,009 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 169,009 | 169,009 |  | 0.0 | 100.0
Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriega -San Pedro Quiatoni. |  | 16096400005 | Oax. | 09-2016 12-2024 | 217,086,442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.9
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS |  | 17093110003 | Chih. | 11-2017 12-2024 | 2,783,500,356 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles |  | 17096440002 | SLP. | 01-2018 12-2024 | 9,604,833,505 | 3,142,200,000 | 3,602,007,065 | 3,602,007,065 |  | 114.6 | 100.0 |  | 33.5 |  | 24.1 |  | 57.1
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 3,142,200,000 | 3,345,595,972 | 3,345,595,972 |  | 106.4 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 256,411,093 | 256,411,093 |  | 0.0 | 100.0
Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. |  | 18096450001 | Sin. | 01-2018 12-2023 | 1,948,757,747 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
San Juan - Vado Hondo |  | 18096450004 | Sin. | 05-2018 12-2023 | 190,000,000 | 174,000,000 | 173,905,950 | 173,905,950 |  | 99.9 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 174,000,000 | 173,905,950 | 173,905,950 |  | 99.9 | 100.0
SIT Zacatecas |  | 19093110006 | Zac. | 01-2020 12-2024 | 2,154,400,343 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas |  | 19096220001 | BC. | 01-2022 12-2023 | 1,631,509,487 | 0 | 66,846,945 | 66,846,945 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 5.3
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 66,846,945 | 66,846,945 |  | 0.0 | 100.0
E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva l |  | 19096270001 | Chis. | 02-2020 12-2023 | 27,656,396 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán |  | 19096380001 | Nay. | 02-2020 12-2023 | 713,554,076 | 0 | 15,080,281 | 15,080,281 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 15,080,281 | 15,080,281 |  | 0.0 | 100.0
Camino Presa La Yesca - Plan del Muerto - La Yesca. |  | 19096380002 | Nay. | 02-2020 12-2023 | 365,676,157 | 0 | 13,191,693 | 13,191,693 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 13,191,693 | 13,191,693 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita |  | 19096450002 | Dgo., Sin. | 01-2019 12-2023 | 682,492,561 | 0 | 4,943,057 | 4,943,057 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 4,943,057 | 4,943,057 |  | 0.0 | 100.0
Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey |  | 2009D000008 | NL. | 01-2021 12-2025 | 27,065,512,532 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT). |  | 20093110002 | Sin. | 12-2020 12-2023 | 3,455,062,519 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA |  | 20093110004 | CDMX., Mex. | 08-2020 12-2024 | 19,821,712,830 | 1,250,000,000 | 1,551,904,938 | 1,551,904,938 |  | 124.1 | 100.0 |  | 15 |  | -7.5 |  | 64
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 1,250,000,000 | 1,551,904,938 | 1,551,904,938 |  | 124.1 | 100.0
Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara |  | 20093110005 | Jal. | 06-2020 12-2023 | 11,841,157,764 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 90 |  | 38 |  | 38
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 |  | 20096220002 | BC. | 01-2021 12-2024 | 942,590,166 | 477,000,000 | 351,361,059 | 351,361,059 |  | 73.6 | 100.0 |  | 41.6 |  | 41.6 |  | 97.8
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 477,000,000 | 351,361,059 | 351,361,059 |  | 73.6 | 100.0
Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea Tr. Alamos - Aldama. |  | 20096310003 | Gto. | 08-2020 12-2023 | 124,891,045 | 0 | 3,004,556 | 3,004,556 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 3,004,556 | 3,004,556 |  | 0.0 | 100.0
Cerro Colorado - Zacualtipán |  | 20096330001 | Hgo. | 05-2021 12-2024 | 6,168,535,740 | 300,000,000 | 715,728,180 | 715,728,180 |  | 238.5 | 100.0 |  | 7 |  | 8 |  | 24.3
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 300,000,000 | 679,124,174 | 679,124,174 |  | 226.3 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 36,604,006 | 36,604,006 |  | 0.0 | 100.0
Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán |  | 20096380001 | Nay. | 01-2021 12-2023 | 389,215,125 | 0 | 31,199,599 | 31,199,599 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 31,199,599 | 31,199,599 |  | 0.0 | 100.0
Puente 80 del Municipio de Ruíz. |  | 20096380003 | Nay. | 01-2021 12-2023 | 61,465,959 | 0 | 1,809,821 | 1,809,821 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 1,809,821 | 1,809,821 |  | 0.0 | 100.0
Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro) |  | 20096400002 | Gro., Oax. | 02-2021 12-2023 | 369,729,900 | 0 | 40,370,167 | 40,370,167 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 40,370,167 | 40,370,167 |  | 0.0 | 100.0
Puente Púlpitos |  | 20096460001 | Son. | 04-2020 12-2023 | 41,622,704 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Camino Agua Prieta-Bavispe, del Km. 121+600 al Km. 126+600, incluye Puente Chinoverach |  | 20096460002 | Son. | 05-2020 12-2023 | 122,990,670 | 0 | 2,011,898 | 2,011,898 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 2,011,898 | 2,011,898 |  | 0.0 | 100.0
Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000. |  | 20096460003 | Son. | 01-2021 12-2023 | 844,070,787 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Puente Quintín Aráuz. |  | 20096470001 | Tab. | 01-2021 12-2023 | 563,080,695 | 0 | 5,472,973 | 5,472,973 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 5,472,973 | 5,472,973 |  | 0.0 | 100.0
Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500 |  | 20096490001 | Tlax. | 06-2020 12-2023 | 1,238,560,845 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán |  | 20096500001 | Ver. | 02-2021 12-2023 | 284,721,184 | 0 | 28,788,376 | 28,788,376 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 28,788,376 | 28,788,376 |  | 0.0 | 100.0
Camino Minatitlan - Hidalgotitlán |  | 20096500002 | Ver. | 01-2021 12-2024 | 405,486,954 | 0 | 43,133,933 | 43,133,933 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 43,133,933 | 43,133,933 |  | 0.0 | 100.0
Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima |  | 21093110002 | Col. | 07-2021 12-2024 | 1,020,920,750 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 22.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México |  | 21093110007 | CDMX., Mex. | 12-2021 12-2024 | 19,577,186,034 | 3,624,398,914 | 684,585,863 | 684,585,863 |  | 18.8 | 100.0 |  | 59.5 |  | 3 |  | 3
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 3,624,398,914 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 684,585,863 | 684,585,863 |  | 0.0 | 100.0
Camino Los Altares - Otáez |  | 21096300001 | Dgo. | 04-2021 12-2025 | 379,482,441 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla |  | 21096310001 | Gto. | 04-2022 12-2023 | 290,653,503 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara |  | 21096340001 | Jal. | 03-2023 12-2024 | 913,199,827 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Puente Vehicular Tlatepusco |  | 21096400011 | Oax. | 05-2021 12-2023 | 41,455,634 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760 |  | 21096400012 | Oax. | 07-2021 12-2023 | 25,880,647 | 0 | 577,486 | 577,486 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 577,486 | 577,486 |  | 0.0 | 100.0
Camino Tamarindo - Comitlán, del Km 0+000 al Km 2+187 |  | 21096400019 | Oax. | 08-2021 12-2023 | 14,467,376 | 0 | 352,170 | 352,170 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 352,170 | 352,170 |  | 0.0 | 100.0
MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, QUERÉTARO ¿ CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO |  | 21096420001 | Qro. | 08-2022 12-2023 | 152,777,479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias a 12 metros de corona, 2 carriles con acotamientos, del tramo de km 29+260 al km 37+670 |  | 21096450001 | Sin. | 03-2021 12-2023 | 81,102,096 | 0 | 3,645,742 | 3,645,742 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 3,645,742 | 3,645,742 |  | 0.0 | 100.0
Entronque Aeropuerto Cancún |  | 22092100004 | Q. Roo | 03-2022 12-2024 | 409,365,440 | 163,600,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 50 |  | 68 |  | 98
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 163,600,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. |  | 22093110001 | Tab. | 04-2022 12-2023 | 6,355,008,296 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps. |  | 22093110002 | Tamps. | 01-2023 12-2023 | 2,377,143,458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas. |  | 22093110003 | Tamps. | 01-2023 12-2023 | 1,308,884,892 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Cruce Internacional Mesa de Otay II |  | 22096220001 | BC. | 07-2022 12-2024 | 5,888,263,411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 99.9 |  | 99.9
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino San Francisco de la Sierra. |  | 22096230001 | BCS. | 04-2022 12-2023 | 80,823,433 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 20 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Vizcaíno - Guerrero Negro |  | 22096230002 | BCS. | 06-2022 12-2023 | 719,013,657 | 329,000,000 | 183,411,865 | 183,411,865 |  | 55.7 | 100.0 |  | 0 |  | 17.7 |  | 17.7
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 329,000,000 | 178,479,672 | 178,479,672 |  | 54.2 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 4,932,193 | 4,932,193 |  | 0.0 | 100.0
Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin |  | 22096300001 | Dgo. | 01-2023 12-2024 | 1,384,000,000 | 605,000,000 | 272,947,833 | 272,947,833 |  | 45.1 | 100.0 |  | 79 |  | 77.5 |  | 77.5
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 605,000,000 | 272,947,833 | 272,947,833 |  | 45.1 | 100.0
Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax. |  | 22096320001 | Gro. | 01-2022 12-2024 | 5,436,703,395 | 2,704,100,000 | 2,342,851,862 | 2,342,851,862 |  | 86.6 | 100.0 |  | 40.4 |  | 53.3 |  | 59
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 2,704,100,000 | 2,307,434,822 | 2,307,434,822 |  | 85.3 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 35,417,040 | 35,417,040 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia |  | 22096320002 | Gro. | 09-2022 12-2023 | 163,341,937 | 0 | 102,683,874 | 102,683,874 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 79 |  | 99
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 102,683,874 | 102,683,874 |  | 0.0 | 100.0
Camino Ramal a Huajimic. |  | 22096380001 | Nay. | 01-2023 12-2023 | 142,000,000 | 0 | 137,961,499 | 137,961,499 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 137,961,499 | 137,961,499 |  | 0.0 | 100.0
Modernización del Camino E.C. (Miahuatlán - San Pablo Coatlán) - Santa María Coatlán, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+241 |  | 22096400014 | Oax. | 08-2022 12-2023 | 13,251,221 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Puente Vehicular Nichupté |  | 22096430001 | Q. Roo | 03-2022 12-2024 | 6,735,048,162 | 4,430,000,000 | 2,739,604,296 | 2,739,604,296 |  | 61.8 | 100.0 |  | 75 |  | 15.9 |  | 35.9
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 4,430,000,000 | 2,739,604,296 | 2,739,604,296 |  | 61.8 | 100.0
Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool |  | 22096430002 | Q. Roo | 01-2022 12-2023 | 272,040,937 | 177,800,000 | 263,595,029 | 263,595,029 |  | 148.2 | 100.0 |  | 65 |  | 98 |  | 98
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 177,800,000 | 263,595,029 | 263,595,029 |  | 148.2 | 100.0
Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio |  | 22096430003 | Q. Roo | 04-2022 12-2024 | 2,360,030,637 | 736,600,000 | 1,034,593,704 | 1,034,593,704 |  | 140.4 | 100.0 |  | 64.8 |  | 19.8 |  | 55
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 736,600,000 | 1,034,593,704 | 1,034,593,704 |  | 140.4 | 100.0
Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo. |  | 22096450001 | Sin. | 01-2023 12-2024 | 1,100,000,000 | 421,000,000 | 597,354,496 | 597,354,496 |  | 141.8 | 100.0 |  | 43 |  | 82.3 |  | 82.3
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 421,000,000 | 597,354,496 | 597,354,496 |  | 141.8 | 100.0
Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche |  | 22096470001 | Tab. | 08-2023 12-2027 | 4,668,219,592 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Libramiento Sayula |  | 22096500001 | Ver. | 01-2022 04-2024 | 773,370,702 | 477,300,000 | 613,622,058 | 613,622,058 |  | 128.5 | 100.0 |  | 66 |  | 94.9 |  | 95
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 477,300,000 | 590,332,182 | 590,332,182 |  | 123.6 | 100.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 23,289,876 | 23,289,876 |  | 0.0 | 100.0
ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL |  | 22096510001 | Yuc. | 01-2023 12-2023 | 107,207,951 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Infraestructura para equipos meteorológicos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) |  | 2309C000003 | CDMX. | 06-2023 12-2023 | 15,587,431 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de bases para Ceilómetros en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) |  | 2309C000004 | Qro. | 06-2023 12-2023 | 1,827,147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Bases para Sistemas Automáticos de Observación Meteorológica en Aeropuerto Internacional de Toluca. |  | 2309C000005 | Mex. | 06-2023 12-2023 | 2,005,833 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización del Sistema de Vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca |  | 2309C000006 | Oax. | 07-2023 12-2023 | 47,845,481 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Viaducto Elevado Tijuana |  | 23096220001 | BC. | 03-2023 12-2025 | 12,037,949,928 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Puerto de Entrada Anapra-Sunland Park |  | 23096280001 | Chih. | 06-2023 12-2026 | 767,789,198 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260 |  | 23096300001 | Dgo. | 06-2023 12-2024 | 141,000,000 | 0 | 89,788,557 | 89,788,557 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 21.6 |  | 21.6
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 89,788,557 | 89,788,557 |  | 0.0 | 100.0
Camino Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala |  | 23096320001 | Gro. | 10-2023 12-2024 | 744,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Seguimiento y cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental de la autopista La Pera-Cuautla. Tramo del Km. 0+000 al Km. 20+700. |  | 23096370001 | Mor. | 11-2023 12-2026 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Puente Vehicular Juan Manuel Rodríguez Rodríguez |  | 23096410001 | Pue. | 05-2023 12-2023 | 29,200,000 | 0 | 29,164,286 | 29,164,286 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 29,164,286 | 29,164,286 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos" |  | 23096410002 | Pue. | 05-2023 12-2023 | 7,900,000 | 0 | 7,893,175 | 7,893,175 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 7,893,175 | 7,893,175 |  | 0.0 | 100.0
CONSTRUCCIÓN DE PSV LOS BENITOS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO |  | 23096420001 | Qro. | 11-2023 07-2024 | 164,961,413 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400. |  | 23096460001 | Son. | 07-2023 12-2024 | 635,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Seguimiento y cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental del Libramiento de Villahermosa |  | 23096470001 | Tab. | 11-2023 12-2026 | 29,510,400 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 957,860,456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas |  | 1109A000003 | Qro. | 04-2012 11-2025 | 957,860,456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97
|  | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 3,192,531,810 | 0 | 549,960,031 | 549,960,031 |  | 0.0 | 100.0
"MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL" |  | 2309E000001 | CDMX. | 03-2023 03-2024 | 486,839,693 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL |  | 2309E000002 | CDMX. | 04-2023 12-2024 | 59,172,022 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA SEDE FORÁNEA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DE AVIACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL |  | 2309E000003 | Jal. | 03-2023 12-2024 | 162,432,499 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL RESCATE DE LA OBRA ARTÍSTICA DEL CENTRO SCOP, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE |  | 23097120001 | CDMX. | 06-2023 12-2023 | 608,520,336 | 0 | 549,960,031 | 549,960,031 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 88 |  | 88
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 485,724,909 | 485,724,909 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 64,235,122 | 64,235,122 |  | 0.0 | 100.0
Contrucción del Parque del Muralismo Mexicano, así como la restitución de la obra artística del Centro SCOP |  | 23097120002 | CDMX. | 12-2023 06-2025 | 1,875,567,260 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.