## DETALLE PPI
Cuenta Pública 2023
CUENTA PÚBLICA 2023
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1/
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
|  |  | PESOS |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  | 2023 |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
|  |  | INVERSIÓN TOTAL 2/ | 2023
|  |  |  | APROBADA (A) | MODIFICADA (B) | EJERCICIO 3/ (C) | EJERCICIO / APROBADA (D)=(C/A) | EJERCICIO / MODI- FICADA (E)=(C/B) | PROGRA- MADO | REAL
TOTAL |  |  | 3485888777.19 | 750273500 | 1153157085.29 | 1153157085.29 | 153.6982 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  | 1066778424.3 | 0 | 359167397.64 | 359167397.64 |  | 100
ADQUISICIONES |  |  | 1063280115.95 | 0 | 358239535.93 | 358239535.93 |  | 100
Proyecto Integral de adecuación, construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento del "Parque Nacional de Justicia". 4/ | CDMX | 12-2022 | 157059620 | 0 | 522558.78 | 522558.78 |  | 100 | 100 | 100 | 7.26
11-2023
Proyecto para la integración de espacios independientes, con control de acceso y medidas de seguridad en el manejo de datos de las áreas sustantivas, las cuales estarán concentradas en un espacio específico. Esta distribución coadyuvará a la toma de decisiones en temas relevantes a nivel nacional, lo que permitirá una investigación directa, eficaz y única.
Proyecto de sustitución e instalación de elevadores para pasajeros, en tres Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República. | Varias | 09-2023 | 35034863 | 0 | 7648216.63 | 7648216.63 |  | 100 | 76.4 | 76.4 | 76.4
09-2023
El proyecto de sustitución e instalación de elevadores para pasajeros, en tres Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República, permitirá habilitar mecanismos de infraestructura de movilidad para que la población, víctimas y ofendidos cuenten con la accesibilidad necesaria a los inmuebles de la Institución.
Adquisición de equipo de audio, video, fotografía e iluminación para la Fiscalía General de la República. | CDMX | 10-2023 | 13361743 | 0 | 3622110.44 | 3622110.44 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2023
El proyecto de adquisición de equipo de audio, video, fotografía e iluminación para la Fiscalía General de la República, permitirá atender los eventos de la Institución en cualquier parte de la República, con la calidad e inmediatez adecuadas y mantener informada a la sociedad.
Adquisición de equipamiento de audio y sonido para el Auditorio México de la FEMDO. | CDMX |  | 209268 | 0 | 209267.99 | 209267.99 |  | 100 | 100 | 100 | 100
El proyecto de adquisición de equipamiento de audio y sonido para el Auditorio México de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, permitirá al Fiscal Especializado y los Titulares adscritos a esta Fiscalía, llevar a cabo de manera óptima las reuniones virtuales y presenciales de alto nivel para coordinar, dirigir y fortalecer la cooperación en la investigación de los delitos que le competen, permitiendo ejercer la función del Agente del Ministerio Público Federal a través de la persecución estratégica y brindar la debida procuración de justicia.
Habilitación de salas de lactancia en Delegaciones y Subdelegaciones de la Fiscalía General de la República. | Varias | 08-2023 | 1048195.49 | 0 | 590964.2 | 590964.2 |  | 100 | 100 | 71.4 | 71.4
12-2023
El proyecto de habilitación de salas de lactancia en Delegaciones y Subdelegaciones de la Fiscalía General de la República, permitirá la instalación de nuevas salas de lactancia, contribuyendo a garantizar el trato digno a las personas trabajadoras de la Institución que se encuentran en periodo de lactancia.
Renovación del equipamiento de diversos espacios esenciales del Refugio Especializado de la FEVIMTRA. | CDMX | 08-2023 | 1175671.02 | 0 | 152152.56 | 152152.56 |  | 100 | 100 | 30 | 30
12-2023
El proyecto de renovación del equipamiento de diversos espacios esenciales del Refugio Especializado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, permitirá fortalecer el esquema de atención integral de la víctimas del Refugio Especializado, contando con espacios necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica.
Sustitución y adquisición de un Nuevo Sistema de Control de Acceso para personal institucional y visitantes para los Inmuebles de la Fiscalía General de la República. | CDMX | 07-2022 | 339346898.65 | 0 | 93329391.52 | 93329391.52 |  | 100 | 100 | 100 | 100
03-2023
El proyecto de adquisición del Sistema de Control de Acceso para personal institucional y visitantes para los inmuebles de la Institución, permitirá mejorar la prestación de servicios de procuración de justicia mediante el registro de las personas que ingresan a las instalaciones, contribuyendo con el cumplimiento de las Políticas de Seguridad Institucional.
Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L Tipo Smartphone con conexión al Sistema Satelital Mexicano MEXSAT para funciones de Seguridad Institucional y Protección Civil de la Fiscalía General de la República. | CDMX | 11-2023 | 370383.35 | 0 | 370383.35 | 370383.35 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2023
El proyecto de adquisición de terminales satelitales para funciones de seguridad institucional y protección civil, permitirá mantener la capacidad operativa y de atención de emergencias, a fin de que la Institución cumpla con las tareas encomendadas en materia de seguridad y protección civil.
Adquisición de la herramienta Sistema de Secuenciación de Siguiente Generación para el Análisis de ADN Mitocondrial. | CDMX | 09-2023 | 15109155.76 | 0 | 15109155.76 | 15109155.76 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2023
El proyecto de adquisición de la herramienta Sistema de Secuenciación de Siguiente Generación para el Análisis de ADN Mitocondrial, permitirá la identificación humana a través del análisis genómico de una diversidad de marcadores moleculares en muestras biológicas altamente degradadas o complejas.
Adquisición de sistemas de inteligencia táctica activa celular con kits para instalación aérea. | CDMX | 11-2023 | 80564317.68 | 0 | 68717334.7 | 68717334.7 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2023
El proyecto de adquisición de sistemas de inteligencia permitirá contar con el equipo de apoyo a la labor sustantiva para la investigación y persecución del delito, contribuyendo en la conservación del Estado de Derecho en las entidades federativas.
Adquisición del Sistema Integral del Centro de Monitoreo (Equipo, consola y racks). | CDMX | 12-2023 | 420000000 | 0 | 167968000 | 167968000 |  | 100 | 100 | 100 | 40
12-2025
El proyecto de adquisición del Sistema Integral del Centro de Monitoreo, permitirá su implementación en el Centro Federal de Inteligencia Criminal.
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN |  |  | 3498308.35 | 0 | 927861.71 | 927861.71 |  | 100
Estudios de preinversión del inmueble ubicado en la calle de Tonalá, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República. 5/ | CDMX | 12-2022 | 3498308.35 | 0 | 927861.71 | 927861.71 |  | 100 | 100 | 100 | 100
11-2023
Los estudios de preinversión del inmueble ubicado en la calle de Tonalá, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República, permitirá llevar a cabo el proyecto de reforzamiento estructural del inmueble, a fin de contar con instalaciones y equipos adecuados que el servicio requiere, asegurando el debido desempeño de las funciones sustantivas y el cumplimiento de los objetivos conferidos para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | 2419110352.89 | 750273500 | 793989687.65 | 793989687.65 | 105.8267 | 100
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL |  |  | 2419110352.89 | 750273500 | 793989687.65 | 793989687.65 | 105.8267 | 100
Proyecto Integral de adecuación, construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento del "Parque Nacional de Justicia". 4/ | CDMX | 02-2021 | 1762411298 | 750273500 | 761204436.27 | 761204436.27 | 101.4569 | 100 | 15.84 | 15.84 | 66.13
12-2023
Proyecto para la integración de espacios independientes, con control de acceso y medidas de seguridad en el manejo de datos de las áreas sustantivas, las cuales estarán concentradas en un espacio específico. Esta distribución coadyuvará a la toma de decisiones en temas relevantes a nivel nacional, lo que permitirá una investigación directa, eficaz y única.
Proyecto de reordenamiento inmobiliario de Río Pánuco, reubicando al personal en diversos inmuebles propiedad de la Fiscalía General de la República. 4/ | CDMX | 04-2022 | 592090930 | 0 | 11224433.03 | 11224433.03 |  | 100 | 9.86 | 9.86 | 11.39
12-2023
El proyecto de reordenamiento inmobiliario de Río Pánuco, reubicando al personal en diversos inmuebles propiedad de la Fiscalía General de la República, permitirá contar con una infraestructura óptima para el desempeño de los servidores públicos.
Proyecto de construcción de barda perimetral y caseta de vigilancia en la Delegación Estatal de Nayarit, con sede en Tepic, de la Fiscalía General de la República. 5/ | Nayarit | 12-2022 | 2137945.39 | 0 | 412337.83 | 412337.83 |  | 100 | 0 | 0 | 82.45
06-2023
El proyecto de construcción de barda perimetral y caseta de vigilancia en la sede en Tepic de la Delegación Estatal de Nayarit, permitirá brindar seguridad a los servidores públicos que laboran en el inmueble, así como el control de acceso vehicular y peatonal de las personas que acuden diariamente a las instalaciones en busca de la procuración de justicia.
Proyecto de Rehabilitación estructural de la sede de Tuxtla Gutiérrez, en la Delegación Estatal de Chiapas. | Chiapas | 12-2022 | 30910562.83 | 0 | 13576603.86 | 13576603.86 |  | 100 | 85.8 | 85.8 | 88.99
12-2023
El proyecto de Rehabilitación estructural de la sede de Tuxtla Gutiérrez, en la Delegación Estatal de Chiapas, permitirá contar con una estabilidad estructural en las instalaciones, a fin de enfrentar con mayor eficacia las actividades sustantivas en beneficio de los servidores públicos y de las personas visitantes.
Construcción de una barda perimetral en la sede de la Delegación Estatal de Oaxaca y otra en la Subsede Tuxtepec con caseta de vigilancia. | Oaxaca | 09-2023 | 19509359.47 | 0 | 5999065.82 | 5999065.82 |  | 100 | 41.55 | 41.55 | 41.55
12-2023
El proyecto de construcción de una barda perimetral en la sede de la Delegación Estatal de Oaxaca y otra en la Subsede Tuxtepec con caseta de vigilancia, permitirá coadyuvar en la operación y estrategia de persecución efectiva, al reforzar la seguridad de los inmuebles localizados en la Delegación Estatal en Oaxaca y Subsede en Tuxtepec.
Construcción de una barda perimetral y caseta de vigilancia en la Delegación Estatal de San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República. | San Luis Potosí | 08-2023 | 7550257.2 | 0 | 1572800.41 | 1572800.41 |  | 100 | 100 | 81.36 | 81.36
12-2023
El proyecto de construcción de una barda perimetral y caseta de vigilancia en la Delegación Estatal de San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República, permitirá coadyuvar en el resguardo del edificio, a fin de contar con instalaciones optimas, contribuyendo en la impartición de justicia penal oportuna y expedita.
Proyecto de construcción de barda perimetral y dos casetas de vigilancia en la Delegación Estatal de Colima. 5/ | Colima | 12-2021 | 4500000 | 0 | 10.43 | 10.43 |  | 100 | 0 | 0 | 100
12-2023
El proyecto de construcción de barda perimetral y dos casetas de vigilancia en la Delegación Estatal de Colima, permitirá garantizar el resguardo de indicios y pruebas tendientes a demostrar la responsabilidad de los imputados y salvaguardar la integridad física de los servidores públicos.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
3/ Incluye el presupuesto pagado.
4/ Durante el año, se autorizó la modificación del calendario de inversión, por lo cual, se actualizó el porcentaje de avance físico acumulado hasta 2023.
5/ En el ejercicio fiscal 2023, se liquidaron los pagos pendientes del proyecto.
Fuente: Fiscalía General de la República.