## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 11,364,704 | 0 | 4,489,279 | 4,268,530 |  | 0.0 | 95.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 11,364,704 | 0 | 4,489,279 | 4,268,530 |  | 0.0 | 95.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 926,956 | 0 | 736,273 | 515,525 |  | 0.0 | 70.0
Equipamiento para Sistema de Alcoholímetros del CENAM. |  | 2210K2H0002 | Qro. | 04-2023 12-2023 | 706,208 | 0 | 515,525 | 515,525 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  |  |  | 0 | 515,525 | 515,525 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de un sistema de refrigeración para los laboratorios Q006 y Q007 del CENAM |  | 2310K2H0001 | Qro. | 11-2023 12-2023 | 220,748 | 0 | 220,748 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  |  |  | 0 | 220,748 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 764,149 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reubicación de línea de aguas negras. |  | 2210K2H0001 | Qro. | 03-2023 12-2023 | 764,149 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 9,673,599 | 0 | 3,753,006 | 3,753,005 |  | 0.0 | 99.9
Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico. |  | 1910K2H0002 | Qro. | 10-2019 12-2023 | 9,673,599 | 0 | 3,753,006 | 3,753,005 |  | 0.0 | 99.9 |  | 97 |  | 97 |  | 100
|  | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  |  |  | 0 | 3,753,006 | 3,753,005 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.