## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,597,069,555 | 22,816,048 | 446,102,853 | 121,299,591 |  | 531.6 | 27.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 218,616,860 | 0 | 22,817,801 | 6,386,864 |  | 0.0 | 27.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 152,495,970 | 0 | 16,889,919 | 2,415,198 |  | 0.0 | 14.2
Programa de Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023 |  | 2212NCG0002 | CDMX. | 02-2023 12-2023 | 84,704,451 | 0 | 501,120 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 501,120 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición de equipo para servicios generales del área de hospitalización del INCMNSZ, 2023 |  | 2312NCG0001 | CDMX. | 05-2023 12-2023 | 53,611,198 | 0 | 16,388,799 | 2,415,198 |  | 0.0 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 16,388,799 | 2,415,198 |  | 0.0 | 14.7
Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023 |  | 2312NCG0002 | CDMX. | 06-2023 12-2023 | 14,180,321 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 66,120,890 | 0 | 5,927,882 | 3,971,666 |  | 0.0 | 66.9
Remodelación y Equipamiento de la Dirección de Nutrición del INCMNSZ |  | 2212NCG0001 | CDMX. | 04-2023 12-2023 | 35,948,435 | 0 | 5,927,882 | 3,971,666 |  | 0.0 | 66.9 |  | 0 |  | 11 |  | 11
|  | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,927,882 | 3,971,666 |  | 0.0 | 66.9
Programa de mantenimiento a las diferentes áreas del Instituto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023 |  | 2312NCG0003 | CDMX. | 08-2023 12-2023 | 30,172,455 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,378,452,695 | 22,816,048 | 423,285,052 | 114,912,727 |  | 503.6 | 27.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 2,378,452,695 | 22,816,048 | 423,285,052 | 114,912,727 |  | 503.6 | 27.1
SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 Nota: El monto ejercido registrado en el MSPPI del PPI 1812NCG0001 Sustitución de la Torre de Hospitalización del INCMNSZ difiere de lo reportado en el informe de la Cuenta Pública, debido a que en este último se registra un total de $328,742,481. Lo anterior, se debe a que suma los recursos propios presupuestarios $114,912,727 y los recursos no presupuestarios $213,829,754 del Fideicomiso FONSABI. |  | 1812NCG0001 | CDMX. | 07-2018 12-2024 | 2,378,452,695 | 22,816,048 | 423,285,052 | 114,912,727 |  | 503.6 | 27.1 |  | 1 |  | 28.7 |  | 99.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 22,816,048 | 423,285,052 | 114,912,727 |  | 503.6 | 27.1
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.