## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 480,899,018 | 0 | 130,689,002 | 130,662,361 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 201,871,717 | 0 | 21,626,652 | 21,623,656 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 201,871,717 | 0 | 21,626,652 | 21,623,656 |  | 0.0 | 99.9
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California |  | 1709J2R0001 | BC. | 05-2017 12-2023 | 96,142,009 | 0 | 8,744,652 | 8,744,652 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,744,652 | 8,744,652 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada, B.C. |  | 2313J2R0001 | BC. | 04-2023 12-2024 | 104,656,539 | 0 | 12,382,000 | 12,381,204 |  | 0.0 | 99.9 |  | 5 |  | 52.9 |  | 52.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 12,382,000 | 12,381,204 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C. |  | 2313J2R0002 | BC. | 03-2023 12-2024 | 1,073,169 | 0 | 500,000 | 497,800 |  | 0.0 | 99.5 |  | 47 |  | 95.5 |  | 95.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 500,000 | 497,800 |  | 0.0 | 99.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 279,027,301 | 0 | 109,062,350 | 109,038,705 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 279,027,301 | 0 | 109,062,350 | 109,038,705 |  | 0.0 | 99.9
Centro Regulador de Transporte de API Ensenada |  | 2113J2R0002 | BC. | 10-2021 12-2023 | 24,754,094 | 0 | 4,783,940 | 4,782,263 |  | 0.0 | 99.9 |  | 90 |  | 18 |  | 28
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 4,783,940 | 4,782,263 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales). |  | 2113J2R0003 | BC. | 10-2021 12-2023 | 36,099,116 | 0 | 947,687 | 927,080 |  | 0.0 | 97.8 |  | 0 |  | 1 |  | 96
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 947,687 | 927,080 |  | 0.0 | 97.8
Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. |  | 2113J2R0004 | BC. | 10-2021 12-2023 | 14,632,842 | 0 | 3,164,060 | 3,164,060 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 15.7 |  | 25.4
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 3,164,060 | 3,164,060 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C. |  | 2213J2R0001 | BC. | 11-2022 04-2024 | 163,541,249 | 0 | 98,166,577 | 98,165,217 |  | 0.0 | 99.9 |  | 61 |  | 40.5 |  | 40.5
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 98,166,577 | 98,165,217 |  | 0.0 | 99.9
Reordenamiento de Movilidad y Tránsito Vial al Recinto Portuario y Fiscalizado del Puerto de Ensenada, B. C. |  | 2313J2R0003 | BC. | 08-2023 12-2023 | 40,000,000 | 0 | 2,000,086 | 2,000,085 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 66.6 |  | 66.6
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 2,000,086 | 2,000,085 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.