## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,240,900,782 | 12,000,000 | 117,569,102 | 91,996,066 |  | 766.6 | 78.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 65,754,951 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,594,548 |  | 88.2 | 88.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 20,845,975 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Defensas Marinas para protección de muelles, Mazatlán, Sin. |  | 2313J2T0001 | Sin. | 05-2023 12-2023 | 20,845,975 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 44,908,976 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,594,548 |  | 88.2 | 88.2
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024 |  | 2213J2T0002 | Sin. | 04-2022 12-2024 | 44,908,976 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,594,548 |  | 88.2 | 88.2 |  | 33 |  | 33 |  | 66
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,594,548 |  | 88.2 | 88.2
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,175,145,831 | 0 | 105,569,102 | 81,401,518 |  | 0.0 | 77.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2,175,145,831 | 0 | 105,569,102 | 81,401,518 |  | 0.0 | 77.1
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 | Sin. | 06-2016 12-2025 | 416,541,084 | 0 | 49,385,310 | 44,719,655 |  | 0.0 | 90.5 |  | 0 |  | 1 |  | 28
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 49,385,310 | 44,719,655 |  | 0.0 | 90.5
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. |  | 2109J2T0001 | Sin. | 05-2021 04-2023 | 214,432,377 | 0 | 32,516,989 | 32,516,989 |  | 0.0 | 100.0 |  | 28 |  | 28 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 32,516,989 | 32,516,989 |  | 0.0 | 100.0
Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa |  | 2113J2T0001 | Sin. | 03-2023 12-2023 | 321,614,399 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa. |  | 2113J2T0002 | Sin. | 08-2021 12-2023 | 220,665,537 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Terminales Turísticas de Cruceros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin. |  | 2113J2T0003 | Sin. | 10-2021 12-2023 | 906,320,034 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 18
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | 2213J2T0003 | Sin. | 09-2023 12-2024 | 50,460,000 | 0 | 17,790,000 | 2,115,430 |  | 0.0 | 11.8 |  | 29 |  | 2 |  | 2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 17,790,000 | 2,115,430 |  | 0.0 | 11.8
Rehabilitación de Edificio para alojamiento del personal de la Secretaría de Marina |  | 2313J2T0002 | Sin. | 10-2023 12-2024 | 45,112,400 | 0 | 5,876,803 | 2,049,444 |  | 0.0 | 34.8 |  | 50 |  | 1 |  | 1
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 5,876,803 | 2,049,444 |  | 0.0 | 34.8
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.