## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 400,700,470 | 20,741,862 | 124,732,861 | 120,765,985 |  | 582.2 | 96.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 97,973,094 | 20,741,862 | 49,712,615 | 45,788,286 |  | 220.7 | 92.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 97,973,094 | 20,741,862 | 49,712,615 | 45,788,286 |  | 220.7 | 92.1
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024 |  | 2109J2W0001 | Sin. | 01-2022 12-2024 | 97,973,094 | 20,741,862 | 49,712,615 | 45,788,286 |  | 220.7 | 92.1 |  | 23 |  | 53.2 |  | 79
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 20,741,862 | 49,712,615 | 45,788,286 |  | 220.7 | 92.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 302,727,376 | 0 | 75,020,246 | 74,977,699 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 221,440,971 | 0 | 59,450,246 | 59,411,634 |  | 0.0 | 99.9
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA BASE PARA RADAR |  | 2313J2W0001 | Sin. | 06-2023 11-2023 | 3,545,079 | 0 | 3,295,079 | 3,261,137 |  | 0.0 | 98.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 3,295,079 | 3,261,137 |  | 0.0 | 98.9
PLATAFORMA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PATIO DE ALMACENAJE |  | 2313J2W0002 | Sin. | 08-2023 12-2023 | 28,894,427 | 0 | 20,702,527 | 20,702,525 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 20,702,527 | 20,702,525 |  | 0.0 | 99.9
ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO. |  | 2313J2W0004 | Sin. | 10-2023 12-2024 | 189,001,465 | 0 | 35,452,640 | 35,447,972 |  | 0.0 | 99.9 |  | 50 |  | 14.2 |  | 14.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 35,452,640 | 35,447,972 |  | 0.0 | 99.9
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 81,286,405 | 0 | 15,570,000 | 15,566,065 |  | 0.0 | 99.9
ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIO |  | 2313J2W0003 | Sin. | 10-2023 12-2024 | 81,286,405 | 0 | 15,570,000 | 15,566,065 |  | 0.0 | 99.9 |  | 50 |  | 25 |  | 25
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 15,570,000 | 15,566,065 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.