## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 5,413,475,948 | 473,674,359 | 705,929,205 | 668,806,683 |  | 141.1 | 94.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5,413,475,948 | 473,674,359 | 705,929,205 | 668,806,683 |  | 141.1 | 94.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 5,413,475,948 | 473,674,359 | 705,929,205 | 668,806,683 |  | 141.1 | 94.7
Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión |  | 1709J2Y0001 | Tamps. | 02-2017 10-2024 | 895,402,752 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.8
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 |  | 1809J2Y0001 | Tamps. | 05-2018 12-2024 | 851,598,677 | 286,391,050 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 10.9
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 286,391,050 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 |  | 1909J2Y0003 | Tamps. | 01-2020 12-2023 | 317,094,286 | 0 | 212,125,471 | 177,847,276 |  | 0.0 | 83.8 |  | 65.6 |  | 70.6 |  | 96.9
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 212,125,471 | 177,847,276 |  | 0.0 | 83.8
DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 |  | 1909J2Y0004 | Tamps. | 07-2019 12-2023 | 845,691,461 | 187,283,309 | 493,803,734 | 490,959,407 |  | 262.1 | 99.4 |  | 71.9 |  | 84.5 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 187,283,309 | 493,803,734 | 490,959,407 |  | 262.1 | 99.4
Vías férreas de enlace e intercambio, en el puerto de Altamira, Tamps |  | 2213J2Y0001 | Tamps. | 09-2022 12-2023 | 114,311,126 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿ |  | 2213J2Y0002 | Tamps. | 09-2022 12-2023 | 887,750,680 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD |  | 2213J2Y0003 | Tamps. | 10-2022 12-2023 | 1,501,626,966 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.