## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,854,930,242 | 0 | 32,743,500 | 32,743,500 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,854,930,242 | 0 | 32,743,500 | 32,743,500 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,854,930,242 | 0 | 32,743,500 | 32,743,500 |  | 0.0 | 100.0
Habilitación de Patios de áreas de almacenaje de granel mineral. |  | 2113J2Z0001 | Son. | 06-2022 12-2023 | 535,839,687 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Dragado de Construcción para Canales de Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y atraque del actual Recinto Portuario de Guaymas. |  | 2213J2Z0001 | Son. | 01-2023 12-2023 | 367,379,235 | 0 | 32,743,500 | 32,743,500 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 32,743,500 | 32,743,500 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de muelle para usos múltiples en Banda Este Tramo No. 1. |  | 2213J2Z0002 | Son. | 07-2022 12-2023 | 452,397,830 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Tablestacado de contención para muelles bandas este y sur, en Recinto Portuario de Guaymas. |  | 2213J2Z0003 | Son. | 10-2022 12-2023 | 216,008,895 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación y modernización del circuito integral ferroviario y brazo norte. |  | 2213J2Z0004 | Son. | 10-2022 12-2024 | 283,304,595 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.