## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,758,072,075 | 130,000,000 | 876,454,469 | 670,645,569 |  | 515.8 | 76.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,298,148,257 | 130,000,000 | 270,894,490 | 100,408,336 |  | 77.2 | 37.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 51,291,669 | 0 | 18,142,707 | 13,300,000 |  | 0.0 | 73.3
Adquisición de edificio contiguo a las oficinas de ASIPONA Manzanillo. |  | 2213J3B0002 | Col. | 11-2022 12-2023 | 51,291,669 | 0 | 18,142,707 | 13,300,000 |  | 0.0 | 73.3 |  | 66 |  | 45 |  | 45
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 18,142,707 | 13,300,000 |  | 0.0 | 73.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1,246,856,588 | 130,000,000 | 252,751,783 | 87,108,336 |  | 67.0 | 34.4
Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) $191,328,927 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) $87,108,336 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es $147,444,194 pesos. |  | 2009J3B0002 | Col. | 12-2021 12-2023 | 610,840,788 | 0 | 122,751,783 | 87,108,336 |  | 0.0 | 70.9 |  | 10 |  | 22.8 |  | 99.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 122,751,783 | 87,108,336 |  | 0.0 | 70.9
Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 |  | 2009J3B0003 | Col. | 01-2021 12-2024 | 636,015,800 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 32.2 |  | 27.1 |  | 56.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,459,923,818 | 0 | 605,559,979 | 570,237,233 |  | 0.0 | 94.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,459,923,818 | 0 | 605,559,979 | 570,237,233 |  | 0.0 | 94.1
Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario |  | 2113J3B0002 | Col. | 09-2022 10-2024 | 460,287,783 | 0 | 158,861,569 | 123,538,823 |  | 0.0 | 77.7 |  | 47 |  | 38.6 |  | 60.9
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 158,861,569 | 123,538,823 |  | 0.0 | 77.7
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACUEDUCTO ARMERÍA-MANZANILLO, COLIMA. Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) $469,747,168 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) $446,698,410 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es $447,136,303 pesos. |  | 2313J3B0001 | Col. | 05-2023 12-2024 | 999,636,035 | 0 | 446,698,410 | 446,698,410 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 35 |  | 35
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 446,698,410 | 446,698,410 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.