## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 51,758,929,695 | 1,132,311,044 | 1,820,177,749 | 1,669,834,154 |  | 147.4 | 91.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,410,143,406 | 0 | 398,879,979 | 387,020,973 |  | 0.0 | 97.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 4,469,131 | 0 | 3,852,701 | 1,558,651 |  | 0.0 | 40.4
Programa de Adquisiciones 2023 |  | 2313J3E0002 | Ver. | 08-2023 12-2023 | 4,469,131 | 0 | 3,852,701 | 1,558,651 |  | 0.0 | 40.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 3,852,701 | 1,558,651 |  | 0.0 | 40.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1,405,674,275 | 0 | 395,027,278 | 385,462,322 |  | 0.0 | 97.5
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 |  | 1809J3E0003 | Ver. | 01-2019 12-2023 | 1,236,241,977 | 0 | 395,027,278 | 385,462,322 |  | 0.0 | 97.5 |  | 0.7 |  | 2.2 |  | 99.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 395,027,278 | 385,462,322 |  | 0.0 | 97.5
Rehabilitación de bodegas y explanadas en el Recinto Portuario. |  | 2313J3E0006 | Ver. | 09-2023 12-2023 | 169,432,298 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 50,348,786,289 | 1,132,311,044 | 1,421,297,770 | 1,282,813,181 |  | 113.2 | 90.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 50,348,786,289 | 1,132,311,044 | 1,421,297,770 | 1,282,813,181 |  | 113.2 | 90.2
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2024 | 48,091,254,339 | 1,132,311,044 | 1,188,535,920 | 1,071,627,806 |  | 94.6 | 90.1 |  | 0 |  | -43.1 |  | 49.2
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 1,132,311,044 | 1,188,535,920 | 1,071,627,806 |  | 94.6 | 90.1
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2023 | 1,500,000,000 | 0 | 212,761,850 | 205,424,062 |  | 0.0 | 96.5 |  | 2.4 |  | 3 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 212,761,850 | 205,424,062 |  | 0.0 | 96.5
Ampliación de la vialidad Km 13.5 Nueva Aduana-Autopista |  | 2313J3E0003 | Ver. | 10-2023 12-2023 | 270,238,596 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la UNAPROP |  | 2313J3E0007 | Ver. | 10-2023 12-2023 | 92,800,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA PLAZA DEL HEROÍSMO VERACRUZANO |  | 2313J3E0008 | Ver. | 11-2023 12-2023 | 216,046,604 | 0 | 20,000,000 | 5,761,313 |  | 0.0 | 28.8 |  | 100 |  | 3 |  | 3
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 20,000,000 | 5,761,313 |  | 0.0 | 28.8
Reubicación y acondicionamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo en el Puerto de Veracruz. |  | 2313J3E0009 | Ver. | 10-2023 12-2023 | 178,446,750 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.