## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 3,900,958,260 | 0 | 85,662,078 | 85,662,076 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,398,634,376 | 0 | 17,161,461 | 17,161,461 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 148,322,332 | 0 | 7,359,149 | 7,359,149 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales Nota: EN EL RAMO 13 SE EJERCIERON RECURSOS PROPIOS POR $7,359,149; ADICIONALMENTE, EN EL RAMO 9 SE EJERCIERON RECURSOS POR $7,784,343; TENIENDO UN EJERCIDO ACUMULADO DE 15,143,492 PESOS. |  | 2009KDN0007 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 68,808,373 | 0 | 7,359,149 | 7,359,149 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 7,359,149 | 7,359,149 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo para mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en área operacional |  | 2209KDN0002 | CDMX. | 10-2022 12-2023 | 33,003,959 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de unidad con escalera para rescate en altura |  | 2309KDN0001 | CDMX. | 09-2023 12-2024 | 46,510,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2,250,312,044 | 0 | 9,802,312 | 9,802,312 |  | 0.0 | 100.0
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R |  | 2009KDN0002 | CDMX. | 01-2020 12-2025 | 1,152,926,495 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL |  | 2009KDN0006 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 90,138,236 | 0 | 3,016,602 | 3,016,602 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,016,602 | 3,016,602 |  | 0.0 | 100.0
Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM |  | 2009KDN0013 | CDMX. | 01-2021 12-2026 | 1,007,247,313 | 0 | 6,785,710 | 6,785,710 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 6,785,710 | 6,785,710 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,502,323,884 | 0 | 68,500,617 | 68,500,615 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,502,323,884 | 0 | 68,500,617 | 68,500,615 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de Subestaciones Eléctricas |  | 1909KDN0010 | CDMX. | 08-2019 12-2023 | 1,074,719,157 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 |  | 1909KDN0011 | CDMX. | 01-2020 12-2024 | 185,817,421 | 0 | 3,840,212 | 3,840,211 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 3,840,212 | 3,840,211 |  | 0.0 | 99.9
Construción de la Plataforma de Emergencia |  | 2009KDN0014 | CDMX. | 01-2021 12-2023 | 241,787,306 | 0 | 64,660,405 | 64,660,404 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 64,660,405 | 64,660,404 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.