## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 827,754,505 | 107,289,913 | 295,873,246 | 80,907,638 |  | 75.4 | 27.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 207,734,505 | 67,289,913 | 91,273,246 | 48,377,004 |  | 71.8 | 53.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 165,501,548 | 61,572,432 | 68,072,432 | 45,369,914 |  | 73.6 | 66.6
Programa de Adquisiciones de Laboratorios |  | 2018T0O0001 | NAC. | 01-2021 12-2023 | 158,154,972 | 61,572,432 | 61,572,432 | 41,779,883 |  | 67.8 | 67.8 |  | 57.4 |  | 31.4 |  | 74
|  | E-006-Investigación en materia petrolera |  |  |  | 61,572,432 | 61,572,432 | 41,779,883 |  | 67.8 | 67.8
Programa de Adquisiciones de Administración |  | 2218T0O0001 | CDMX. | 03-2022 12-2023 | 7,346,576 | 0 | 6,500,000 | 3,590,031 |  | 0.0 | 55.2 |  | 0 |  | 50.5 |  | 65.4
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 6,500,000 | 3,590,031 |  | 0.0 | 55.2
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 42,232,957 | 5,717,481 | 23,200,814 | 3,007,090 |  | 52.5 | 12.9
OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO |  | 2118T0O0001 | CDMX. | 07-2023 12-2024 | 34,674,587 | 2,516,667 | 20,000,000 | 3,007,090 |  | 119.4 | 15.0 |  | 60 |  | 15 |  | 15
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 2,516,667 | 20,000,000 | 3,007,090 |  | 119.4 | 15.0
Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo |  | 2118T0O0002 | Hgo. | 11-2021 12-2023 | 7,558,370 | 3,200,814 | 3,200,814 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 3,200,814 | 3,200,814 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 620,020,000 | 40,000,000 | 204,600,000 | 32,530,634 |  | 81.3 | 15.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 620,020,000 | 40,000,000 | 204,600,000 | 32,530,634 |  | 81.3 | 15.8
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO |  | 2218T0O0002 | Ver. | 06-2022 03-2024 | 620,020,000 | 40,000,000 | 204,600,000 | 32,530,634 |  | 81.3 | 15.8 |  | 8 |  | 15.9 |  | 15.9
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 40,000,000 | 204,600,000 | 32,530,634 |  | 81.3 | 15.8
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.