## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,408,085,675 | 450,845,405 | 112,974,931 | 112,974,931 |  | 25.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 958,653,043 | 412,772,948 | 92,799,497 | 92,799,497 |  | 22.4 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 955,109,762 | 410,745,263 | 91,732,762 | 91,732,762 |  | 22.3 | 100.0
Adquisición e instalación de un elevador en el edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE |  | 1918TOM0001 | CDMX. | 03-2020 12-2023 | 1,495,675 | 1,119,675 | 1,470,000 | 1,470,000 |  | 131.2 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 1,119,675 | 1,470,000 | 1,470,000 |  | 131.2 | 100.0
Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. |  | 2018TOM0001 | CDMX. | 04-2020 12-2023 | 216,070 | 205,849 | 120,734 | 120,734 |  | 58.6 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 205,849 | 120,734 | 120,734 |  | 58.6 | 100.0
Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE |  | 2018TOM0004 | CDMX. | 03-2021 12-2024 | 301,479,892 | 91,751,769 | 65,002,969 | 65,002,969 |  | 70.8 | 100.0 |  | 17 |  | 11.5 |  | 94.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 91,751,769 | 65,002,969 | 65,002,969 |  | 70.8 | 100.0
Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. |  | 2018TOM0005 | Son. | 01-2022 12-2023 | 5,290,182 | 5,039,925 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 5,039,925 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía |  | 2018TOM0006 | BC., CDMX. | 03-2021 12-2023 | 12,571,832 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 85
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE |  | 2118TOM0002 | CDMX. | 01-2022 12-2025 | 364,763,235 | 201,981,704 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 41 |  | 0 |  | 41
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 201,981,704 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de mobiliario para el inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional |  | 2118TOM0004 | CDMX. | 05-2023 12-2024 | 21,614,529 | 19,855,529 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 30 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 19,855,529 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control |  | 2118TOM0006 | CDMX. | 03-2022 12-2023 | 134,648 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE |  | 2118TOM0009 | CDMX. | 07-2022 12-2023 | 57,729,144 | 13,069,864 | 20,934,265 | 20,934,265 |  | 160.1 | 100.0 |  | 2 |  | 56 |  | 57
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 13,069,864 | 20,934,265 | 20,934,265 |  | 160.1 | 100.0
Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación |  | 2118TOM0010 | CDMX. | 03-2022 12-2023 | 12,942,365 | 12,330,114 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 12,330,114 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto Plazo para la Planeación de la Operación del CENACE |  | 2218TOM0001 | CDMX. | 03-2022 12-2024 | 14,381,930 | 11,417,982 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 11,417,982 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisiciones de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y control de accesos para las Instalaciones del CENACE |  | 2218TOM0003 | CDMX. | 07-2022 12-2023 | 56,652,873 | 53,972,852 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 53,972,852 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Fotovoltaico en la Gerencia de Control Regional Baja California |  | 2218TOM0009 | BC. | 08-2023 12-2023 | 3,505,095 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Sistema Fotovoltaico para la Gerencia de Control Regional Oriental del CENACE |  | 2218TOM0010 | Pue. | 02-2023 12-2023 | 5,969,104 | 0 | 4,204,794 | 4,204,794 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 4,204,794 | 4,204,794 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Adquisición de Mobiliario para la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz |  | 2318TOM0002 | BC. | 03-2023 12-2023 | 8,869,336 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Sistema de Torretas para la Operación del SEN |  | 2318TOM0008 | CDMX. | 10-2023 12-2023 | 87,493,852 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2,128,370 | 2,027,685 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE. |  | 2118TOM0011 | CDMX. | 03-2022 12-2023 | 2,128,370 | 2,027,685 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,027,685 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
[5 empty] | 1,414,911 | 0 | 1,066,735 | 1,066,735 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental |  | 2118TOM0007 | Pue. | 03-2022 12-2023 | 1,414,911 | 0 | 1,066,735 | 1,066,735 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 1,066,735 | 1,066,735 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,449,432,632 | 38,072,457 | 20,175,434 | 20,175,434 |  | 52.9 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,065,804,123 | 38,072,457 | 10,234,131 | 10,234,131 |  | 26.8 | 100.0
Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste |  | 2018TOM0007 | Son. | 01-2022 12-2023 | 1,704,640 | 1,624,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 1,624,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental |  | 2118TOM0003 | Pue. | 03-2022 12-2024 | 2,239,339 | 2,133,405 | 300,691 | 300,691 |  | 14.0 | 100.0 |  | 100 |  | 18.4 |  | 18.4
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 2,133,405 | 300,691 | 300,691 |  | 14.0 | 100.0
Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste |  | 2118TOM0008 | Son. | 05-2022 12-2024 | 3,437,620 | 258,500 | 227,351 | 227,351 |  | 87.9 | 100.0 |  | 7.8 |  | 5 |  | 5
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 258,500 | 227,351 | 227,351 |  | 87.9 | 100.0
Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental. |  | 2118TOM0012 | Pue. | 03-2022 12-2024 | 9,266,687 | 6,179,822 | 1,000,332 | 1,000,332 |  | 16.1 | 100.0 |  | 80 |  | 22.9 |  | 22.9
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 6,179,822 | 1,000,332 | 1,000,332 |  | 16.1 | 100.0
Proyecto de readecuación del inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional. |  | 2218TOM0002 | CDMX. | 05-2023 12-2025 | 45,514,319 | 18,327,938 | 8,705,757 | 8,705,757 |  | 47.4 | 100.0 |  | 42.2 |  | 5 |  | 5
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 18,327,938 | 8,705,757 | 8,705,757 |  | 47.4 | 100.0
Construcción de barda perimetral y adecuación en acceso principal de la GCRBC |  | 2218TOM0004 | BC. | 05-2022 12-2024 | 2,835,433 | 2,224,953 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 2,224,953 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de readecuación para la Gerencia de Control Regional Occidental |  | 2218TOM0006 | Jal. | 10-2022 12-2025 | 16,003,645 | 7,323,839 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 50 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 7,323,839 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de nueva Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado Eléctrico Mayorista |  | 2218TOM0007 | CDMX. | 10-2023 09-2026 | 984,802,440 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 383,628,509 | 0 | 9,941,303 | 9,941,303 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de edificio para oficinas centrales CENACE |  | 2218TOM0008 | CDMX. | 10-2022 12-2026 | 383,628,509 | 0 | 9,941,303 | 9,941,303 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.7 |  | 4.7
|  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 9,941,303 | 9,941,303 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.