## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 23,561,838,529 | 2,251,002,987 | 3,234,993,364 | 2,183,391,636 |  | 96.9 | 67.4
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 18,571,924,309 | 2,251,002,987 | 2,693,535,627 | 1,731,815,163 |  | 76.9 | 64.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 18,248,659,459 | 2,251,002,987 | 2,690,406,342 | 1,728,685,878 |  | 76.7 | 64.2
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | 1618TON0002 | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | 09-2016 12-2025 | 4,664,990,588 | 694,414,121 | 1,279,413,431 | 659,555,886 |  | 94.9 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 694,414,121 | 1,279,413,431 | 659,555,886 |  | 94.9 | 51.5
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. |  | 1718TON0001 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 07-2017 12-2025 | 2,858,060,157 | 106,003,642 | 218,314,517 | 207,964,828 |  | 196.1 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 106,003,642 | 218,314,517 | 207,964,828 |  | 196.1 | 95.2
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. |  | 1718TON0002 | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2017 12-2025 | 6,620,379,170 | 760,213,305 | 560,818,997 | 419,388,589 |  | 55.1 | 74.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 760,213,305 | 560,818,997 | 419,388,589 |  | 55.1 | 74.7
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS |  | 1718TON0003 | CDMX. | 08-2017 10-2025 | 1,685,297,807 | 376,421,919 | 352,985,002 | 249,157,794 |  | 66.1 | 70.5 |  | 20 |  | 11.8 |  | 91
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 376,421,919 | 352,985,002 | 249,157,794 |  | 66.1 | 70.5
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS |  | 1718TON0004 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 2,419,931,737 | 313,950,000 | 278,874,395 | 192,618,781 |  | 61.3 | 69.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 313,950,000 | 278,874,395 | 192,618,781 |  | 61.3 | 69.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 270,782,102 | 0 | 3,129,285 | 3,129,285 |  | 0.0 | 100.0
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS |  | 1618TON0003 | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | 11-2016 12-2023 | 270,782,102 | 0 | 3,129,285 | 3,129,285 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,129,285 | 3,129,285 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 52,482,748 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Est_Preinv_Rehab._y/o Const_de 36 Tramos SNG Etapa I. |  | 2318TON0002 | Coah., Gto., Mex., NL., Tab., Tamps., Tlax., Ver. | 04-2023 12-2023 | 52,482,748 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 4,989,914,220 | 0 | 541,457,737 | 451,576,473 |  | 0.0 | 83.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 4,989,914,220 | 0 | 541,457,737 | 451,576,473 |  | 0.0 | 83.4
Estación de Compresión en Pátzcuaro |  | 2118TON0002 | Mich. | 07-2021 12-2023 | 1,593,203,890 | 0 | 41,815,000 | 41,815,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 41,815,000 | 41,815,000 |  | 0.0 | 100.0
Gasoducto Libramiento Reynosa |  | 2318TON0001 | Tamps. | 07-2023 06-2025 | 3,396,710,330 | 0 | 499,642,737 | 409,761,473 |  | 0.0 | 82.0 |  | 0 |  | 14.3 |  | 14.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 499,642,737 | 409,761,473 |  | 0.0 | 82.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.