## Cta Púb. (2023)
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Pesos 2023)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente 1/ | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto 2/ |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) 6/ | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total 3/ | Fuentes de financiamiento |  | Programada 4/ | Real 5/ | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos) 7/
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Chiapas | Operación | 2015-08-20 | 2017-07-28 | 25 años | 18012943684 | 2017-10-28 | 2019-11-25 | 2020-03-26 | 2043-02-26 | 2450953471 | N/A | 2450953471 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 98.83% | 241907644 | 443649441 | 647021749 | 685557086 | 685557086 | 1/ Corresponde al Monto Máximo de Pago de Servicios Ofertado estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales. Incluye IVA. Se actualiza a precios del 2023 con la tasa de descuento social otorgada por SHCP (10%), no se omite comentar que para el Contrato APP la actualización que se aplica es la del INPC del mes de enero anualmente y sólo se afecta a la tarifa (T3 y T4). 2/ Entre la fecha de firma del Contrato APP y su terminación transcurre un periodo de 25 años. Sin embargo, los pagos del proyecto se inician a partir del año 3 , por lo que contados a partir de dicha fecha, solo se registran 23 periodos pagados. 3/ Corresponde al monto estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales (PE-10) más asesoría financiera (supuestos). Se actualiza a precios de noviembre de 2023 con el que se reportó el último trimestre. Se incluye IVA. 4/ El Modelo Financiero revisado y aprobado por el Instituto no contempla inversiones para el año 2023. 5/ El último monto reportado en los Reportes de Verificación de Avance (RVA) aprobados por el Supervisor APP fue aprobado en el 2022. 6/ Porcentaje de cumplimiento calculado con base en la proporción de deducciones realizadas a la contraprestación sobre el pago total erogado en el año de referencia. 7/ Monto correspondiente a los pagos realizados para la prestación de los servicios en el año reportado. Asimismo, incluye una modificación para el pago de servicios unitarios excedentes de los Contratos APP. Se incluye IVA.
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Nayarit | Operación | 2015-08-20 | 2017-09-08 | 25 años | 15237524425 | 2017-12-08 | 2019-12-31 | 2020-07-03 | 2043-07-03 | 2220583833 | N/A | 2220583833 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 97.57% | 210432688 | 307354930 | 568219941 | 517787618 | 517787618 | 1/ Corresponde al Monto Máximo de Pago de Servicios Ofertado estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 68 días naturales. Incluye IVA. Se actualiza a precios del 2023 con la tasa de descuento social otorgada por SHCP (10%), no se omite comentar que para el Contrato APP la actualización que se aplica es la del INPC del mes de enero anualmente y sólo se afecta a la tarifa (T3 y T4). 2/ Entre la fecha de firma del Contrato APP y su terminación transcurre un periodo de 25 años. Sin embargo, los pagos del proyecto se inician a partir del año 3 , por lo que contados a partir de dicha fecha, solo se registran 23 periodos pagados. 3/ Corresponde al monto estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 68 días naturales (PE-10) más asesoría financiera (supuestos). Se actualiza a precios de noviembre de 2023 con el que se reportó el último trimestre. Se incluye IVA. 4/ El Modelo Financiero revisado y aprobado por el Instituto no contempla inversiones para el año 2023. Sin embargo, debido a la revisión de los Reportes de Verificación de Avance (RVA) autorizados por el Supervisor APP e ingeniero independiente, puede haber erogaciones posteriores. 5/ No se reportaron montos correspondiente a los Reportes de Verificación de Avance (RVA) aprobados por el Supervisor APP a diciembre de 2023. 6/ Porcentaje de cumplimiento calculado con base en la proporción de deducciones realizadas a la contraprestación sobre el pago total erogado en el año de referencia. 7/ Monto correspondiente a los pagos realizados para la prestación de los servicios en el año reportado. Asimismo, incluye una modificación para el pago de servicios unitarios, ya que no se ha superado el 100% de la productividad marcada en el Contratos APP. Se incluye IVA.
N/D: No disponible
N/A: No aplica