## Cta Púb. (2023)
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2023)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización 1/ | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente 2/ | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total 3/ | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) 4/ | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos) 5/
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Mérida, Yucatán | Operación | 2014-08-21 | 2016-09-23 | 27 años | 4711817714 | 2016-12-08 | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 2043-05-18 | 1248482511.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 156662361.14 | 145753540.8711 | 295514816 | 302415902 | 302415902 | *Valor total del contrato de APP a valor presente: El monto presentado corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al Segundo convenio modificatorio (T1) y al modelo financiero vigente con actualización de Tarifas con Cierre financiero (T2, T3, T4). Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, para el año en curso. Montos con IVA +16%. A precios de diciembre de 2022 (INPC = 132.373). *Monto de inversión original establecida en el contrato: El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, actualizado a precios de diciembre 2023 (INPC=132.373), para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado. Montos con IVA +16% *Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito): Pago anual de la Tarifa 1 y Tarifa 2, actualizado a precios de diciembre de 2022 (INPC = 126.478). Montos con IVA +16% *Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación: Pago anual de la Tarifa 3 y Tarifa 4, actualizado a precios de diciembre de 2022 (INPC = 126.4783). Montos con IVA +16% *Pago total anual realizado: Monto ejercido en el año 2023 (enero a diciembre 2023). Montos con IVA +16% El pago total anual es mayor que el asignado en el PEF2023, esto se debe a pagos adicionales por conceptos de excedente de productividades y Servicios Públicos no considerados en el Modelo Financiero vigente. El excedente al Pago total anual asignado se cubrió con Recursos Fiscales. *Se incluyen los pagos de enero a diciembre 2023.
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell. | Villahermosa, Tabasco | Operación | 2017-08-17 | 2017-12-12 | 27 años | 5432869399 | 2018-03-05 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2044-10-23 | 1826263479 | 0 | 1826263479 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 84.88% | 143221165 | 254406421 | 469047657 | 397627585.1716 | 397627585.1716 | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017. Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo del convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNyAF-SRMS-015/2019, de fecha 4 de septiembre del 2019, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017. Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-CS-DNAF-SRMS-032/2021, firmado el 16 de junio de 2021, en proceso de inscripción, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit. | Nayarit | Operación | 2016-08-18 | 2017-08-30 | 26 años | 8874456557.5612 | 2018-03-05 | 2019-09-06 | 2020-04-15 | 2043-04-15 | 1924479775.3709 | 0 | 1924479775.3709 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99.37% | 237126949.2196 | 392440993.5054 | 697551847 | 629567942.732 | 629567942.732 | Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-LPNI-CS-DNAF-SRMS-013/2020, de fecha 14 de abril de 2020; con el objeto de que el ISSSTE por conducto del INSABI pone a disposición de la SEDENA, las instalaciones del Proyecto APP, en apoyo a la atención de la emergencia de salud originada por la pandemia del virus SARS-Cov2 (covid-19), asuma la administración de las mismas a partir del 15 de abril de 2020 y durante el tiempo que dure la emergencia de salud pública. En noviembre de 2022, el ISSSTE mediante oficio DNAyF/140.1/RAPP/2288/2022 se indicó la finalización de la intervención.
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | Ciudad de México | Operación | 2016-08-18 | 2017-11-06 | 26 años | 18387833535 | 2018-04-30 | 2020-07-15 | 11/12/2020 | 11/12/2043 | 3692594653 | 0 | 3692594653 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99.91% | 703954409 | 771771079 | 1227516029 | 1475725488 | 1475725488 | El proyecto ha iniciado actividades el 11 de diciembre de 2020. El día 10 de diciembre de 2020 a través del Oficio TLA-CS-CE-595 se entregó la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa. El pago total anual es mayor que el asignado en el PEF2023, esto se debe a pagos adicionales por conceptos de excedente de productividades, Servicios Públicos y estudios de Hematología pediátrica no considerados en el Modelo Financiero vigente. El excedente al Pago total anual asignado se cubrió con Recursos Fiscales.
1) Fecha de autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD)
2) Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al modelo financiero vigente.
3) Monto conforme a las cifras del Modelo Financiero vigente.
4) Datos del PEF 2023.
5) Corresponde a los pagos realizados durante el ejercicio 2023