## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 16,228,732,301 | 0 | 1,985,712,837 | 1,931,501,607 |  | 0.0 | 97.2
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 16,228,732,301 | 0 | 1,985,712,837 | 1,931,501,607 |  | 0.0 | 97.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 16,228,732,301 | 0 | 1,985,712,837 | 1,931,501,607 |  | 0.0 | 97.2
Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República |  | 2006HJO0002 | Chis., Chih., CDMX., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2023 | 74,765,745 | 0 | 5,669,526 | 5,669,526 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 5,669,526 | 5,669,526 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana |  | 2006HJO0003 | Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax. | 02-2020 12-2023 | 46,728,591 | 0 | 3,676,205 | 3,676,205 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 3,676,205 | 3,676,205 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana |  | 2006HJO0004 | Chis., CDMX., Jal., Mex., NL., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver. | 03-2020 12-2023 | 76,016,528 | 0 | 4,351,949 | 4,351,949 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 4,351,949 | 4,351,949 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 sucursales bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0005 | Ags., BC., BCS., Camp., Col., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Tab., Ver., Yuc., Zac. | 03-2020 12-2023 | 643,670,098 | 0 | 45,805,738 | 45,805,738 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 15 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 45,805,738 | 45,805,738 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0006 | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | 04-2020 12-2023 | 494,590,955 | 0 | 64,916,715 | 64,916,715 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 64,916,715 | 64,916,715 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. |  | 2006HJO0007 | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | 04-2020 12-2023 | 480,768,567 | 0 | 59,910,195 | 59,910,195 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 59,910,195 | 59,910,195 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0008 | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | 06-2020 12-2023 | 498,336,265 | 0 | 73,715,145 | 73,715,145 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.9 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 73,715,145 | 73,715,145 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0009 | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax. | 11-2020 12-2023 | 489,095,500 | 0 | 63,863,868 | 63,863,868 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.7 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 63,863,868 | 63,863,868 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración |  | 2006HJO0010 | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | 11-2020 12-2023 | 483,600,045 | 0 | 63,520,632 | 63,520,632 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.7 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 63,520,632 | 63,520,632 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. |  | 2106HJO0001 | CDMX., Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | 04-2021 12-2023 | 474,839,383 | 0 | 58,581,799 | 58,581,799 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 58,581,799 | 58,581,799 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. |  | 2106HJO0002 | Ags., BC., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., NL., Qro., SLP., Sin., Son. | 04-2021 12-2023 | 496,016,845 | 0 | 62,340,871 | 62,340,871 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 39.4 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 62,340,871 | 62,340,871 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala |  | 2106HJO0003 | CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | 04-2021 12-2023 | 497,552,337 | 0 | 62,832,164 | 62,832,164 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 62,832,164 | 62,832,164 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz |  | 2106HJO0004 | CDMX., Oax., Q. Roo, Tab., Ver. | 04-2021 12-2023 | 427,355,445 | 0 | 52,896,905 | 52,896,905 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,896,905 | 52,896,905 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas |  | 2106HJO0005 | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | 04-2021 12-2023 | 433,290,937 | 0 | 53,388,195 | 53,388,195 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 40.1 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 53,388,195 | 53,388,195 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. |  | 2106HJO0006 | Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | 05-2021 12-2023 | 496,016,845 | 0 | 62,340,871 | 62,340,871 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 62,340,871 | 62,340,871 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz |  | 2106HJO0008 | CDMX., Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | 06-2021 12-2023 | 498,987,830 | 0 | 63,722,674 | 63,722,674 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 40.8 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 63,722,674 | 63,722,674 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz |  | 2106HJO0009 | Chis., CDMX., Gro., Tab., Ver. | 06-2021 12-2023 | 498,987,830 | 0 | 63,722,674 | 63,722,674 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 53.7 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 63,722,674 | 63,722,674 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz |  | 2106HJO0010 | Col., Chis., CDMX., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | 06-2021 12-2023 | 497,552,337 | 0 | 62,832,163 | 62,832,163 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 39.9 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 62,832,163 | 62,832,163 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin., Son. y Tamps. |  | 2106HJO0011 | BC., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Nay., NL., SLP., Sin., Son., Tamps. | 06-2021 12-2023 | 498,987,830 | 0 | 63,722,674 | 63,722,674 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 42 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 63,722,674 | 63,722,674 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX. |  | 2106HJO0012 | CDMX. | 08-2021 12-2023 | 346,748,663 | 0 | 30,228,455 | 30,228,455 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 30,228,455 | 30,228,455 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX |  | 2106HJO0013 | CDMX. | 08-2021 12-2023 | 346,748,663 | 0 | 30,228,455 | 30,228,455 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 30,228,455 | 30,228,455 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx, Mich., Qro., Sin., Son. y Zac. |  | 2106HJO0014 | Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mex., Mich., Qro., Sin., Son., Zac. | 09-2021 12-2023 | 421,419,953 | 0 | 51,988,985 | 51,988,985 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 51,988,985 | 51,988,985 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver. |  | 2106HJO0015 | Ags., Camp., Chis., CDMX., Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver. | 09-2021 12-2023 | 427,355,445 | 0 | 52,879,496 | 52,879,496 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,879,496 | 52,879,496 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax. |  | 2106HJO0016 | CDMX., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,563,615 | 52,563,615 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 44.1 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,563,615 | 52,563,615 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver. |  | 2106HJO0017 | CDMX., Gro., Jal., Mich., Oax., Ver. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,563,615 | 52,563,615 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 44.1 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,563,615 | 52,563,615 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac. |  | 2106HJO0018 | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Nay., NL., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc., Zac. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,563,615 | 52,563,615 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 48 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,563,615 | 52,563,615 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla. |  | 2106HJO0019 | CDMX., Pue. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,563,616 | 52,563,616 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 51.8 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,563,616 | 52,563,616 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc. |  | 2106HJO0020 | Chis., CDMX., Tab., Ver., Yuc. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,563,616 | 52,563,616 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 50.9 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,563,616 | 52,563,616 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |  | 2106HJO0021 | CDMX., Ver. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 78.1 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver. |  | 2106HJO0022 | CDMX., Gro., Oax., Pue., Ver. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,182,423 | 52,182,423 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 77.3 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,182,423 | 52,182,423 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver. |  | 2106HJO0023 | CDMX., Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 79.6 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P. |  | 2106HJO0024 | CDMX., Hgo., Qro., SLP. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 78.8 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son. |  | 2106HJO0025 | BC., Chih., CDMX., Sin., Son. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 75.1 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P. |  | 2106HJO0026 | Ags., CDMX., Gto., Mich., SLP. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 89.7 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco |  | 2106HJO0027 | CDMX., Jal. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 73.5 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich. |  | 2106HJO0028 | CDMX., Mex., Mich. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 78.9 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 52,164,396 | 52,164,396 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps. |  | 2106HJO0029 | BC., Coah., CDMX., NL., Tamps. | 11-2021 12-2023 | 414,060,772 | 0 | 48,970,638 | 48,970,638 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 95.9 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 48,970,638 | 48,970,638 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac. |  | 2106HJO0030 | Ags., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac. | 11-2021 12-2023 | 419,811,616 | 0 | 33,838,065 | 33,838,065 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 85 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 33,838,065 | 33,838,065 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inversión 44 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de equipamiento para el Estado de México. |  | 2206HJO0003 | CDMX., Mex. | 08-2022 12-2023 | 253,037,138 | 0 | 10,338,287 | 10,338,287 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 90.6 |  | 99
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 10,338,287 | 10,338,287 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Banca telefónica del Banco del Bienestar (audio respuesta y voz a voz) |  | 2306HJO0001 | CDMX. | 02-2023 12-2023 | 109,600,102 | 0 | 55,278,221 | 1,066,991 |  | 0.0 | 1.9 |  | 97.1 |  | 67 |  | 67
|  | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  |  |  | 0 | 48,679,731 | 1,066,991 |  | 0.0 | 2.1
|  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  | 0 | 6,598,490 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Durante 2023, no se reportó avance financiero en obra civil de los 39 proyectos para la construcción de las nuevas sucursales, ya que no se contó con el total de la documentación que soporta las obras ejecutadas por el Convenio de Colaboración con la SEDENA y no se concluyó con la revisión física para conciliar los costos reales ejecutados. Una vez finiquitado el Convenio se comprobará el gasto. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.