## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,227,064,452 | 0 | 588,792,944 | 571,611,119 |  | 0.0 | 97.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 322,893,960 | 0 | 102,531,060 | 102,529,953 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 319,993,960 | 0 | 100,261,260 | 100,260,155 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. |  | 2007HXA0023 | Ags. | 07-2021 12-2023 | 30,994,714 | 0 | 24,200,719 | 24,199,617 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 24,200,719 | 24,199,617 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHN Rancho Alegre, Ver. |  | 2207HXA0010 | Ver. | 01-2023 12-2023 | 172,374,057 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la UHM Puebla IV, Pue. |  | 2207HXA0012 | Pue. | 01-2023 12-2023 | 1,476,545 | 0 | 1,156,248 | 1,156,247 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,156,248 | 1,156,247 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Puebla I, Pue. |  | 2307HXA0008 | Pue. | 07-2023 12-2023 | 113,036,952 | 0 | 74,904,293 | 74,904,291 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 74,904,293 | 74,904,291 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHM Zapopan III, Jal. |  | 2307HXA0012 | Jal. | 10-2023 12-2023 | 2,111,692 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 2,900,000 | 0 | 2,269,800 | 2,269,798 |  | 0.0 | 99.9
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Puebla VI, Pue. |  | 2307HXA0006 | Pue. | 08-2023 10-2023 | 650,000 | 0 | 478,581 | 478,581 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 478,581 | 478,581 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Zapopan VII, Jal. |  | 2307HXA0007 | Jal. | 08-2023 09-2023 | 650,000 | 0 | 526,142 | 526,141 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 526,142 | 526,141 |  | 0.0 | 99.9
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Santa Fe IX, Cd. de Méx. |  | 2307HXA0010 | CDMX. | 09-2023 11-2023 | 950,000 | 0 | 717,298 | 717,297 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 717,298 | 717,297 |  | 0.0 | 99.9
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHN Acapulco V, Gro. |  | 2307HXA0011 | Gro. | 09-2023 11-2023 | 650,000 | 0 | 547,779 | 547,779 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 547,779 | 547,779 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 904,170,492 | 0 | 486,261,884 | 469,081,166 |  | 0.0 | 96.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 904,170,492 | 0 | 486,261,884 | 469,081,166 |  | 0.0 | 96.4
Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R. |  | 2107HXA0020 | Q. Roo | 01-2022 12-2023 | 123,949,556 | 0 | 26,811,759 | 22,477,761 |  | 0.0 | 83.8 |  | 0 |  | 35.9 |  | 90.1
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 26,811,759 | 22,477,761 |  | 0.0 | 83.8
Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C. |  | 2107HXA0025 | BC. | 01-2022 11-2023 | 140,191,841 | 0 | 83,187 | 83,187 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 83,187 | 83,187 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la UHM Santa Fe VIII, Cd. de Méx. |  | 2207HXA0007 | CDMX. | 01-2023 12-2023 | 262,761,318 | 0 | 262,761,318 | 252,138,614 |  | 0.0 | 95.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 262,761,318 | 252,138,614 |  | 0.0 | 95.9
Construcción de la UHM Chihuahua IV, Edo. de Méx. |  | 2207HXA0008 | Mex. | 01-2023 12-2023 | 137,168,758 | 0 | 137,168,758 | 135,246,984 |  | 0.0 | 98.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 137,168,758 | 135,246,984 |  | 0.0 | 98.5
Construcción de la UHM Escobedo III, N. L. |  | 2207HXA0011 | NL. | 01-2023 12-2023 | 62,654,963 | 0 | 59,180,795 | 58,878,555 |  | 0.0 | 99.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 59,180,795 | 58,878,555 |  | 0.0 | 99.4
Construcción de la UHM Nuevo Laredo III, Tamps. |  | 2207HXA0013 | Tamps. | 01-2023 12-2023 | 32,250,894 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la UHM Zapopan VI, Jal. |  | 2307HXA0001 | Jal. | 06-2023 12-2023 | 28,936,532 | 0 | 18,568 | 18,567 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 18,568 | 18,567 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento de la UHN Puerto Peñasco, Son. |  | 2307HXA0002 | Son. | 07-2023 12-2023 | 49,647,705 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la UHN Champotón III, Camp. |  | 2307HXA0003 | Camp. | 06-2023 12-2023 | 66,608,925 | 0 | 237,499 | 237,498 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 237,499 | 237,498 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.