## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
LICONSA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 408,547,018 | 0 | 222,936,038 | 3,463,130 |  | 0.0 | 1.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 408,547,018 | 0 | 222,936,038 | 3,463,130 |  | 0.0 | 1.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 408,547,018 | 0 | 222,936,038 | 3,463,130 |  | 0.0 | 1.5
Sustitución de Equipo de Laboratorio en Liconsa |  | 2208VST0001 | Col., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver. | 10-2022 12-2023 | 45,233,857 | 0 | 38,994,705 | 692,626 |  | 0.0 | 1.7 |  | 100 |  | 60 |  | 60
|  | S-052-Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  |  |  | 0 | 38,994,705 | 692,626 |  | 0.0 | 1.7
Renovacion de Equipo de Laboratorio |  | 2308VST0001 | Ags., Camp., Coah., Chis., Chih., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver., Zac. | 03-2023 12-2023 | 63,970,485 | 0 | 55,146,971 | 2,770,504 |  | 0.0 | 5.0 |  | 100 |  | 69.1 |  | 69.1
|  | S-052-Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  |  |  | 0 | 55,146,971 | 2,770,504 |  | 0.0 | 5.0
Sustitución de Equipamiento Productivo en Liconsa. |  | 2308VST0002 | CDMX., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver. | 03-2023 12-2023 | 149,401,460 | 0 | 128,794,362 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | S-052-Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  |  |  | 0 | 128,794,362 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualizacion de Maquinaria y Equipo |  | 2308VST0003 | Col., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver. | 07-2023 12-2023 | 149,941,216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | S-052-Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.