## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2,215,234,471 | 0 | 473,221,651 | 370,109,593 |  | 0.0 | 78.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,215,234,471 | 0 | 473,221,651 | 370,109,593 |  | 0.0 | 78.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 78,381,200 | 0 | 67,570,000 | 56,248,644 |  | 0.0 | 83.2
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZAS DE COBRO RED CAPUFE |  | 2309J0U0017 | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 04-2023 12-2023 | 44,741,200 | 0 | 38,570,000 | 27,812,189 |  | 0.0 | 72.1 |  | 100 |  | 72.1 |  | 72.1
|  | E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  |  |  | 0 | 38,570,000 | 27,812,189 |  | 0.0 | 72.1
ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA VIRTUALIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS DE OFICINAS CENTRALES |  | 2309J0U0022 | Mor. | 06-2023 12-2023 | 33,640,000 | 0 | 29,000,000 | 28,436,455 |  | 0.0 | 98.0 |  | 0 |  | 98 |  | 98
|  | E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  |  |  | 0 | 29,000,000 | 28,436,455 |  | 0.0 | 98.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2,060,432,471 | 0 | 405,651,651 | 313,860,949 |  | 0.0 | 77.3
Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes |  | 2109J0U0005 | Chis., Oax., Sin., Tab., Ver. | 06-2023 06-2024 | 256,603,600 | 0 | 43,200,000 | 41,929,343 |  | 0.0 | 97.0 |  | 100 |  | 16.3 |  | 16.3
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 43,200,000 | 41,929,343 |  | 0.0 | 97.0
REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS |  | 2209J0U0001 | Zac. | 03-2022 12-2023 | 233,170,356 | 0 | 191,500,000 | 180,206,995 |  | 0.0 | 94.1 |  | 100 |  | 94.1 |  | 94.1
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 191,500,000 | 180,206,995 |  | 0.0 | 94.1
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL REYNOSA |  | 2209J0U0002 | Coah., Chih., Tamps. | 07-2022 11-2023 | 88,884,783 | 0 | 52,560,000 | 52,342,850 |  | 0.0 | 99.5 |  | 73.6 |  | 73.6 |  | 100
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 52,560,000 | 52,342,850 |  | 0.0 | 99.5
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA |  | 2209J0U0003 | Nay. | 07-2022 12-2023 | 36,391,222 | 0 | 29,887,672 | 29,717,434 |  | 0.0 | 99.4 |  | 100 |  | 99.4 |  | 99.4
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 29,887,672 | 29,717,434 |  | 0.0 | 99.4
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE |  | 2209J0U0004 | Ver. | 06-2022 12-2023 | 65,263,348 | 0 | 53,600,000 | 694,757 |  | 0.0 | 1.2 |  | 100 |  | 1.3 |  | 1.3
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 53,600,000 | 694,757 |  | 0.0 | 1.2
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO. |  | 2209J0U0006 | Ver. | 09-2023 06-2024 | 55,146,400 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO (PRIMERA ETAPA) |  | 2209J0U0007 | Tamps., Ver. | 09-2023 06-2024 | 34,800,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE LA PIEDAD. |  | 2209J0U0008 | Mich. | 07-2023 09-2023 | 4,640,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Conservación Sistemas de alumbrado de Puentes. |  | 2209J0U0009 | Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver. | 09-2023 06-2024 | 31,673,800 | 0 | 2,966,893 | 1,717,777 |  | 0.0 | 57.8 |  | 0 |  | 5.4 |  | 5.4
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 2,966,893 | 1,717,777 |  | 0.0 | 57.8
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA. |  | 2209J0U0010 | NL. | 09-2023 06-2024 | 696,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Conservación Rutinaria de Puentes. |  | 2209J0U0011 | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 09-2023 06-2024 | 54,926,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA. |  | 2209J0U0012 | Chis., Tab. | 09-2023 12-2023 | 17,916,200 | 0 | 15,445,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 15,445,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES (PUENTE TECOLUTLA, PUENTE NAUTLA, PUENTE ALVARADO, PUENTE TLACOTALPAN). |  | 2309J0U0001 | Ver. | 09-2023 06-2024 | 15,544,000 | 0 | 740,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 740,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA. |  | 2309J0U0003 | Sin. | 09-2023 06-2024 | 99,760,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN. |  | 2309J0U0004 | Sin. | 09-2023 06-2024 | 103,321,200 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE ANTONIO JAIME DOVALÍ (2DA ETAPA). |  | 2309J0U0005 | Ver. | 09-2023 06-2024 | 61,248,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS A LOS 10 PUENTES DE LA ZONA NOROESTE |  | 2309J0U0006 | Coah., Tamps. | 09-2023 06-2024 | 63,137,859 | 0 | 6,760,000 | 4,225,182 |  | 0.0 | 62.5 |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 6,760,000 | 4,225,182 |  | 0.0 | 62.5
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA. |  | 2309J0U0008 | Chis., Tab. | 06-2023 08-2023 | 1,242,940 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO. |  | 2309J0U0009 | Ver. | 09-2023 06-2024 | 5,514,640 | 0 | 950,800 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 950,800 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO. |  | 2309J0U0010 | Ver. | 09-2023 06-2024 | 9,770,100 | 0 | 1,684,500 | 736,891 |  | 0.0 | 43.7 |  | 0 |  | 8.7 |  | 8.7
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 1,684,500 | 736,891 |  | 0.0 | 43.7
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO. (PRIMERA ETAPA) |  | 2309J0U0011 | Tamps., Ver. | 09-2023 06-2024 | 109,301,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES (PUENTE TECOLUTLA, PUENTE NAUTLA, PUENTE ALVARADO, PUENTE TLACOTALPAN). |  | 2309J0U0012 | Ver. | 09-2023 06-2024 | 17,643,600 | 0 | 652,786 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 652,786 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN. |  | 2309J0U0014 | Sin. | 05-2023 09-2023 | 34,452,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DE LA ZONA NORESTE |  | 2309J0U0015 | Coah., Tamps. | 09-2023 12-2023 | 29,052,200 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE OJINAGA. |  | 2309J0U0016 | Chih. | 05-2023 08-2023 | 6,791,138 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS AL PUENTE LA PIEDAD. |  | 2309J0U0018 | Mich. | 09-2023 12-2023 | 174,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN. |  | 2309J0U0019 | Oax. | 09-2023 06-2024 | 6,496,000 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 |  | 0.0 | 100.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA. |  | 2309J0U0020 | Tab. | 09-2023 06-2024 | 94,366,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA. |  | 2309J0U0023 | Sin. | 09-2023 06-2024 | 9,976,000 | 0 | 1,720,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 1,720,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA. |  | 2309J0U0024 | Tab. | 09-2023 06-2024 | 9,436,600 | 0 | 1,627,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 1,627,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN. |  | 2309J0U0025 | Oax. | 09-2023 06-2024 | 649,600 | 0 | 112,000 | 111,913 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 19.9 |  | 19.9
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 112,000 | 111,913 |  | 0.0 | 99.9
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES RED CAPUFE 2023 |  | 2309J0U0027 | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 06-2023 12-2023 | 63,458,108 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL QUERETARO Y SALTILLO |  | 2309J0U0028 | Mich., NL., Zac. | 09-2023 12-2023 | 39,319,730 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Conservación Mayor de Puentes. |  | 2309J0U0029 | Chis., Ver., Zac. | 09-2023 12-2023 | 189,428,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL MAZATLAN |  | 2309J0U0031 | Nay., Sin. | 09-2023 12-2023 | 44,760,604 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL VERACRUZ |  | 2309J0U0032 | Ver. | 09-2023 12-2023 | 55,871,864 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL COATZACOALCOS |  | 2309J0U0033 | Oax., Ver. | 09-2023 12-2023 | 58,311,666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL VILLAHERMOSA |  | 2309J0U0034 | Chis., Tab. | 09-2023 12-2023 | 35,591,667 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSERVACIÓN MENOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA |  | 2309J0U0036 | Nay. | 10-2023 08-2024 | 8,700,000 | 0 | 1,125,000 | 1,057,807 |  | 0.0 | 94.0 |  | 15 |  | 15.6 |  | 15.6
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 1,125,000 | 1,057,807 |  | 0.0 | 94.0
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA. |  | 2309J0U0039 | NL. | 10-2023 12-2023 | 7,002,246 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 76,420,800 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inspecciones detalladas de Puentes, Estudios y Proyectos. |  | 2309J0U0013 | Coah., Chis., Chih., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver. | 05-2023 11-2023 | 37,676,800 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Inspecciones visuales de Puentes. |  | 2309J0U0021 | Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 09-2023 06-2024 | 9,512,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS PLAZAS DE COBRO |  | 2309J0U0026 | Coah., Chis., Mich., Nay., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | 08-2023 12-2023 | 29,232,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.