## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 8,855,077,907 | 1,221,932,189 | 633,089,973 | 580,675,836 |  | 47.5 | 91.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 6,298,955,902 | 880,246,855 | 495,680,219 | 443,266,082 |  | 50.3 | 89.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 1,208,784,671 | 449,090,018 | 394,996,143 | 342,582,006 |  | 76.2 | 86.7
Programa de adquisición de módulos de información |  | 1909KDN0005 | CDMX. | 07-2019 12-2024 | 3,874,689 | 0 | 2,672,200 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 2,672,200 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional |  | 2009KDN0003 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 68,413,888 | 0 | 10,000,000 | 9,995,000 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 3 |  | 75
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 10,000,000 | 9,995,000 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de Elevadores en el AICM |  | 2009KDN0005 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 100,694,914 | 65,189,578 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 65,189,578 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales |  | 2009KDN0007 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 68,808,373 | 17,613,754 | 7,784,344 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 58.2 |  | 0 |  | 41.7
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 17,613,754 | 7,784,344 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS |  | 2009KDN0008 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 80,836,215 | 20,741,862 | 49,885,823 | 45,947,560 |  | 221.5 | 92.1 |  | 100 |  | 87 |  | 87
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 20,741,862 | 49,885,823 | 45,947,560 |  | 221.5 | 92.1
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS |  | 2009KDN0016 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 56,641,997 | 10,059,083 | 10,059,083 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 41.9 |  | 0 |  | 15.6
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 10,059,083 | 10,059,083 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI |  | 2109KDN0002 | CDMX. | 09-2021 12-2023 | 25,833,656 | 8,553,600 | 19,229,475 | 16,481,000 |  | 192.6 | 85.7 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 8,553,600 | 19,229,475 | 16,481,000 |  | 192.6 | 85.7
Implementación del sistema de control vehicular en área operacional |  | 2109KDN0005 | CDMX. | 01-2022 12-2023 | 46,122,357 | 37,879,735 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 37,879,735 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2 |  | 2109KDN0006 | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 10,606,891 | 3,959,688 | 3,959,688 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 3,959,688 | 3,959,688 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros |  | 2109KDN0012 | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 392,162,136 | 193,246,818 | 202,842,484 | 195,286,000 |  | 101.0 | 96.2 |  | 62 |  | 25 |  | 25
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 193,246,818 | 202,842,484 | 195,286,000 |  | 101.0 | 96.2
Adquisición de Unidades de Ataque y Extinción de Incendios y de Intervención Rápida de Extinción de Incendios |  | 2209KDN0001 | CDMX. | 08-2022 12-2023 | 202,914,707 | 91,845,900 | 74,872,446 | 74,872,446 |  | 81.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 91,845,900 | 74,872,446 | 74,872,446 |  | 81.5 | 100.0
Adquisición de equipo para mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en área operacional |  | 2209KDN0002 | CDMX. | 10-2022 12-2023 | 33,003,959 | 0 | 13,690,600 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 13,690,600 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de unidad con escalera para rescate en altura |  | 2309KDN0001 | CDMX. | 09-2023 12-2024 | 46,510,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo neumático para rescate de aeronaves. |  | 2309KDN0002 | CDMX. | 09-2023 12-2024 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de mobiliario de oficina. |  | 2309KDN0007 | CDMX. | 10-2023 12-2023 | 360,889 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 4,844,636,852 | 431,156,837 | 100,684,076 | 100,684,076 |  | 23.3 | 100.0
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R |  | 2009KDN0002 | CDMX. | 01-2020 12-2025 | 1,152,926,495 | 189,000,000 | 68,690,707 | 68,690,707 |  | 36.3 | 100.0 |  | 56.3 |  | 24.7 |  | 68.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 189,000,000 | 68,690,707 | 68,690,707 |  | 36.3 | 100.0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL |  | 2009KDN0004 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 118,045,936 | 0 | 2,121,066 | 2,121,066 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 2,121,066 | 2,121,066 |  | 0.0 | 100.0
INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL |  | 2009KDN0006 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 90,138,236 | 42,651,975 | 29,239,060 | 29,239,060 |  | 68.5 | 100.0 |  | 95.5 |  | 23.9 |  | 28.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 42,651,975 | 29,239,060 | 29,239,060 |  | 68.5 | 100.0
OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES |  | 2009KDN0009 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 1,247,678,783 | 96,728,201 | 633,243 | 633,243 |  | 0.6 | 100.0 |  | 51 |  | 0 |  | 1.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 96,728,201 | 633,243 | 633,243 |  | 0.6 | 100.0
Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM |  | 2009KDN0011 | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 1,057,164,874 | 72,248,940 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 95.4 |  | 0 |  | 3.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 72,248,940 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM |  | 2009KDN0013 | CDMX. | 01-2021 12-2026 | 1,007,247,313 | 30,527,721 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 99.3 |  | 0 |  | 0.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 30,527,721 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2 |  | 2109KDN0001 | CDMX. | 06-2021 12-2024 | 48,962,252 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas |  | 2109KDN0008 | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 122,472,963 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 245,534,379 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021 |  | 2009KDN0010 | CDMX. | 01-2021 12-2023 | 72,102,919 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 50.9 |  | 0 |  | 21.3
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la rehabilitación y modernización de los sistemas de documentación de quipaje BHS en los edificios terminales |  | 2109KDN0007 | CDMX. | 01-2022 12-2023 | 75,498,537 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos y adecuaciones de infraestructura 2024-2026 |  | 2309KDN0005 | CDMX. | 08-2023 12-2026 | 97,932,923 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,556,122,005 | 341,685,334 | 137,409,754 | 137,409,754 |  | 40.2 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2,556,122,005 | 341,685,334 | 137,409,754 | 137,409,754 |  | 40.2 | 100.0
Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM |  | 1909KDN0003 | CDMX. | 06-2019 12-2024 | 243,033,242 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 36.9 |  | 0 |  | 63.1
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de Subestaciones Eléctricas |  | 1909KDN0010 | CDMX. | 08-2019 12-2023 | 1,074,719,157 | 178,234,005 | 28,078,419 | 28,078,419 |  | 15.7 | 100.0 |  | 12.6 |  | 18.9 |  | 86.7
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 178,234,005 | 28,078,419 | 28,078,419 |  | 15.7 | 100.0
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 |  | 1909KDN0011 | CDMX. | 01-2020 12-2024 | 185,817,421 | 84,032,534 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 11.8 |  | 0 |  | 17.1
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 84,032,534 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reubicación de comedor de empleados Terminal 2 |  | 2009KDN0012 | CDMX. | 01-2021 12-2023 | 21,438,783 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construción de la Plataforma de Emergencia |  | 2009KDN0014 | CDMX. | 01-2021 12-2023 | 239,040,061 | 79,418,795 | 109,331,335 | 109,331,335 |  | 137.6 | 100.0 |  | 84 |  | 84 |  | 99.9
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 79,418,795 | 109,331,335 | 109,331,335 |  | 137.6 | 100.0
Construcción de calle de salida rápida E3 |  | 2109KDN0003 | CDMX. | 01-2022 12-2023 | 52,344,335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de T1 y separación de flujo |  | 2109KDN0011 | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 739,729,006 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.