## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX LOGÍSTICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 146,736,552,949 | 7,507,000,000 | 7,755,240,815 | 7,755,240,815 |  | 103.3 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 123,487,563,326 | 7,506,999,000 | 7,595,564,859 | 7,595,564,859 |  | 101.1 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 1,815,647,158 | 68,955,124 | 105,472,101 | 105,472,101 |  | 152.9 | 100.0
Sustitución de vehículos contra incendio |  | 00000069176 | Ver. | 06-2021 12-2024 | 144,514,397 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisiciones de maquinaria y equipo pesado para la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos |  | 00000078398 | NAC. | 10-2023 12-2027 | 838,183,516 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos |  | 1318T4N0041 | NAC. | 01-2014 12-2024 | 832,949,245 | 68,955,124 | 105,472,101 | 105,472,101 |  | 152.9 | 100.0 |  | 11 |  | 74 |  | 84.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 68,955,124 | 105,472,101 | 105,472,101 |  | 152.9 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 121,066,791,495 | 7,438,043,876 | 7,490,092,758 | 7,490,092,758 |  | 100.6 | 100.0
Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral |  | 00000051692 | NAC. | 08-2016 12-2023 | 910,050,676 | 0 | 46,983,111 | 46,983,111 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6.1 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 46,983,111 | 46,983,111 |  | 0.0 | 100.0
Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión |  | 00000051693 | NAC. | 08-2016 12-2023 | 378,467,986 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 14.3 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas |  | 00000053131 | Tab. | 10-2017 12-2024 | 7,289,485,776 | 5,000,000 | 154,767,472 | 154,767,472 |  | 3,095.3 | 100.0 |  | 1.2 |  | 0.3 |  | 56.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 5,000,000 | 154,767,472 | 154,767,472 |  | 3,095.3 | 100.0
Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas |  | 00000053543 | NAC. | 07-2017 12-2024 | 5,897,950,608 | 1,040,599,821 | 904,325,140 | 904,325,140 |  | 86.9 | 100.0 |  | 12.5 |  | 4.3 |  | 68.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,040,599,821 | 904,325,140 | 904,325,140 |  | 86.9 | 100.0
Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur |  | 00000053549 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 1,668,524,622 | 6,307,734 | 55,511,709 | 55,511,709 |  | 880.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 2.2 |  | 6.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 6,307,734 | 55,511,709 | 55,511,709 |  | 880.0 | 100.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo |  | 00000053560 | NAC. | 10-2017 12-2023 | 57,681,611 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 99.9 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico |  | 00000053885 | NAC. | 11-2017 12-2024 | 12,608,521,112 | 530,642,261 | 1,044,497,494 | 1,044,497,494 |  | 196.8 | 100.0 |  | 5.3 |  | 3.6 |  | 21.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 530,642,261 | 1,044,497,494 | 1,044,497,494 |  | 196.8 | 100.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos |  | 00000054665 | NAC. | 04-2018 12-2023 | 8,343,007,260 | 0 | 364,057,883 | 364,057,883 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.7 |  | 8 |  | 98.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 364,057,883 | 364,057,883 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte |  | 00000057570 | NAC. | 01-2019 12-2024 | 457,845,200 | 0 | 14,952,082 | 14,952,082 |  | 0.0 | 100.0 |  | 57 |  | 3.8 |  | 24.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 14,952,082 | 14,952,082 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística |  | 00000058146 | NAC. | 01-2019 12-2024 | 1,865,375,185 | 412,102,425 | 145,961,350 | 145,961,350 |  | 35.4 | 100.0 |  | 27.2 |  | 20 |  | 92.7
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 412,102,425 | 145,961,350 | 145,961,350 |  | 35.4 | 100.0
Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística |  | 00000058195 | NAC. | 01-2019 12-2024 | 352,864,463 | 64,008,496 | 20,089,214 | 20,089,214 |  | 31.3 | 100.0 |  | 24.4 |  | 13 |  | 88.6
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 64,008,496 | 20,089,214 | 20,089,214 |  | 31.3 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac. |  | 00000058471 | NAC. | 03-2019 12-2023 | 284,715,347 | 0 | 1,645,035 | 1,645,035 |  | 0.0 | 100.0 |  | 63 |  | 0.6 |  | 3.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,645,035 | 1,645,035 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo. |  | 00000059111 | NAC. | 03-2019 12-2023 | 804,458,953 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12 |  | 0 |  | 38
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo. |  | 00000061751 | NAC. | 06-2019 12-2023 | 1,097,364,087 | 22,500,000 | 1,645,035 | 1,645,035 |  | 7.3 | 100.0 |  | 19.4 |  | 0.3 |  | 24.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 22,500,000 | 1,645,035 | 1,645,035 |  | 7.3 | 100.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso |  | 00000062620 | Yuc. | 01-2020 12-2024 | 99,398,830 | 10,670,841 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 14.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 10,670,841 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos |  | 00000064392 | Ver. | 03-2020 12-2024 | 3,408,914,033 | 976,658,384 | 614,041,624 | 614,041,624 |  | 62.8 | 100.0 |  | 34.9 |  | 26.5 |  | 65.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 976,658,384 | 614,041,624 | 614,041,624 |  | 62.8 | 100.0
Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz |  | 00000065417 | Ver. | 01-2021 12-2025 | 1,566,857,701 | 90,000,000 | 83,750,312 | 83,750,312 |  | 93.0 | 100.0 |  | 27.8 |  | 5.6 |  | 9.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 90,000,000 | 83,750,312 | 83,750,312 |  | 93.0 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios |  | 00000065457 | Oax. | 01-2021 12-2025 | 1,998,725,266 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 45 |  | 0 |  | 1.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca |  | 00000065488 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 1,017,033,198 | 89,805,163 | 79,330,187 | 79,330,187 |  | 88.3 | 100.0 |  | 26.6 |  | 8.7 |  | 47.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 89,805,163 | 79,330,187 | 79,330,187 |  | 88.3 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero |  | 00000065648 | Tamps. | 01-2021 12-2025 | 957,258,482 | 0 | 13,632,497 | 13,632,497 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 4.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 13,632,497 | 13,632,497 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula |  | 00000065660 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 930,909,586 | 0 | 6,875,653 | 6,875,653 |  | 0.0 | 100.0 |  | 12 |  | 0.8 |  | 1.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 6,875,653 | 6,875,653 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora |  | 00000065683 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 825,136,296 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12 |  | 0 |  | 18
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico |  | 00000065753 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 1,205,392,381 | 261,254,931 | 202,711,208 | 202,711,208 |  | 77.5 | 100.0 |  | 25.2 |  | 16.1 |  | 23.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 261,254,931 | 202,711,208 | 202,711,208 |  | 77.5 | 100.0
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico |  | 00000065883 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 1,249,148,157 | 0 | 1,109,162 | 1,109,162 |  | 0.0 | 100.0 |  | 36 |  | 0.3 |  | 10.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,109,162 | 1,109,162 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo |  | 00000065884 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 1,083,599,992 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz |  | 00000065887 | Ver. | 01-2021 12-2025 | 848,268,910 | 0 | 5,590,593 | 5,590,593 |  | 0.0 | 100.0 |  | 9 |  | 0.5 |  | 34.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,590,593 | 5,590,593 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico |  | 00000065889 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 1,168,784,211 | 132,085,288 | 7,868,537 | 7,868,537 |  | 5.9 | 100.0 |  | 20 |  | 0.6 |  | 32.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 132,085,288 | 7,868,537 | 7,868,537 |  | 5.9 | 100.0
Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso |  | 00000065902 | Yuc. | 01-2021 12-2025 | 422,343,830 | 0 | 7,965,729 | 7,965,729 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 7,965,729 | 7,965,729 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz |  | 00000065920 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 718,359,690 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte" |  | 00000066420 | NAC. | 01-2021 12-2025 | 1,321,855,672 | 132,835,730 | 310,930,625 | 310,930,625 |  | 234.0 | 100.0 |  | 54 |  | 50 |  | 66.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 132,835,730 | 310,930,625 | 310,930,625 |  | 234.0 | 100.0
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas |  | 00000066899 | Tab. | 01-2022 12-2026 | 71,010,785 | 511,482 | 6,825,242 | 6,825,242 |  | 1,334.4 | 100.0 |  | 26.7 |  | 16.3 |  | 30.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 511,482 | 6,825,242 | 6,825,242 |  | 1,334.4 | 100.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG |  | 00000069060 | NAC. | 05-2021 12-2025 | 1,328,894,909 | 234,751,384 | 81,602,858 | 81,602,858 |  | 34.7 | 100.0 |  | 85 |  | 34 |  | 43.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 234,751,384 | 81,602,858 | 81,602,858 |  | 34.7 | 100.0
Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica |  | 00000069084 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 1,204,022,916 | 117,322,430 | 241,131,822 | 241,131,822 |  | 205.5 | 100.0 |  | 61.2 |  | -1.3 |  | 34.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 117,322,430 | 241,131,822 | 241,131,822 |  | 205.5 | 100.0
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados |  | 00000069091 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 1,064,030,069 | 278,646,024 | 153,694,691 | 153,694,691 |  | 55.1 | 100.0 |  | 27.9 |  | 12.4 |  | 27.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 278,646,024 | 153,694,691 | 153,694,691 |  | 55.1 | 100.0
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados |  | 00000069099 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 910,979,219 | 60,684,183 | 349,313,836 | 349,313,836 |  | 575.6 | 100.0 |  | 11.3 |  | -14.9 |  | 73.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 60,684,183 | 349,313,836 | 349,313,836 |  | 575.6 | 100.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente |  | 00000069984 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 4,060,017,395 | 830,173,897 | 1,041,092,974 | 1,041,092,974 |  | 125.4 | 100.0 |  | 53 |  | 37.9 |  | 84.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 830,173,897 | 1,041,092,974 | 1,041,092,974 |  | 125.4 | 100.0
Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo |  | 00000070014 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 689,209,233 | 120,851,748 | 27,476,854 | 27,476,854 |  | 22.7 | 100.0 |  | 59 |  | 25 |  | 45
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 120,851,748 | 27,476,854 | 27,476,854 |  | 22.7 | 100.0
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos |  | 00000070026 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 370,046,048 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez |  | 00000070097 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 225,733,619 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento al Sistema de Transporte Condensados Terrestre Sur |  | 00000073546 | NAC. | 01-2023 12-2027 | 183,081,297 | 28,103,724 | 8,984,766 | 8,984,766 |  | 31.9 | 100.0 |  | 25.8 |  | 18.2 |  | 18.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 28,103,724 | 8,984,766 | 8,984,766 |  | 31.9 | 100.0
Mantenimiento al Sistema de Transporte Aceite Terrestre Sur |  | 00000073572 | NAC. | 01-2023 12-2027 | 3,585,938,209 | 561,554,960 | 60,367,170 | 60,367,170 |  | 10.7 | 100.0 |  | 25.9 |  | 8 |  | 8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 561,554,960 | 60,367,170 | 60,367,170 |  | 10.7 | 100.0
Mantenimiento al Sistema de Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-2027 |  | 00000073603 | NAC. | 01-2023 12-2027 | 3,654,630,614 | 497,628,323 | 15,793,618 | 15,793,618 |  | 3.1 | 100.0 |  | 17.3 |  | 5.9 |  | 5.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 497,628,323 | 15,793,618 | 15,793,618 |  | 3.1 | 100.0
Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos 2023-2027 |  | 00000074524 | NAC. | 01-2023 12-2027 | 10,706,846,567 | 0 | 75,560,139 | 75,560,139 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 23 |  | 23
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 75,560,139 | 75,560,139 |  | 0.0 | 100.0
Sostenimiento de Unidades de Puesto de Mandos Móviles |  | 00000074739 | NAC. | 01-2023 12-2027 | 46,560,980 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento al Centro de Reparaciones Navales CERENAV |  | 00000074859 | Tamps. | 01-2023 12-2028 | 1,100,002,091 | 0 | 109,350,000 | 109,350,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 19.9 |  | 19.9
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 109,350,000 | 109,350,000 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional |  | 0618T4N0021 | NAC. | 01-2007 12-2023 | 2,833,920,339 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste |  | 0818T4M0031 | NAC. | 01-2010 12-2024 | 2,915,250,212 | 623,684,647 | 764,186,189 | 764,186,189 |  | 122.5 | 100.0 |  | 40.8 |  | 36 |  | 95.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 623,684,647 | 764,186,189 | 764,186,189 |  | 122.5 | 100.0
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. |  | 0818T4M0039 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 4,041,817,264 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 93
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán. |  | 0818T4M0040 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 881,808,237 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca |  | 0818T4M0041 | NAC. | 01-2009 12-2024 | 2,519,382,062 | 0 | 79,644,760 | 79,644,760 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 98.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 79,644,760 | 79,644,760 |  | 0.0 | 100.0
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico |  | 0818T4M0043 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 2,118,716,338 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur. |  | 0818T4M0044 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 1,963,282,588 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro |  | 0818T4M0045 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 2,250,186,084 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado |  | 0918T4N0005 | NAC. | 01-2010 12-2023 | 937,327,992 | 0 | 74,417,174 | 74,417,174 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.9 |  | 2.3 |  | 98.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 74,417,174 | 74,417,174 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. |  | 1018T4M0021 | NAC. | 01-2012 12-2023 | 642,366,067 | 0 | 1,143,516 | 1,143,516 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 48.5
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 1,143,516 | 1,143,516 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Estratégico GAR Centro |  | 1118T4M0041 | NAC. | 01-2012 12-2023 | 552,538,328 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios |  | 1118T4N0006 | NAC. | 01-2012 12-2023 | 1,309,287,653 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de tanques de la GTD |  | 1218T4M0023 | NAC. | 01-2013 12-2023 | 476,704,177 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo |  | 1318T4M0032 | Ver. | 08-2013 12-2023 | 1,065,692,086 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.6
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación |  | 1318T4M0044 | NAC. | 01-2014 12-2024 | 1,636,048,703 | 179,660,000 | 141,175,738 | 141,175,738 |  | 78.5 | 100.0 |  | 17.9 |  | 16.9 |  | 71.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 179,660,000 | 141,175,738 | 141,175,738 |  | 78.5 | 100.0
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs |  | 1318T4M0060 | NAC. | 01-2014 12-2024 | 2,627,686,097 | 130,000,000 | 89,079,672 | 89,079,672 |  | 68.5 | 100.0 |  | 30 |  | 3.3 |  | 35.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 130,000,000 | 89,079,672 | 89,079,672 |  | 68.5 | 100.0
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II |  | 1318T4N0022 | NAC. | 01-2014 12-2024 | 1,406,019,483 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 9 |  | 0 |  | 67.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas |  | 1418T4M0050 | Son. | 08-2014 12-2023 | 15,469,771 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz |  | 1418T4M0057 | NAC. | 08-2014 12-2024 | 487,497,845 | 0 | 50,450,629 | 50,450,629 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.6 |  | 88.4
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 50,450,629 | 50,450,629 |  | 0.0 | 100.0
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos |  | 1418T4M0058 | NAC. | 08-2014 12-2024 | 346,487,097 | 0 | 30,559,458 | 30,559,458 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.1
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 30,559,458 | 30,559,458 |  | 0.0 | 100.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 581,832,327 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. |  | 1018T4M0028 | Hgo. | 01-2011 12-2023 | 581,832,327 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 23,292,346 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistemas de medición en terminales |  | 00000075789 | NAC. | 02-2023 12-2024 | 23,292,346 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 23,248,989,623 | 1,000 | 159,675,956 | 159,675,956 |  | 15,967,595.6 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 21,548,594,111 | 1,000 | 139,346,131 | 139,346,131 |  | 13,934,613.1 | 100.0
Ampliación de la capacidad de descarga de COPE en TAD Pajaritos |  | 00000074286 | Ver. | 07-2022 12-2024 | 132,777,819 | 0 | 69,487,415 | 69,487,415 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 52.3 |  | 52.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 69,487,415 | 69,487,415 |  | 0.0 | 100.0
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo |  | 0318T4M0119 | Ver. | 01-2003 12-2023 | 1,767,171,259 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. |  | 0718T4M0005 | BCS. | 01-2008 12-2023 | 539,699,833 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación |  | 0818T4M0030 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 3,284,633,474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación |  | 0918T4M0013 | Ver. | 01-2010 12-2023 | 5,699,021,042 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos |  | 0918T4M0032 | NAC. | 01-2010 12-2023 | 449,187,463 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.3
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara |  | 1018T4M0026 | NAC. | 01-2011 12-2023 | 987,187,191 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz |  | 1118T4M0003 | NAC. | 01-2012 12-2023 | 835,178,289 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. |  | 1218T4M0009 | NAC. | 05-2012 12-2023 | 3,846,450,382 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero |  | 1218T4M0030 | NAC. | 09-2012 12-2023 | 4,007,287,359 | 1,000 | 69,858,716 | 69,858,716 |  | 6,985,871.6 | 100.0 |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 100
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 1,000 | 69,858,716 | 69,858,716 |  | 6,985,871.6 | 100.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1,700,395,512 | 0 | 20,329,825 | 20,329,825 |  | 0.0 | 100.0
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte |  | 0318T4M0060 | NAC. | 01-2003 12-2023 | 720,950,415 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.2
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado |  | 0918T4N0006 | NAC. | 01-2010 12-2024 | 979,445,097 | 0 | 20,329,825 | 20,329,825 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2 |  | 88.7
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 20,329,825 | 20,329,825 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.