## AFFPID
CUENTA PÚBLICA 2023
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[5 empty] | ACUMULADA | 2023 |  |  |  | Acumulado | 2023
[5 empty] | 2022 | ESTIMADA 2_/ | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2022 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | TOTAL |  | 12582.2987 | 4969.8105 | 1005 | 14.0246 | 4983.8352 | 39.6099
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 12534.5188 | 4969.8105 | 1004.9567 | 14.0246 | 4983.8352 | 39.7609
|  | Inversión Directa |  | 9758.2219 | 4438.3335 | 975 | 14.0246 | 4452.3581 | 45.6267
|  | Aprobados en 2006 |  | 815.3392 | 676.4333 | 1.0519 | 0 | 676.4333 | 83
171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Terminado Totalmente | 571.0011 | 469.6784 | 0 | 0 | 469.6784 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0.127 | 100
188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 244.3381 | 206.7548 | 1.0519 | 0 | 206.7548 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
|  | Aprobado en 2007 |  | 374.062 | 182.3304 | 22.1605 | 0 | 182.3304 | 48.7
209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.991 | 62.5 | 14.6358 | 0 | 62.5 | 47 | 67.8 | 11.01 | 0 | 67.8
214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Terminado Totalmente | 241.071 | 119.8304 | 7.5247 | 0 | 119.8304 | 49.7 | 99.93 | 3.12 | 0.07 | 100
|  | Aprobado en 2008 |  | 93.3804 | 42.9537 | 0 | 0 | 42.9537 | 46
245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 0 | 0 | 42.9537 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
|  | Aprobado en 2009 |  | 488.0452 | 201.4 | 1.9442 | 0 | 201.4 | 41.3
249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 57.3892 | 44.8 | 1.9442 | 0 | 44.8 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.656 | 156.6 | 1e-06 | 0 | 156.6 | 36.4 | 41.2096 | 18.8 | 0 | 41.2096
|  | Aprobado en 2011 |  | 1143.7487 | 842.3334 | 3.5819 | 0.10171 | 842.4352 | 73.7
264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 729.8051 | 604.6071 | 1 | 0 | 604.6071 | 82.8 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 177.776 | 84.4494 | 2.1888 | 0 | 84.4494 | 47.5 | 92.59 | 7.4 | 0 | 92.59
268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 19.6257 | 0.39311 | 0.10171 | 19.7274 | 95.6 | 95.29 | 1.6 | 2.469 | 97.759
274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 215.5334 | 133.6513 | 0 | 0 | 133.6513 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
|  | Aprobado en 2012 |  | 1016.018 | 489.6615 | 192.6832 | 0 | 489.6615 | 48.2
278 |  | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 214 | 213.985 | 0 | 0 | 213.985 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 101.626 | 23.501 | 5.0407 | 0 | 23.501 | 23.1 | 23.0947 | 4.96 | 0 | 23.0947
281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Terminado Totalmente | 94.0485 | 86.277 | 1 | 0 | 86.277 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0.1 | 100
282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 60 | 11.8131 | 0 | 0 | 11.8131 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
284 |  | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 129.9149 | 43 | 0 | 0 | 43 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 414.0345 | 111.0854 | 185.6425 | 0 | 111.0854 | 26.8 | 25.63 | 34.73 | 0 | 25.63
290 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  | Aprobado en 2013 |  | 2233.723 | 1437.5216 | 37.7281 | 0 | 1437.5216 | 64.4
296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 722.774 | 485.2597 | 4.5 | 0 | 485.2597 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 143.8693 | 94.6875 | 0.413 | 0 | 94.6875 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
298 |  | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 698.7545 | 425.055 | 0.5 | 0 | 425.055 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 199.5311 | 56.3866 | 29.2 | 0 | 56.3866 | 28.3 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 117.024 | 31.5549 | 3.1151 | 0 | 31.5549 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 351.7701 | 344.5779 | 0 | 0 | 344.5779 | 98 | 100 | 0 | 0 | 100
|  | Aprobado en 2014 |  | 782.202 | 427.9694 | 7.0842 | 0 | 427.9694 | 54.7
313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 723.468 | 399.6057 | 1.2 | 0 | 399.6057 | 55.2 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 58.734 | 28.3637 | 5.8842 | 0 | 28.3637 | 48.3 | 49.2076 | 10.02 | 0 | 49.2076
|  | Aprobado en 2015 |  | 963.2953 | 113.0508 | 59.8428 | 6.6361 | 119.6869 | 12.4
329 |  | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.1136 | 0 | 10.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0
330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.2437 | 0 | 32.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 145.348 | 75.4525 | 1.0483 | 0 | 75.4525 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 166.59 | 37.5983 | 16.3208 | 6.6361 | 44.2345 | 26.6 | 22.5694 | 9.8 | 3.9829 | 26.5523
|  | Aprobado en 2016 |  | 83.002 | 23.0049 | 3.7108 | 0 | 23.0049 | 27.7
349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 83.002 | 23.0049 | 3.7108 | 0 | 23.0049 | 27.7 | 27.6725 | 4.47 | 0 | 27.6725
|  | Aprobado en 2021 |  | 440.8873 | 1.6744 | 250.8128 | 7.2868 | 8.9613 | 2
352 |  | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias (Cierre y otras) | 91.2808 | 1.6744 | 40.1634 | 7.2868 | 8.9613 | 9.8 | 2.0974 | 44 | 13.6781 | 15.7755
353 |  | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 63.6016 |  | 13.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0
354 |  | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 140.2594 | 0 | 120.1602 |  | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0
355 |  | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 145.7455 | 0 | 77.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 0
|  | Aprobado en 2022 |  | 1276.7389 | 0 | 394.3565 | 0 | 0 | 0
356 |  | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar sin cambio de alcance | 99.8284 | 0 | 65.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0
357 |  | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Por Licitar sin cambio de alcance | 94.6976 | 0 | 62.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
358 |  | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Por Licitar sin cambio de alcance | 339.4955 | 0 | 126.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
359 |  | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar sin cambio de alcance | 742.7174 | 0 | 139.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0
|  | Aprobado en 2023 |  | 47.7799 | 0 | 0.043298 | 0 | 0 | 0
360 |  | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta 1_/ | Autorizado | 10.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 |  | SE Paso del Norte Banco 2 1_/ | Autorizado | 15.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 |  | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras 1_/ | Autorizado | 9.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 |  | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Autorizado | 12.2666 | 0 | 0.043298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 2824.0768 | 531.477 | 30 | 0 | 531.477 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2011 |  | 562.8548 | 156.6 | 0 | 0 | 156.6 | 27.8
40 |  | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 562.8548 | 156.6 | 0 | 0 | 156.6 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
|  | Aprobados en 2013 |  | 2261.222 | 374.877 | 30 | 0 | 374.877 | 16.6
45 |  | CC Topolobampo III 1_/ | Terminado Totalmente | 630.8735 | 374.877 | 0 | 0 | 374.877 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
303 |  | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 1630.3485 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2023, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2023, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
2_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.