## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SALUD
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3,612,033,650 | 209,133,388 | 204,464,029 | 204,464,027 |  | 97.7 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 481,551,007 | 0 | 45,389,629 | 45,389,628 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 186,074,521 | 0 | 24,781,899 | 24,781,899 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de Equipamiento para Laboratorio de Serología de la Dirección Técnica y de Investigación |  | 2312I000001 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 5,670,957 | 0 | 5,506,495 | 5,506,495 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
I00 - Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
|  |  | P-013-Asistencia social y protección del paciente |  |  |  | 0 | 5,506,495 | 5,506,495 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio para la CCAYAC para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio emitidas por OMS y FDA. |  | 2312S000001 |  | CDMX. | 10-2023 12-2024 | 32,038,736 | 0 | 19,275,404 | 19,275,404 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 60.1 |  | 60.1
S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
|  |  | G-004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  |  |  | 0 | 19,275,404 | 19,275,404 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER |  | 23121600001 |  | CDMX. | 02-2024 12-2024 | 148,333,276 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 3.2 |  | 3.2
160 - Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
|  |  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo médico quirúrgico del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones "Cuauhtémoc". |  | 2412Y000001 |  | CDMX. | 08-2024 12-2024 | 31,552 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Y00 - Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones
|  |  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 231,033,199 | 0 | 20,267,934 | 20,267,933 |  | 0.0 | 99.9
Mantenimiento, Rehabilitación y comisionamiento del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del InDRE |  | 21123160001 |  | CDMX. | 07-2023 12-2024 | 143,068,836 | 0 | 10,748,396 | 10,748,395 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 6.4 |  | 69.9
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 10,748,396 | 10,748,395 |  | 0.0 | 99.9
Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio. B, B-1 y G, dañados por el sismo del 19/09/2017 |  | 21125140006 |  | CDMX. | 07-2021 08-2024 | 87,964,363 | 0 | 9,519,538 | 9,519,538 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 21.9 |  | 100
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | S-281-Programa Nacional de Reconstrucción |  |  |  | 0 | 9,519,538 | 9,519,538 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
[6 empty] | 64,443,287 | 0 | 339,796 | 339,796 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación del HGMEL Auditorio y Torre de Gobierno, 2020-2021 |  | 2012NBD0001 |  | CDMX. | 08-2020 12-2024 | 64,443,287 | 0 | 339,796 | 339,796 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 67
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | S-281-Programa Nacional de Reconstrucción |  |  |  | 0 | 339,796 | 339,796 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 3,130,482,643 | 209,133,388 | 159,074,400 | 159,074,399 |  | 76.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 1,044,517,766 | 109,603,235 | 145,705,881 | 145,705,881 |  | 132.9 | 100.0
Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria. |  | 2112M7B0004 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 44,789,105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Desastre Natural lluvias octubre 2018 Nayarit Nota: En cuenta pública 2023, se encuentra ejecutado y ejercido un importe de $767,893 de la cartera 21125140003 indexado a precios de 2024 por $804,680, el cual no fue registrado por la UR 514 en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI). La información fue cotejada y validada entre la Dirección de Gestión Presupuestal y la Dirección de Evaluación Económica Financiera. |  | 21125140003 |  | Nay. | 06-2021 12-2024 | 17,582,907 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021 |  | 21125140007 |  | Chis. | 08-2021 10-2024 | 16,222,437 | 0 | 259,374 | 259,374 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | S-281-Programa Nacional de Reconstrucción |  |  |  | 0 | 259,374 | 259,374 |  | 0.0 | 100.0
Construcción por sustitución del Centro de Salud Pesquería La Gloria dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021 |  | 21125140008 |  | Chis. | 09-2021 10-2024 | 7,484,548 | 0 | 158,137 | 158,137 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | S-281-Programa Nacional de Reconstrucción |  |  |  | 0 | 158,137 | 158,137 |  | 0.0 | 100.0
Reubicación del Centro de Salud Santa María Jicaltepec, dañado por el sismo del 19/09/2017, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2022 |  | 22125140006 |  | Oax. | 08-2022 12-2024 | 8,436,865 | 0 | 705,416 | 705,416 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.9
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | S-281-Programa Nacional de Reconstrucción |  |  |  | 0 | 705,416 | 705,416 |  | 0.0 | 100.0
Construcción y equipamiento de Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2 |  | 22125140013 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 530,702,039 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Hospital General Agustín O´Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán |  | 22126110002 |  | Yuc. | 05-2023 11-2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
|  |  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de los centros de salud dañados por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 10 municipios del Estado de Colima |  | 23125140001 |  | Col. | 03-2023 12-2024 | 3,461,940 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de los centros de salud por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán |  | 23125140002 |  | Mich. | 03-2023 12-2024 | 11,809,879 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto Integral de Restauración y Adecuación, para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar |  | 23125140004 |  | CDMX. | 07-2023 12-2024 | 356,190,734 | 109,603,235 | 110,745,592 | 110,745,592 |  | 101.0 | 100.0 |  | 31.7 |  | 29.7 |  | 98
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 109,603,235 | 110,745,592 | 110,745,592 |  | 101.0 | 100.0
Rehabilitación y ampliación del Laboratorio de Microbiología Farmacéutica de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAYAC |  | 24125140001 |  | CDMX. | 04-2024 12-2024 | 47,837,312 | 0 | 33,837,362 | 33,837,362 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 72.1 |  | 72.1
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 0 | 33,837,362 | 33,837,362 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[6 empty] | 2,085,964,877 | 99,530,153 | 13,368,519 | 13,368,518 |  | 13.4 | 99.9
ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS |  | 0512S000001 |  | CDMX. | 05-2005 06-2025 | 419,557,360 | 20,018,846 | 1,861,683 | 1,861,682 |  | 9.2 | 99.9 |  | 4.6 |  | 4.6 |  | 97.6
S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 20,018,846 | 1,861,683 | 1,861,682 |  | 9.2 | 99.9
Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 |  | 06125120002 |  | CDMX. | 10-2006 12-2026 | 289,841,699 | 13,829,566 | 2,007,090 | 2,007,090 |  | 14.5 | 100.0 |  | 3.9 |  | 3.9 |  | 92.7
512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 13,829,566 | 2,007,090 | 2,007,090 |  | 14.5 | 100.0
Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 |  | 06125120003 |  | CDMX. | 10-2006 12-2026 | 748,055,741 | 35,692,884 | 5,110,341 | 5,110,341 |  | 14.3 | 100.0 |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 92.9
512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 35,692,884 | 5,110,341 | 5,110,341 |  | 14.3 | 100.0
Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 |  | 06125120004 |  | CDMX. | 11-2006 12-2026 | 628,510,077 | 29,988,857 | 4,389,405 | 4,389,405 |  | 14.6 | 100.0 |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 94
512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 29,988,857 | 4,389,405 | 4,389,405 |  | 14.6 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.