## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 356,439,550,789 | 35,189,681,795 | 33,433,214,315 | 33,433,214,315 |  | 95.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 77,033,952,992 | 2,207,088,610 | 1,731,754,062 | 1,731,754,062 |  | 78.4 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 436,044,507 | 0 | 3,340,700 | 3,340,700 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales. |  | 1916B000016 |  | NAC. | 10-2021 12-2024 | 50,332,139 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas |  | 2016F000004 |  | Nay. | 09-2021 12-2024 | 11,027,789 | 0 | 1,451,904 | 1,451,904 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 24.6 |  | 87.6
F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
|  |  | E-016-Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas |  |  |  | 0 | 1,451,904 | 1,451,904 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua. |  | 2116B000008 |  | NAC. | 06-2024 09-2025 | 139,378,314 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua |  | 2116B000056 |  | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Mex., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2024 12-2025 | 16,516,408 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático |  | 2216B000017 |  | Coah., Hgo., Jal., Ver. | 01-2024 11-2025 | 121,754,609 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisiciones de equipo de Inspección y Medición |  | 2216B000028 |  | NAC. | 04-2023 12-2024 | 829,627 | 0 | 72,799 | 72,799 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8 |  | 89
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 72,799 | 72,799 |  | 0.0 | 100.0
Equipo de alerta sísmica. |  | 2216B000081 |  | CDMX. | 04-2024 12-2024 | 379,828 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos. |  | 2316B000012 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 16,783,034 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipo de Aire acondicionado para el Edificio Sede de la Dirección Local Guanajuato |  | 2316B000013 |  | Gto. | 03-2024 12-2024 | 5,836,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipos de aire acondicionado para los inmuebles del Organismo de Cuenca Frontera Sur |  | 2316B000064 |  | Chis. | 03-2024 12-2024 | 1,051,104 | 0 | 989,355 | 989,355 |  | 0.0 | 100.0 |  | 94.2 |  | 87.8 |  | 87.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 989,355 | 989,355 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipos e instrumentos de laboratorios de la PROFEPA para apoyar las políticas públicas del medio ambiente en beneficio del pueblo |  | 2316E000001 |  | Gto., Mex. | 04-2024 12-2024 | 51,468,284 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E00 - Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
|  |  | G-005-Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de software y hardware para la realización de simulaciones mecánicas e hidrodinámicas para la Subdirección General Técnica. |  | 2416B000015 |  | CDMX. | 04-2024 12-2024 | 9,093,746 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de mobiliario para trabajo de archivo y consulta de expedientes para la ASEA. |  | 2416G000001 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 7,304,290 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G00 - Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
|  |  | G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de un Sistema de Apoyo para la Seguridad Integral del Parque Viveros de Coyoacán, Ciudad de México. |  | 24165120001 |  | CDMX. | 03-2024 12-2024 | 4,288,484 | 0 | 826,642 | 826,642 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 27.2 |  | 27.2
512 - Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 826,642 | 826,642 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 74,880,733,165 | 2,207,088,610 | 1,617,295,065 | 1,617,295,065 |  | 73.2 | 100.0
Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala. |  | 1516B000071 |  | NAC. | 02-2016 09-2024 | 12,100,868,027 | 0 | 58,785,706 | 58,785,706 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 32.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 58,785,706 | 58,785,706 |  | 0.0 | 100.0
Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) |  | 1616B000004 |  | NAC. | 02-2016 09-2024 | 3,282,288,335 | 0 | 43,225,707 | 43,225,707 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 45
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 43,225,707 | 43,225,707 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur |  | 1616B000007 |  | NAC. | 02-2016 09-2024 | 3,132,324,551 | 0 | 31,821,614 | 31,821,614 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 1 |  | 37.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 31,821,614 | 31,821,614 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla. |  | 1616B000075 |  | Sin. | 08-2020 12-2024 | 24,357,924 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. |  | 1616B000093 |  | NAC. | 02-2017 09-2024 | 7,847,278,053 | 0 | 132,397,135 | 132,397,135 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 22.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 132,397,135 | 132,397,135 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum |  | 1916B000023 |  | Q. Roo | 01-2020 12-2024 | 158,528,160 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan |  | 1916B000041 |  | Yuc. | 01-2021 12-2027 | 68,057,598 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.2
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan |  | 1916B000042 |  | Yuc. | 01-2021 12-2027 | 76,955,316 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitacion del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz |  | 1916B000043 |  | Ver. | 01-2020 12-2027 | 90,338,571 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 027 Frailesca |  | 1916B000046 |  | Chis. | 03-2020 12-2024 | 154,182,129 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan |  | 1916B000047 |  | Chis. | 01-2020 12-2027 | 93,921,461 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.1
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz |  | 2016B000016 |  | Ver. | 01-2020 12-2024 | 161,889,493 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 025 Río Verde |  | 2016B000017 |  | Camp. | 10-2021 12-2027 | 117,041,914 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento 2021 del Acueducto Uxpanapa La Cangrejera |  | 2016B000053 |  | Ver. | 09-2021 12-2024 | 39,561,991 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua |  | 2016B000055 |  | NAC. | 01-2021 12-2025 | 3,163,953,140 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 14
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca |  | 2016B000062 |  | Chis., Tab. | 04-2022 12-2024 | 82,715,934 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento ríos Atoyac y Salado, Oaxaca |  | 2116B000007 |  | Oax. | 03-2024 12-2024 | 32,970,091 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara |  | 2116B000014 |  | Ver. | 01-2023 12-2027 | 33,114,333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León |  | 2116B000031 |  | NL. | 05-2024 12-2025 | 149,975,459 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa |  | 2216B000003 |  | Tab. | 01-2022 12-2027 | 1,317,996,328 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 2216B000008 |  | CDMX. | 08-2023 12-2025 | 54,996,986 | 0 | 40,250 | 40,250 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 40,250 | 40,250 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento del río Huehuetán y rehabilitación de estructuras en el municipio de Huehuetán, Chiapas. |  | 2216B000036 |  | Chis. | 03-2024 12-2024 | 60,094,434 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento Calimaya, Edo. Méx. |  | 2216B000043 |  | Mex. | 05-2024 12-2024 | 10,603,419 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del DTT 011 Margaritas Comitán |  | 2216B000053 |  | Chis. | 07-2023 07-2025 | 67,703,078 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de la presa internacional La Amistad, Coahuila. |  | 2216B000055 |  | Coah. | 01-2023 12-2026 | 2,752,134,898 | 188,686,241 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 7.8 |  | 12.8 |  | 20.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 188,686,241 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2023 |  | 2216B000057 |  | Mich. | 01-2023 12-2024 | 17,121,869 | 0 | 3,628,538 | 3,628,538 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 61.1
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 3,628,538 | 3,628,538 |  | 0.0 | 100.0
Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte |  | 2216B000058 |  | NAC. | 01-2023 12-2024 | 124,324,706 | 0 | 4,108,480 | 4,108,480 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3.9 |  | 69.1
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 0 | 4,108,480 | 4,108,480 |  | 0.0 | 100.0
Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur |  | 2216B000059 |  | NAC. | 01-2023 12-2024 | 88,417,449 | 0 | 2,262,476 | 2,262,476 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 55.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 0 | 2,262,476 | 2,262,476 |  | 0.0 | 100.0
Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro |  | 2216B000060 |  | NAC. | 01-2023 12-2024 | 156,137,991 | 0 | 12,633 | 12,633 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 0 | 12,633 | 12,633 |  | 0.0 | 100.0
Programa de mantenimiento de medidores en fuentes de abastecimiento. |  | 2216B000062 |  | NAC. | 01-2023 12-2025 | 111,515,863 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Realito", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato |  | 2316B000007 |  | Gto., SLP. | 05-2023 12-2024 | 238,286,074 | 0 | 58,807,799 | 58,807,799 |  | 0.0 | 100.0 |  | 14 |  | 14.3 |  | 28
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 0 | 58,807,799 | 58,807,799 |  | 0.0 | 100.0
Programa de acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala 2024-2027. |  | 2316B000031 |  | NAC. | 01-2024 12-2027 | 17,172,274,811 | 343,916,515 | 294,402,157 | 294,402,157 |  | 85.6 | 100.0 |  | 0.5 |  | 1.3 |  | 1.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 343,916,515 | 294,402,157 | 294,402,157 |  | 85.6 | 100.0
Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Distrito Industrial Marítimo (DIM) Lázaro Cárdenas, Michoacán (multianual) |  | 2316B000038 |  | Mich. | 01-2024 12-2027 | 79,214,819 | 20,965,138 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 16 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 20,965,138 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Acueducto Uxpanapa-Presa La Cangrejera |  | 2316B000041 |  | Ver. | 01-2024 12-2028 | 1,149,089,959 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza. |  | 2316B000045 |  | NAC. | 01-2024 12-2025 | 912,804,179 | 402,845,127 | 211,923,118 | 211,923,118 |  | 52.6 | 100.0 |  | 38.9 |  | 19.3 |  | 19.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  | 402,845,127 | 211,923,118 | 211,923,118 |  | 52.6 | 100.0
Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur 2024-2027. |  | 2316B000046 |  | NAC. | 01-2024 12-2027 | 3,522,898,611 | 104,825,690 | 31,249,646 | 31,249,646 |  | 29.8 | 100.0 |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 104,825,690 | 31,249,646 | 31,249,646 |  | 29.8 | 100.0
Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) 2024-2027. |  | 2316B000047 |  | NAC. | 01-2024 12-2027 | 3,570,918,077 | 209,651,380 | 138,250,627 | 138,250,627 |  | 65.9 | 100.0 |  | 4.8 |  | 2.7 |  | 2.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 209,651,380 | 138,250,627 | 138,250,627 |  | 65.9 | 100.0
Programa de mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2024-2027. |  | 2316B000048 |  | CDMX., Hgo., Mex. | 01-2024 12-2028 | 12,438,305,436 | 936,198,519 | 517,828,015 | 517,828,015 |  | 55.3 | 100.0 |  | 9.8 |  | 1.9 |  | 1.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 936,198,519 | 517,828,015 | 517,828,015 |  | 55.3 | 100.0
Mantenimiento de la infraestructura de protección contra inundaciones en la parte baja de la cuenca del río Mátape |  | 2416B000014 |  | Son. | 04-2024 12-2024 | 135,571,698 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras emergentes y de reconstrucción de la infraestructura hidraúlica afectada por el huracán John, en Acapulco, Guerrero. |  | 2416B000036 |  | Gro. | 11-2024 12-2024 | 90,000,000 | 0 | 88,551,164 | 88,551,164 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 85 |  | 85
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 88,551,164 | 88,551,164 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 1,101,566,202 | 0 | 23,029,685 | 23,029,685 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. |  | 1916B000020 |  | Hgo. | 06-2023 12-2024 | 4,875,838 | 0 | 816,528 | 816,528 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 16.3 |  | 94.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 816,528 | 816,528 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto para el manejo integral de residuos sólidos "Las Matas". |  | 19166120002 |  | Ver. | 04-2021 11-2024 | 4,564,884 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 79 |  | 100
612 - Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas |  | 2016B000002 |  | NAC. | 04-2022 11-2025 | 82,661,395 | 0 | 1,997,005 | 1,997,005 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.4 |  | 1.8 |  | 22.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 1,997,005 | 1,997,005 |  | 0.0 | 100.0
Diagnóstico de la infraestructura del DIM Lázaro Cárenas |  | 2016B000052 |  | Mich. | 05-2024 12-2025 | 2,357,788 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca. |  | 2016B000058 |  | Oax. | 01-2022 12-2024 | 10,029,191 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 43.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo. |  | 2116B000002 |  | NAC. | 04-2022 12-2027 | 294,976,202 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional. |  | 2116B000013 |  | NAC. | 01-2024 12-2026 | 274,421,487 | 0 | 3,346,145 | 3,346,145 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.2
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 3,346,145 | 3,346,145 |  | 0.0 | 100.0
Estudio río Santiago, Manzanillo, Colima |  | 2116B000035 |  | Col. | 03-2024 12-2024 | 2,258,665 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Topobatimetría a presas y cuerpos de agua |  | 2116B000040 |  | NAC. | 01-2024 12-2025 | 46,770,335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. |  | 2116B000055 |  | BCS., SLP., Zac. | 01-2024 12-2025 | 8,175,758 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas |  | 2116B000062 |  | NAC. | 01-2023 12-2025 | 85,555,491 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejido Balancán, Municipio de Balancán, Tabasco. |  | 2216B000015 |  | Tab. | 03-2024 12-2025 | 5,697,783 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. |  | 2216B000021 |  | Tab. | 04-2024 12-2025 | 9,496,310 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. |  | 2216B000022 |  | Tab. | 04-2024 12-2025 | 3,498,636 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para incorporar al riego superficie de los ejidos Playa Larga, Amatitlán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco. |  | 2216B000026 |  | Tab. | 04-2024 12-2025 | 5,497,861 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema de Riego Alto Tunititlán, Hgo. |  | 2216B000041 |  | Hgo. | 01-2023 12-2024 | 7,298,219 | 0 | 3,776,881 | 3,776,881 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 40.1 |  | 78.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 3,776,881 | 3,776,881 |  | 0.0 | 100.0
Estudio para control de inundaciones en el río Marabasco |  | 2216B000042 |  | Col., Jal. | 03-2024 12-2024 | 19,611,045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de diagnóstico para determinar la infraestructura de saneamiento necesaria en los cauces de la Cuenca del Alto Atoyac. |  | 2216B000079 |  | Mex., Pue., Tlax. | 08-2024 12-2025 | 52,797,107 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio río Apatlaco, Emiliano Zapata, Morelos |  | 2316B000008 |  | Mor. | 04-2024 12-2024 | 1,676,650 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios para el aprovechamiento de las aguas del dren El Morillo |  | 2316B000016 |  | Tamps. | 02-2024 12-2026 | 12,338,045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización de estudios de factibilidad de la presa Tuquison, en la cuenca del río Mátape, estado de Sonora |  | 2316B000021 |  | Son. | 03-2024 12-2024 | 1,754,342 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para el proyecto "Agua para Oaxaca" |  | 2316B000042 |  | Oax. | 05-2024 02-2025 | 52,395,299 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio para la restauración de parcelas agrícolas afectadas por salinidad, Tula de Allende, Hgo. |  | 2316B000044 |  | Hgo. | 04-2024 12-2024 | 6,417,792 | 0 | 5,970,430 | 5,970,430 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 63 |  | 63
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 5,970,430 | 5,970,430 |  | 0.0 | 100.0
Estudio Tecoyo |  | 2316B000054 |  | Gro. | 05-2024 12-2024 | 1,681,889 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización hidrogeológica y Diseño del Plan de Manejo Integral del acuífero Villa Juárez (clave 1022) |  | 2316B000056 |  | Dgo. | 02-2024 12-2024 | 5,763,483 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios y proyectos río Tempoal, Badeas, municipio de El Higo, Veracruz |  | 2316B000061 |  | Ver. | 05-2024 08-2024 | 1,871,010 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Factibilidad para el sistema de riego suplementario en el Módulo I Jalapa del Marqués, Oax. |  | 2416B000005 |  | Oax. | 02-2024 12-2024 | 4,715,577 | 0 | 4,332,318 | 4,332,318 |  | 0.0 | 100.0 |  | 98 |  | 72 |  | 72
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 4,332,318 | 4,332,318 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de preinversión para las unidades de riego Guayacán, Matacahui, y Jitzámuri, Ahome, Sinaloa. |  | 2416B000008 |  | Sin. | 03-2024 12-2025 | 10,000,000 | 0 | 2,790,378 | 2,790,378 |  | 0.0 | 100.0 |  | 30 |  | 16.7 |  | 16.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 2,790,378 | 2,790,378 |  | 0.0 | 100.0
Elaboración de estudios de preinversión para la ampliación de superficie de arroz en el Municipio de Palizada, Campeche. |  | 2416B000009 |  | Camp. | 06-2024 11-2024 | 20,958,120 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización de estudios de preinversión Tres Valles, Cosamaloapan, y Tierra Blanca, Veracruz. |  | 2416B000013 |  | Ver. | 03-2024 11-2024 | 33,800,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio para la infraestructura de protección en la margen derecha del río Tlapaneco para mitigar el riesgo de inundación |  | 2416B000016 |  | Gro. | 02-2024 08-2024 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio y Anteproyecto para la protección a centros de población y en diversos municipios del estado de Guerrero. |  | 2416B000020 |  | Gro. | 05-2024 12-2024 | 16,040,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización de anteproyecto de la unidad de riego URCEVA 3G, 3,800.00 has. |  | 2416B000021 |  | Sin. | 05-2024 12-2025 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA AMBIENTAL
[6 empty] | 615,609,118 | 0 | 88,088,612 | 88,088,612 |  | 0.0 | 100.0
Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. |  | 17167100001 |  | Gto. | 01-2018 12-2024 | 473,474,819 | 0 | 25,216,005 | 25,216,005 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
618 - Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 25,216,005 | 25,216,005 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de bienes inmuebles para la conservación de los ecosistemas y protección de la biodiversidad. |  | 23165120001 |  | Sin. | 01-2024 12-2024 | 102,054,814 | 0 | 62,872,607 | 62,872,607 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
512 - Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 62,872,607 | 62,872,607 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de sustentabilidad del Golfo de California |  | 2416B000001 |  | BC., BCS., Son. | 01-2024 12-2025 | 26,198,398 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento en el CREDES, Municipio de Pátzcuaro en el Estado de Michoacán de Ocampo. |  | 24161150001 |  | Mich. | 04-2024 09-2024 | 13,881,087 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
115 - Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 279,405,597,797 | 32,982,593,185 | 31,701,460,253 | 31,701,460,253 |  | 96.1 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 269,343,979,888 | 32,764,338,727 | 30,942,602,650 | 30,942,602,650 |  | 94.4 | 100.0
Adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el AMG, Jalisco. |  | 0616B000034 |  | Gto., Jal. | 05-2006 12-2025 | 19,875,971,142 | 1,900,000,000 | 3,369,526,469 | 3,369,526,469 |  | 177.3 | 100.0 |  | 13 |  | 13.6 |  | 55.1
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 1,900,000,000 | 3,369,526,469 | 3,369,526,469 |  | 177.3 | 100.0
Construcción del Túnel Emisor Oriente. |  | 0816B000086 |  | CDMX., Hgo., Mex. | 06-2008 12-2024 | 54,510,375,416 | 289,338,210 | 331,660,573 | 331,660,573 |  | 114.6 | 100.0 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 67.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 289,338,210 | 331,660,573 | 331,660,573 |  | 114.6 | 100.0
Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa |  | 0816B000219 |  | Sin. | 01-2014 12-2025 | 29,631,058,647 | 7,326,100,000 | 5,843,698,986 | 5,843,698,986 |  | 79.7 | 100.0 |  | 17.4 |  | 16.5 |  | 95.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 7,326,100,000 | 5,843,698,986 | 5,843,698,986 |  | 79.7 | 100.0
Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. |  | 1316B000200 |  | Mich. | 01-2014 12-2024 | 589,077,046 | 0 | 557,216 | 557,216 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 557,216 | 557,216 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Canal Centenario, Nayarit. |  | 1416B000002 |  | Nay. | 01-2014 12-2025 | 23,170,931,921 | 5,000,000,000 | 4,341,623,572 | 4,341,623,572 |  | 86.8 | 100.0 |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 99.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 5,000,000,000 | 4,341,623,572 | 4,341,623,572 |  | 86.8 | 100.0
PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO |  | 1416B000025 |  | Hgo. | 01-2015 12-2025 | 49,740,789 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). |  | 1416B000146 |  | Tab. | 03-2015 12-2025 | 24,405,620,278 | 0 | 40,068,593 | 40,068,593 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 14.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 40,068,593 | 40,068,593 |  | 0.0 | 100.0
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. |  | 1716B000005 |  | Hgo. | 01-2020 12-2025 | 28,223,811 | 0 | 2,425,136 | 2,425,136 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8.3 |  | 25.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 2,425,136 | 2,425,136 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. |  | 1716B000070 |  | NL. | 01-2019 12-2024 | 10,130,458,245 | 500,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 500,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango. |  | 1816B000008 |  | Dgo. | 01-2019 12-2024 | 7,440,291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate |  | 1916B000022 |  | Chis. | 01-2020 12-2025 | 986,100,596 | 0 | 7,749 | 7,749 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 7,749 | 7,749 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, |  | 1916B000045 |  | Sin. | 01-2020 12-2025 | 7,028,135,746 | 2,697,900,517 | 1,784,634,511 | 1,784,634,511 |  | 66.1 | 100.0 |  | 9.5 |  | 22.6 |  | 99
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 2,697,900,517 | 1,784,634,511 | 1,784,634,511 |  | 66.1 | 100.0
Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. |  | 1916B000058 |  | BC. | 07-2020 12-2025 | 365,322,591 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 20
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo. |  | 1916B000061 |  | Dgo. | 05-2024 12-2025 | 8,324,043 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo |  | 2016B000029 |  | Hgo. | 09-2020 12-2025 | 126,284,703 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos |  | 2016B000037 |  | BC. | 01-2024 12-2024 | 790,894,176 | 0 | 791,222,267 | 791,222,267 |  | 0.0 | 100.0 |  | 96.6 |  | 91.3 |  | 91.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 791,222,267 | 791,222,267 |  | 0.0 | 100.0
Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana |  | 2016B000042 |  | BC. | 05-2022 12-2025 | 1,044,121,282 | 425,000,000 | 300,657,095 | 300,657,095 |  | 70.7 | 100.0 |  | 55.1 |  | 26.1 |  | 44.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 425,000,000 | 300,657,095 | 300,657,095 |  | 70.7 | 100.0
Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul |  | 2016B000046 |  | Camp. | 10-2021 12-2024 | 1,877,290,833 | 0 | 11,639,895 | 11,639,895 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.5 |  | 3.1 |  | 75.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 11,639,895 | 11,639,895 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto Ecológico Lago de Texcoco |  | 2016B000060 |  | Mex. | 01-2021 12-2028 | 20,206,626,977 | 3,000,000,000 | 2,150,986,454 | 2,150,986,454 |  | 71.6 | 100.0 |  | 16.2 |  | 8.2 |  | 21.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 3,000,000,000 | 2,150,986,454 | 2,150,986,454 |  | 71.6 | 100.0
Agua Saludable para la Laguna |  | 2016B000066 |  | Coah., Dgo. | 01-2021 12-2025 | 17,049,812,731 | 5,911,000,000 | 4,962,931,587 | 4,962,931,587 |  | 83.9 | 100.0 |  | 30.4 |  | 28 |  | 72.2
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 5,911,000,000 | 4,962,931,587 | 4,962,931,587 |  | 83.9 | 100.0
Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán. |  | 2116B000009 |  | Mich. | 07-2023 12-2025 | 1,699,496,492 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitacion y Modernización |  | 2116B000010 |  | Nay. | 01-2024 12-2025 | 655,600,364 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. |  | 2116B000016 |  | Col. | 03-2024 12-2025 | 266,104,987 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca. |  | 2116B000018 |  | Oax. | 08-2021 12-2026 | 339,486,352 | 0 | 16,881 | 16,881 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 16,881 | 16,881 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán. |  | 2116B000021 |  | Mich. | 08-2021 12-2026 | 252,041,609 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco. |  | 2116B000022 |  | Jal. | 01-2022 12-2025 | 178,827,779 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |  | 2116B000030 |  | Chis. | 04-2024 12-2025 | 462,809,857 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Acueducto Yaqui |  | 2116B000032 |  | Son. | 07-2022 12-2025 | 2,606,612,063 | 665,000,000 | 565,743,435 | 565,743,435 |  | 85.0 | 100.0 |  | 16.6 |  | 18.8 |  | 78.1
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 665,000,000 | 565,743,435 | 565,743,435 |  | 85.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Campeche. |  | 2116B000036 |  | Camp. | 01-2024 12-2025 | 10,142,409 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas. |  | 2116B000037 |  | Chis. | 09-2021 12-2026 | 538,631,629 | 0 | 20,140 | 20,140 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 74.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 20,140 | 20,140 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sonora. |  | 2116B000039 |  | Son. | 08-2021 12-2025 | 130,521,516 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero. |  | 2116B000042 |  | Gro. | 10-2021 12-2026 | 282,090,829 | 0 | 23,753,842 | 23,753,842 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8.4 |  | 32.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 23,753,842 | 23,753,842 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Morelos. |  | 2116B000043 |  | Mor. | 02-2024 12-2026 | 40,648,387 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sinaloa. |  | 2116B000044 |  | Sin. | 10-2021 12-2025 | 265,878,092 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz. |  | 2116B000045 |  | Ver. | 10-2021 12-2026 | 2,162,969,494 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit |  | 2116B000046 |  | Nay. | 09-2021 12-2025 | 142,840,017 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.4
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan |  | 2216B000006 |  | Hgo. | 03-2024 12-2025 | 15,311,127 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco. |  | 2216B000009 |  | Tab. | 01-2022 12-2025 | 302,515,758 | 0 | 4,570 | 4,570 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 4,570 | 4,570 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco. |  | 2216B000010 |  | Tab. | 01-2022 12-2025 | 286,423,729 | 0 | 108,692 | 108,692 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 108,692 | 108,692 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco. |  | 2216B000011 |  | Tab. | 03-2022 12-2025 | 521,206,973 | 0 | 34,704 | 34,704 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 34,704 | 34,704 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021) |  | 2216B000012 |  | Nay. | 01-2022 12-2026 | 351,843,137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Acueducto Concordia |  | 2216B000014 |  | Sin. | 01-2022 12-2024 | 452,229,704 | 50,000,000 | 59,432,729 | 59,432,729 |  | 118.8 | 100.0 |  | 11 |  | 11.5 |  | 84.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 50,000,000 | 59,432,729 | 59,432,729 |  | 118.8 | 100.0
Obras de protección Paso Largo, Veracruz. |  | 2216B000016 |  | Ver. | 05-2022 12-2025 | 808,771,032 | 0 | 809,235 | 809,235 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.2
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 809,235 | 809,235 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana. |  | 2216B000020 |  | Gro. | 12-2022 12-2025 | 127,417,018 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora. |  | 2216B000029 |  | Son. | 07-2023 12-2028 | 16,655,744,705 | 5,000,000,000 | 4,242,718,835 | 4,242,718,835 |  | 84.8 | 100.0 |  | 23.1 |  | 83.4 |  | 92.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 5,000,000,000 | 4,242,718,835 | 4,242,718,835 |  | 84.8 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Jalisco (2021). |  | 2216B000033 |  | Jal. | 06-2023 12-2024 | 170,514,903 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021). |  | 2216B000034 |  | Mich. | 06-2023 12-2026 | 213,912,627 | 0 | 9,881,232 | 9,881,232 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.4 |  | 7.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 9,881,232 | 9,881,232 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021). |  | 2216B000037 |  | Hgo. | 06-2022 12-2026 | 228,112,061 | 0 | 2,515,763 | 2,515,763 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 15.2
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 2,515,763 | 2,515,763 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León. |  | 2216B000038 |  | NL. | 06-2022 12-2026 | 344,205,345 | 0 | 898,809 | 898,809 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 18.3
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 898,809 | 898,809 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021). |  | 2216B000039 |  | Col. | 06-2022 12-2024 | 130,923,809 | 0 | 225,798 | 225,798 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 62.2
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 225,798 | 225,798 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Sinaloa (2021). |  | 2216B000045 |  | Sin. | 01-2024 12-2026 | 370,835,745 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica federal en el estado de Baja California Sur (2021). |  | 2216B000047 |  | BCS. | 06-2023 12-2024 | 64,645,056 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el mes de octubre 2020, en el estado de Chiapas. |  | 2216B000048 |  | Chis. | 06-2023 12-2025 | 59,958,270 | 0 | 99,920 | 99,920 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 99,920 | 99,920 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en agosto del 2020, en el estado de Jalisco. |  | 2216B000049 |  | Jal. | 06-2023 12-2024 | 113,427,330 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Veracruz (2021). |  | 2216B000051 |  | Ver. | 06-2023 12-2024 | 160,904,618 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Acueducto el Cuchillo II |  | 2216B000054 |  | NL. | 08-2022 12-2024 | 16,066,712,342 | 0 | 1,287,960,142 | 1,287,960,142 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7.9 |  | 57.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 1,287,960,142 | 1,287,960,142 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en mayo del 2021 en el estado de Oaxaca. |  | 2216B000065 |  | Oax. | 06-2023 12-2024 | 16,576,745 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la protección marginal derecha del río Samaria a la altura de la localidad Colima, en el municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco |  | 2216B000066 |  | Tab. | 05-2024 12-2024 | 28,597,366 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 29 de octubre de 2020 en el estado de Chiapas. |  | 2216B000067 |  | Chis. | 06-2023 12-2024 | 31,761,987 | 0 | 6,369 | 6,369 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 6,369 | 6,369 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la infraestructura de las unidades de riego en el municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo. |  | 2216B000068 |  | Hgo. | 05-2023 12-2027 | 30,951,372 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones del Dren 2A, en Ciudad Juárez. |  | 2316B000001 |  | Chih. | 04-2024 12-2025 | 460,000,014 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Saneamiento de la Bahía Laguna de Tres Palos |  | 2316B000004 |  | Gro. | 04-2024 12-2025 | 32,172,809 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Santa Lucía. |  | 2316B000014 |  | Gro. | 04-2024 12-2025 | 307,699,267 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre del 2022 en el estado de Nayarit. |  | 2316B000015 |  | Nay. | 06-2023 12-2024 | 336,525,190 | 0 | 2,610,775 | 2,610,775 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 2,610,775 | 2,610,775 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en mayo del 2022 en el estado de Oaxaca. |  | 2316B000017 |  | Oax. | 03-2024 12-2026 | 164,423,865 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en junio del 2022 en el estado de Chiapas. |  | 2316B000018 |  | Chis. | 05-2024 12-2024 | 3,008,093 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Rehabilitación y Mejoramiento para 6 Plantas Potabilizadoras en el Estado de Hidalgo. |  | 2316B000019 |  | Hgo. | 06-2023 12-2024 | 15,459,781 | 0 | 8,527,703 | 8,527,703 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.4 |  | 54.3 |  | 54.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 8,527,703 | 8,527,703 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2022 en el estado de Veracruz. |  | 2316B000024 |  | Ver. | 06-2023 12-2024 | 35,359,882 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre del 2022 en el estado de Chiapas. |  | 2316B000025 |  | Chis. | 06-2023 12-2024 | 47,748,968 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2022 en el estado de Baja California Sur. |  | 2316B000026 |  | BCS. | 01-2024 12-2024 | 26,476,150 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal, del 21 al 22 de noviembre de 2020 en el estado de Veracruz |  | 2316B000027 |  | Ver. | 01-2024 12-2025 | 39,331,719 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020 en el estado de Chiapas (1 municipio). |  | 2316B000028 |  | Chis. | 08-2023 12-2024 | 135,276,912 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 5 y 6 de noviembre de 2020, en el estado de Chiapas (21 municipios). |  | 2316B000029 |  | Chis. | 08-2023 12-2024 | 83,932,685 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en el estado de Veracruz |  | 2316B000030 |  | Ver. | 01-2024 12-2025 | 19,996,006 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2022 en el estado de Chiapas. |  | 2316B000032 |  | Chis. | 07-2023 12-2024 | 139,755,113 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 5 y 6 de noviembre de 2020, en el estado de Chiapas (19 municipios). |  | 2316B000033 |  | Chis. | 08-2023 12-2024 | 82,144,530 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal el 5 y 6 de noviembre de 2020, en el estado de Chiapas (8 municipios). |  | 2316B000034 |  | Chis. | 08-2023 12-2024 | 90,478,408 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2020, en el estado de Oaxaca. |  | 2316B000035 |  | Oax. | 08-2023 12-2024 | 21,921,666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam. |  | 2316B000036 |  | Tamps. | 08-2023 12-2025 | 1,772,092,448 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de emisores en Tijuana, B.C. |  | 2316B000037 |  | BC. | 09-2024 12-2025 | 632,444,475 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de colectores e interceptores en Tijuana , B.C. |  | 2316B000039 |  | BC. | 07-2024 12-2026 | 1,035,860,683 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación del Colector Carranza en Tijuana, B.C |  | 2316B000040 |  | BC. | 09-2024 12-2025 | 77,744,945 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura no transferida de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, Hidalgo |  | 2316B000043 |  | Hgo. | 01-2024 12-2029 | 461,318,494 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición para el mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. |  | 2316B000050 |  | NAC. | 09-2023 12-2025 | 298,331,438 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Puebla (2021). |  | 2316B000051 |  | Pue. | 07-2023 12-2024 | 15,446,249 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal, los dias 2, 5 y 6 de noviembre de 2020 en el estado de Veracruz |  | 2316B000052 |  | Ver. | 08-2023 12-2024 | 44,896,463 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en junio del 2021 en el estado de Oaxaca. |  | 2316B000053 |  | Oax. | 08-2023 12-2024 | 22,211,443 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Baja California Sur. |  | 2316B000055 |  | BCS. | 09-2023 12-2024 | 6,960,238 | 0 | 38,944 | 38,944 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 90.5
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 38,944 | 38,944 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en septiembre del 2020, en el estado de Durango. |  | 2316B000057 |  | Dgo. | 08-2023 12-2024 | 6,820,419 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2022 en el estado de Chiapas. |  | 2316B000059 |  | Chis. | 01-2024 12-2025 | 13,489,302 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en febrero de 2023 en el estado de Chiapas. |  | 2316B000060 |  | Chis. | 01-2024 12-2025 | 8,129,605 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para atención de daños en 6 municipios del Estado de Guerrero |  | 2316B000062 |  | Gro. | 10-2024 12-2024 | 2,198,735 | 0 | 2,094,698 | 2,094,698 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 80 |  | 80
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 2,094,698 | 2,094,698 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Guerrero. |  | 2316B000063 |  | Gro. | 11-2023 12-2024 | 112,600,980 | 0 | 59,347,213 | 59,347,213 |  | 0.0 | 100.0 |  | 66 |  | 55.7 |  | 88.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 59,347,213 | 59,347,213 |  | 0.0 | 100.0
Potabilizadora Durango |  | 2416B000002 |  | Dgo. | 02-2024 12-2025 | 1,380,000,195 | 0 | 716,590,447 | 716,590,447 |  | 0.0 | 100.0 |  | 98 |  | 46 |  | 46
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 716,590,447 | 716,590,447 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Guerrero, el 24 y 25 de octubre de 2023. |  | 2416B000003 |  | Gro. | 03-2024 12-2026 | 847,810,954 | 0 | 22,897,625 | 22,897,625 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.3 |  | 2.6 |  | 2.6
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 22,897,625 | 22,897,625 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Guerrero del 9 al 11 de octubre de 2023. |  | 2416B000004 |  | Gro. | 03-2024 12-2025 | 86,647,092 | 0 | 3,635,625 | 3,635,625 |  | 0.0 | 100.0 |  | 4.2 |  | 3.9 |  | 3.9
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 3,635,625 | 3,635,625 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Baja California Sur (2023). |  | 2416B000006 |  | BCS. | 03-2024 12-2024 | 10,812,371 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el estado de Veracruz (2023). |  | 2416B000007 |  | Ver. | 03-2024 12-2025 | 20,109,525 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla |  | 2416B000010 |  | Pue. | 03-2024 12-2025 | 10,848,393 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de Infraestructura de conducción y distribución Unidad de Riego Tepetitlán, Estado de México. |  | 2416B000012 |  | Mex. | 05-2024 10-2026 | 24,873,926 | 0 | 988,421 | 988,421 |  | 0.0 | 100.0 |  | 4 |  | 3.8 |  | 3.8
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 988,421 | 988,421 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto estratégico Presa Junta de Los Arroyos para el bienestar de los productores de Ignacio Zaragoza, Chihuahua. |  | 2416B000029 |  | Chih. | 06-2024 12-2025 | 441,549,611 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización y ampliación del Acueducto San Juanito - Creel |  | 2416B000043 |  | Chih. | 06-2024 03-2025 | 499,054,947 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 1,808,193,181 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la zona norte de la región Olmeca del Estado de Veracruz |  | 23166120001 |  | Ver. | 02-2024 12-2024 | 392,244,458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 22.2 |  | 22.2
612 - Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Chihuahua |  | 24166120001 |  | Chih. | 04-2024 04-2026 | 1,415,948,723 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
612 - Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental
|  |  | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[6 empty] | 8,253,424,728 | 218,254,458 | 758,857,603 | 758,857,603 |  | 347.6 | 100.0
Integración de oficinas centrales de la CNA |  | 0316B000230 |  | CDMX. | 10-2003 12-2024 | 3,998,218,109 | 0 | 543,169,561 | 543,169,561 |  | 0.0 | 100.0 |  | 13.4 |  | 13 |  | 78.7
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 543,169,561 | 543,169,561 |  | 0.0 | 100.0
Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. |  | 13165120002 |  | CDMX. | 08-2014 08-2034 | 4,145,921,771 | 218,254,458 | 215,688,042 | 215,688,042 |  | 98.8 | 100.0 |  | 5.8 |  | 5.1 |  | 48.4
512 - Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 218,254,458 | 215,688,042 | 215,688,042 |  | 98.8 | 100.0
Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  | 2116B000033 |  | Tamps. | 03-2024 12-2024 | 21,982,338 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro |  | 2216B000031 |  | Ver. | 05-2024 12-2024 | 16,829,078 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C. |  | 2216B000070 |  | BC. | 03-2024 12-2024 | 30,028,355 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación, modernización y equipamiento del Centro Regional de Atención de Emergencias, Municipio de Tlalnepantla de Baz, México. |  | 2316B000020 |  | Mex. | 05-2024 12-2024 | 40,445,077 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B00 - Comisión Nacional del Agua
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.