## Cta Púb. (2024)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla | Veracruz | Ejecución | 2017-08-31 | 2018-07-20 | 22 años | 15817873147.456 | 2018-10-30 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 4512543207.2494 | 0 | 4512543207.2494 | 0 | 0 | 98% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene fecha programada de inicio. La Etapa de Actividades Previas del Proyecto no ha concluido debido a la demanda interpuesta por el Desarrollador con razón social “Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, S.A. de C.V.”, recaída en el Juicio número 24057/24-17-06-2 ante la Sala Sexta Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivada del Evento de Incumplimiento que fue notificado por el OADPRS.