## Cta Púb. (2024)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 11.00 años | 10673723761.2484 | 2016-12-01 | 2018-12-31 | 2016-12-01 | 2027-10-31 | 2331541559.5625 | 0 | 2331541559.5625 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.98% | 343683191.948 | 514238355.122 | 794916129 | 857921547.07 | 857921547.07 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 794,916,129.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 63,005,418.07 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 245,789 pesos, además $1,395,533 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 324.82 Km equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2016 a 2027, cubriendo parte de los Estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, al cierre del año 2024 se tiene un avance físico contractual del 79.73%. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Tabasco y Veracruz | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10.75 años | 9188424159.8716 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2027-07-31 | 2650344207.3549 | 0 | 2650344207.3549 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.7% | 467877470.674 | 342222075.796 | 771969557 | 810099546.47 | 810099546.47 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 771,969,557.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 38,129,989.47 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 955,452.65 pesos, además $3,916,132.72 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 209.578 Km equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2016 a 2027, cubriendo parte de los Estados de Tabasco y Veracruz, al cierre del año 2024 se tiene un avance físico contractual del 78.85 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10.83 años | 7802816956.5645 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2028-07-31 | 2017669709.228 | 0 | 2017669709.228 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.7% | 399344582.1507 | 368924962.0193 | 740503448 | 768269544.17 | 768269544.17 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 740,503,448.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 27,766,096.17 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 1,014,269.00 pesos, además $2,424,574.35 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 355.87 Km equivalentes de la carretera federal Matehuala - Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte del Estado de Nuevo León, al cierre del año 2024 se tiene un avance físico contractual del 67.49 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | México e Hidalgo | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10.55 años | 7153877026.9221 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2028-02-29 | 2563105254.5422 | 0 | 2563105254.5422 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 431051255.593 | 245291653.637 | 646016288 | 676342909.23 | 676342909.23 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 646,016,288.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 30,326,621.23 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. En caso particular de este Proyecto no se tuvieron deductivas, lo que conllevó a que cobraran el 5% del factor de cumplimiento. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 183.0 Km equivalentes de la carretera federal Pirámides – Tulancingo - Pachuca de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte de los Estados de México e Hidalgo, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 70.67 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Coahuila y Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10.72 años | 7237437655.3724 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2028-06-30 | 2757241763.05 | 0 | 2757241763.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 98.19% | 434306396.3403 | 420397511.4897 | 889935513 | 854703907.83 | 854703907.83 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 889,935,513 pesos, recursos que alcanzaban para cubrir las necesidades de pago, motivo por el cual se pusieron recursos a disposición, mediante adecuación presupuesta No. 221100082, por un importe de $8,100,000 para efectuar el pago adeudos del ejercicio presupuestal 2023 y 2024 del programa k032, posterior a esta reducción, se realizó una reducción compensada de recursos por $ 27,131,605.17 pesos, mismos que se pusieron a disposición para complementar el pago de otros proyectos de APP, quedando pendiente de pagar la factura complemente de noviembre por $1,271,769.71 y la estimación completa de diciembre, mismas que se pagarán con recursos del año 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 7,427,668.76 pesos, $852,600 por penas convenciones y $17,197,828.51 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 3 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte del Estado de Nuevo León y Coahuila, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 51.56 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10.88 años | 7589277277.541 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2028-06-30 | 1734482328.949 | 0 | 1734482328.949 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 88.01% | 249570848.8253 | 360798316.6347 | 727488231 | 610369165.46 | 610369165.46 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 727,488,231.00 pesos, recursos que alcanzaban para cubrir las necesidades de pago, motivo por el cual se pusieron recursos a disposición, mediante adecuación presupuesta No. 221100082, por un importe de $7,298,020.01 para efectuar el pago adeudos del ejercicio presupuestal 2023 y 2024 del programa k032, posterior a esta reducción, se realizó una reducción compensada de recursos por $109,821,045.53 pesos, mismos que se pusieron a disposición para complementar el pago de otros proyectos de APP, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2024, misma que se pagará con recursos del año 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 48,558,859.87 pesos y $ 19,376,138.80 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 294.06 Km equivalentes de la carretera federal Texcoco - Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2017 a 2028, cubriendo parte de los estados de México, Tlaxcala y Puebla, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 69.65 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | Chiapas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10.92 años | 14913393075.2175 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2029-05-31 | 4579985874.0402 | 0 | 4579985874.0402 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 91.44% | 750720179.1647 | 651375688.9053 | 1519154291 | 1402095868.07 | 1402095868.07 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 1,519,154,291.00 pesos, recursos que alcanzaban para cubrir las necesidades de pago, motivo por el cual se pusieron recursos a disposición, mediante adecuaciones presupuestarias No. 221100082, por un importe de $3,237,393.85 y No. 221100079 por un importe de $41,320,112.29 para efectuar el pago adeudos del ejercicio presupuestal 2023 y 2024 del programa k032 y adeudos de programa presupuestario K003 de la Dirección General de Carreteras, respectivamente, posterior a estas reducciones, se realizó una reducción compensada de recursos por $72,500,916.78 pesos, mismos que se pusieron a disposición para complementar el pago de otros proyectos de APP, quedando pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2024, misma que se pagará con recursos del año 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 60,408,633.60 pesos y $ 35,014,015.87 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 486.93 Km equivalentes de la carretera federal Arriaga - Tapachula de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con plazo de ejecución del 2018 a 2029, cubriendo parte del Estado de Chiapas, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 53.97 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | Campeche y Yucatán | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10.92 años | 7109390721.5852 | 2018-09-01 | 2020-05-31 | 2018-09-01 | 2029-05-31 | 2223833056.8853 | 0 | 2223833056.8853 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.53% | 361617586.9309 | 318335449.2891 | 678250601 | 679953036.22 | 679953036.22 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 678,250,601.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 1,702,435.22 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $1,333,380.13 pesos, además $6,997,472.12 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 413.45 Km equivalentes de la carretera federal Campeche - Mérida de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con un plazo de ejecución de 2018 a 2029, cubriendo parte de los estados de Campeche y Yucatán y al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 59.82 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 11.25 años | 9421109129.2122 | 2018-09-01 | 2020-10-31 | 2018-09-01 | 2029-09-30 | 2227976661.4864 | 0 | 2227976661.4864 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 96.82% | 309560764.4436 | 566158003.2064 | 845625786 | 875718767.65 | 875718767.65 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 845,625,786.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 30,092,981.65 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $1,588,657.14 pesos, además $1,937,862.37 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 379.91 Km equivalentes de la carretera federal San Luis Potosí - Matehuala de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con plazo de ejecución de 2018 – 2029, cubriendo parte del Estado de San Luis Potosí, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual del 59.64 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10.75 años | 7226089088.7693 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2029-03-31 | 2472682208.4355 | 0 | 2472682208.4355 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.48% | 433495619.4831 | 282059735.1669 | 704667937 | 715555354.65 | 715555354.65 | Para el ejercicio 2024 se tenían programados recursos por $ 704,667,937.00 pesos, recursos que alcanzaban a cubrir únicamente una parcialidad del pago programado a diciembre de 2024, por lo anterior, se autorizó una ampliación compensada de recursos por $ 10,887,417.65 pesos para cubrir el pago de la contraprestación, quedando pendiente de pagar la estimación completa de diciembre de 2024, la cual se tendrá que erogar con recursos del ejercicio 2025. Por incumplimientos en los trabajos se aplicaron deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $1,880,070.68 pesos, además $2,573,249.85 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 279.21 Km equivalentes de la carretera federal Tampico – Ciudad Victoria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica, conservación rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato y convenio modificatorio con periodo de ejecución de 2018 – 2029, cubriendo parte del Estado de Tamaulipas, al cierre del año 2023 se tiene un avance físico contractual de 57.76 %. Nota: Con fecha 24 de septiembre de 2024 se firmó un convenio de Modificación en plazo y monto con el objetivo de redirigir temporalmente recursos hacia el financiamiento de caminos afectados por diversos fenómenos naturales mediante la iguala del factor K = 1 en 2 meses (febrero y marzo de 2024) y la reducción del 25% del monto de la estimación de 4 meses (abril a julio de 2024), esto en la inteligencia de que la suma de los 4 meses con reducción del 25 % se compensarán al final del contrato con la ampliación de un mes más de servicios.
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Puebla | Operación | 2015-08-20 | 2016-08-26 | 30 años | 2489106839.2245 | 2017-08-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2046-12-26 | 1358045303.5768 | N/A | 1358045303.5768 | (En operación) | (En operación) | 100% | 0% | 0% | 100% | 58470000 | 32440000 | 135785962 | 135785961.99 | 135785961.99 | El pago total anual asignado se obtuvo del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) emitido el 23/01/2024. El pago anual realizado fue lo ejercido en el año 2024.
21096380001 | Autopista Tepic-Compostela-Las Varas | Nayarit | Ejecución | N/A | 2022-07-13 | 10 años | 13867260784.41 | 2022-08-10 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2032-08-09 | 14152174951 | 7172217872.49 | 6979957078.36 | 5099832203 | 3951982148.02 | 100% | 100% | 82.21% | 100% | 330128050.81 | 18833238.15 | N/A | N/A | 348961288.96 | El desarrollador realizará la inversión durante la etapa de construcción (24 meses). El Fonadin reembolsará al desarrollador, el costo de la inversión de la etapa de construcción, durante el plazo de la etapa operativa del proyecto (8 años). La etapa de construcción para la Autopista Tepic-Compostela, concluirá en mayo de 2025. Con fecha 27 de marzo de 2024, inicio la operación del subtramo de Compostela-Las Varas, del km 54+000 al 83+400. Con fecha 8 de agosto de 2024, se formalizó el Primer Convenio Modificatorio al Contrato CMRO, y en el cual, se redujo el monto del contrato a $13,867,260,784.41 más IVA, actualizado a precios 2024 (incluye costo financiero).
N/A: No aplica