## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 726,709,213,347 | 34,082,702,259 | 39,779,490,084 | 39,779,490,084 |  | 116.7 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 207,962,850,697 | 15,815,179,193 | 13,939,480,834 | 13,939,480,834 |  | 88.1 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 5,159,052,634 | 1,349,447,559 | 225,767,872 | 225,767,872 |  | 16.7 | 100.0
Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2023 |  | 22092140001 |  | NDG. | 01-2023 07-2024 | 296,864,607 | 0 | 154,139,407 | 154,139,407 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 69.5 |  | 99
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero
|  |  | G-008-Derecho de Vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 154,139,407 | 154,139,407 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de la Investigación del IMT 2023 |  | 2309A000001 |  | Qro. | 07-2023 10-2024 | 8,165,560 | 0 | 1,714,654 | 1,714,654 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 21 |  | 21
A00 - Instituto Mexicano del Transporte
|  |  | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  |  |  | 0 | 1,714,654 | 1,714,654 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Sistemas de Vigilancia 2023-2024 |  | 2309C000001 |  | NAC. | 08-2024 12-2025 | 818,044,309 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C00 - Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
|  |  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Liberación del derecho de vía 2024 |  | 23092100006 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 2,095,811,961 | 1,349,447,559 | 11,944,848 | 11,944,848 |  | 0.8 | 100.0 |  | 0 |  | 92 |  | 92
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 1,349,447,559 | 11,944,848 | 11,944,848 |  | 0.8 | 100.0
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Concesionadas y Asociaciones Público-Privadas 2024 |  | 23092140002 |  | NDG. | 01-2024 12-2024 | 677,785,588 | 0 | 41,500,000 | 41,500,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 41,500,000 | 41,500,000 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2024 |  | 23092140003 |  | NDG. | 01-2024 12-2024 | 983,952,279 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Básculas Portátiles |  | 23093120001 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 38,428,330 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
312 - Dirección General de Autotransporte Federal
|  |  | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024 |  | 24092100001 |  | NAC. | 03-2024 12-2024 | 240,000,000 | 0 | 16,468,963 | 16,468,963 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 89 |  | 89
639 - Centro SICT Nuevo León
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 65,952 | 65,952 |  | 0.0 | 100.0
642 - Centro SICT Querétaro
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 273,000 | 273,000 |  | 0.0 | 100.0
644 - Centro SICT San Luis Potosí
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 1,988,378 | 1,988,378 |  | 0.0 | 100.0
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
635 - Centro SICT México
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 3,906,082 | 3,906,082 |  | 0.0 | 100.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
628 - Centro SICT Chihuahua
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
652 - Centro SICT Zacatecas
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 5,001,232 | 5,001,232 |  | 0.0 | 100.0
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 252,537 | 252,537 |  | 0.0 | 100.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 2,586,093 | 2,586,093 |  | 0.0 | 100.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 2,395,689 | 2,395,689 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 196,452,101,752 | 13,117,442,239 | 11,970,538,057 | 11,970,538,057 |  | 91.2 | 100.0
Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. |  | 20094000001 |  | CDMX., Son. | 01-2021 12-2025 | 2,395,206,810 | 139,942,239 | 228,314,804 | 228,314,804 |  | 163.1 | 100.0 |  | 19.9 |  | 19.9 |  | 79.9
400 - Subsecretaría de Comunicaciones
|  |  | K-045-Sistema Satelital |  |  |  | 139,942,239 | 228,314,804 | 228,314,804 |  | 163.1 | 100.0
Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz |  | 21092100008 |  | NAC. | 10-2021 12-2024 | 1,179,990,433 | 0 | 35,281,641 | 35,281,641 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 65.7
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 603,596 | 603,596 |  | 0.0 | 100.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 34,678,045 | 34,678,045 |  | 0.0 | 100.0
Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora" |  | 21092100009 |  | NAC. | 10-2021 12-2024 | 322,021,112 | 0 | 17,657,940 | 17,657,940 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7 |  | 90
636 - Centro SICT Michoacán
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,176,874 | 1,176,874 |  | 0.0 | 100.0
645 - Centro SICT Sinaloa
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 374,947 | 374,947 |  | 0.0 | 100.0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 16,106,119 | 16,106,119 |  | 0.0 | 100.0
638 - Centro SICT Nayarit
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Inundaciones y Lluvias del 6 al 8 de Septiembre, Edo. de Hidalgo. |  | 21092100010 |  | NAC. | 10-2021 12-2024 | 268,007,570 | 0 | 1,500,077 | 1,500,077 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,500,077 | 1,500,077 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Olaf" en el estado de Baja California Sur |  | 21092100012 |  | NAC. | 10-2021 12-2024 | 73,458,805 | 0 | 2,974,232 | 2,974,232 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 2,974,232 | 2,974,232 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021 |  | 21092110009 |  | NAC. | 10-2021 12-2024 | 564,272,897 | 0 | 11,237,658 | 11,237,658 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 15.6 |  | 100
636 - Centro SICT Michoacán
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 11,237,658 | 11,237,658 |  | 0.0 | 100.0
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Plurianual de Conservación |  | 21092110011 |  | NAC. | 01-2023 12-2028 | 148,081,814,885 | 11,000,000,000 | 6,491,519,307 | 6,491,519,307 |  | 59.0 | 100.0 |  | 0 |  | 30.3 |  | 47.3
644 - Centro SICT San Luis Potosí
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 34,509,456 | 34,509,456 |  | 0.0 | 100.0
645 - Centro SICT Sinaloa
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 54,388,886 | 54,388,886 |  | 0.0 | 100.0
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 83,521,250 | 83,521,250 |  | 0.0 | 100.0
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 28,085,040 | 28,085,040 |  | 0.0 | 100.0
648 - Centro SICT Tamaulipas
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 110,239,580 | 110,239,580 |  | 0.0 | 100.0
649 - Centro SICT Tlaxcala
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 15,623,867 | 15,623,867 |  | 0.0 | 100.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 234,063,475 | 234,063,475 |  | 0.0 | 100.0
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 11,000,000,000 | 4,530,421,079 | 4,530,421,079 |  | 41.1 | 100.0
621 - Centro SICT Aguascalientes
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 11,005,218 | 11,005,218 |  | 0.0 | 100.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 72,791,815 | 72,791,815 |  | 0.0 | 100.0
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 17,305,609 | 17,305,609 |  | 0.0 | 100.0
642 - Centro SICT Querétaro
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 41,287,024 | 41,287,024 |  | 0.0 | 100.0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 26,490,708 | 26,490,708 |  | 0.0 | 100.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 231,713,241 | 231,713,241 |  | 0.0 | 100.0
639 - Centro SICT Nuevo León
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 22,046,359 | 22,046,359 |  | 0.0 | 100.0
638 - Centro SICT Nayarit
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 22,950,436 | 22,950,436 |  | 0.0 | 100.0
637 - Centro SICT Morelos
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 13,349,491 | 13,349,491 |  | 0.0 | 100.0
636 - Centro SICT Michoacán
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 67,964,285 | 67,964,285 |  | 0.0 | 100.0
635 - Centro SICT México
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 11,298,225 | 11,298,225 |  | 0.0 | 100.0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 99,780,754 | 99,780,754 |  | 0.0 | 100.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 37,819,096 | 37,819,096 |  | 0.0 | 100.0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 159,708,548 | 159,708,548 |  | 0.0 | 100.0
631 - Centro SICT Guanajuato
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 20,955,982 | 20,955,982 |  | 0.0 | 100.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 36,731,807 | 36,731,807 |  | 0.0 | 100.0
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 41,380,575 | 41,380,575 |  | 0.0 | 100.0
652 - Centro SICT Zacatecas
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 31,707,727 | 31,707,727 |  | 0.0 | 100.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 40,576,413 | 40,576,413 |  | 0.0 | 100.0
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 54,672,708 | 54,672,708 |  | 0.0 | 100.0
625 - Centro SICT Coahuila
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 82,759,353 | 82,759,353 |  | 0.0 | 100.0
626 - Centro SICT Colima
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 12,126,117 | 12,126,117 |  | 0.0 | 100.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 66,624,996 | 66,624,996 |  | 0.0 | 100.0
628 - Centro SICT Chihuahua
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 177,620,187 | 177,620,187 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021 |  | 21092110013 |  | NAC. | 11-2021 12-2024 | 175,259,398 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020 |  | 22092100001 |  | NAC. | 01-2022 12-2024 | 1,479,008,725 | 0 | 4,365,028 | 4,365,028 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 47
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 4,119,919 | 4,119,919 |  | 0.0 | 100.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 51,703 | 51,703 |  | 0.0 | 100.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 11,327 | 11,327 |  | 0.0 | 100.0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 182,079 | 182,079 |  | 0.0 | 100.0
Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca. |  | 22092100002 |  | NAC. | 01-2022 12-2024 | 84,849,355 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
631 - Centro SICT Guanajuato
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores por lluvia severa, vientos e inundación, en 27 municipios en el Estado de Hidalgo. |  | 22092100007 |  | NAC. | 06-2022 12-2024 | 537,002,143 | 0 | 1,493,322 | 1,493,322 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.8
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,493,322 | 1,493,322 |  | 0.0 | 100.0
Obras de emergencia en Caminos Rurales afectados por Inundación fluvial y lluvia en los municipios de Ixmiquilpan y Tepeji del Río del estado Hidalgo. |  | 22092100008 |  | NAC. | 06-2022 12-2024 | 122,359,088 | 0 | 611,740 | 611,740 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.2
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 611,740 | 611,740 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca |  | 22092100013 |  | NAC. | 10-2022 12-2024 | 1,515,168,792 | 0 | 549,030 | 549,030 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 549,030 | 549,030 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, Inundación fluvial y pluvial en Veracruz |  | 22092100014 |  | NAC. | 10-2022 12-2024 | 322,845,313 | 0 | 7,647,586 | 7,647,586 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.2
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 7,647,586 | 7,647,586 |  | 0.0 | 100.0
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas. |  | 22092100018 |  | NAC. | 11-2022 12-2024 | 412,833,692 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.3
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020 |  | 22092110001 |  | NAC. | 01-2022 12-2024 | 479,852,654 | 0 | 29,549,803 | 29,549,803 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 14,556,048 | 14,556,048 |  | 0.0 | 100.0
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 14,993,755 | 14,993,755 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022 |  | 22092110003 |  | NAC. | 08-2022 12-2024 | 254,991,460 | 0 | 22,352,331 | 22,352,331 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | -7.5 |  | 33
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 22,352,331 | 22,352,331 |  | 0.0 | 100.0
Seguridad Vial |  | 22092110004 |  | NAC. | 01-2023 12-2027 | 19,765,243,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110006 |  | NAC. | 10-2022 12-2024 | 401,410,209 | 0 | 15,253,334 | 15,253,334 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 30 |  | 67
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 8,661,335 | 8,661,335 |  | 0.0 | 100.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 6,591,999 | 6,591,999 |  | 0.0 | 100.0
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110007 |  | NAC. | 10-2022 12-2024 | 216,792,668 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.2
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 22092110008 |  | NAC. | 10-2022 12-2024 | 670,439,593 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.9
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022 |  | 22092110009 |  | NAC. | 11-2022 12-2024 | 120,452,162 | 0 | 8,863,209 | 8,863,209 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 40 |  | 75.2
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 8,863,209 | 8,863,209 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024. |  | 23092100003 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 15,718,589,711 | 1,977,500,000 | 4,693,510,702 | 4,693,510,702 |  | 237.3 | 100.0 |  | 100 |  | 95.7 |  | 95.7
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 15,093,386 | 15,093,386 |  | 0.0 | 100.0
652 - Centro SICT Zacatecas
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 3,856,340 | 3,856,340 |  | 0.0 | 100.0
631 - Centro SICT Guanajuato
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,802,756,309 | 1,802,756,309 |  | 0.0 | 100.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 100,485,615 | 100,485,615 |  | 0.0 | 100.0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,461,180 | 1,461,180 |  | 0.0 | 100.0
635 - Centro SICT México
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
636 - Centro SICT Michoacán
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 20,411,625 | 20,411,625 |  | 0.0 | 100.0
637 - Centro SICT Morelos
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
638 - Centro SICT Nayarit
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 56,128,801 | 56,128,801 |  | 0.0 | 100.0
639 - Centro SICT Nuevo León
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,124,183,744 | 1,124,183,744 |  | 0.0 | 100.0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 8,766,476 | 8,766,476 |  | 0.0 | 100.0
642 - Centro SICT Querétaro
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
644 - Centro SICT San Luis Potosí
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
645 - Centro SICT Sinaloa
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 255,402 | 255,402 |  | 0.0 | 100.0
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 2,086,524 | 2,086,524 |  | 0.0 | 100.0
648 - Centro SICT Tamaulipas
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
649 - Centro SICT Tlaxcala
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,931,202 | 1,931,202 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 1,977,500,000 | 1,481,000,000 | 1,481,000,000 |  | 74.8 | 100.0
621 - Centro SICT Aguascalientes
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 60,605,357 | 60,605,357 |  | 0.0 | 100.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 4,402,982 | 4,402,982 |  | 0.0 | 100.0
625 - Centro SICT Coahuila
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
626 - Centro SICT Colima
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 10,085,759 | 10,085,759 |  | 0.0 | 100.0
628 - Centro SICT Chihuahua
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Hilary" los Edos. Baja California y Baja California Sur |  | 23092100008 |  | NAC. | 10-2023 12-2024 | 80,222,656 | 0 | 91,827 | 91,827 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 91,827 | 91,827 |  | 0.0 | 100.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical Max en el estado de Guerrero |  | 23092100009 |  | NAC. | 11-2023 12-2024 | 238,966,813 | 0 | 201,260,151 | 201,260,151 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 98 |  | 98
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 201,260,151 | 201,260,151 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial octubre de 2023 estado de Veracruz. |  | 23092100010 |  | NAC. | 11-2023 12-2024 | 210,883,069 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Otis en el estado de Guerrero. |  | 23092100011 |  | NAC. | 11-2023 12-2024 | 115,823,395 | 0 | 67,294,136 | 67,294,136 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 98 |  | 98
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 67,294,136 | 67,294,136 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Norma en el estado de Baja California Sur. |  | 23092100012 |  | NAC. | 11-2023 12-2024 | 42,810,907 | 0 | 175,990 | 175,990 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 175,990 | 175,990 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN FEBRERO DE 2023 |  | 23092110001 |  | NAC. | 08-2023 12-2024 | 44,129,835 | 0 | 8,774,817 | 8,774,817 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 27 |  | 27
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 8,774,817 | 8,774,817 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN AGOSTO DE 2023 |  | 23092110002 |  | NAC. | 09-2023 12-2024 | 76,828,457 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO DE 2023 |  | 23092110003 |  | NAC. | 09-2023 12-2024 | 341,213,916 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE DE 2023 |  | 23092110004 |  | NAC. | 11-2023 12-2024 | 24,003,355 | 0 | 5,038,393 | 5,038,393 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 5,038,393 | 5,038,393 |  | 0.0 | 100.0
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por la Tormenta Tropical Nadine en el estado de Veracruz. |  | 24092100006 |  | NAC. | 11-2024 12-2024 | 94,880,000 | 0 | 94,784,501 | 94,784,501 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 94,784,501 | 94,784,501 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS DE EMERGENCIAS POR TORMENTA NADINE EN OCTUBRE DE 2024 |  | 24092110001 |  | NAC. | 11-2024 12-2024 | 20,468,500 | 0 | 20,436,498 | 20,436,498 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 20,436,498 | 20,436,498 |  | 0.0 | 100.0
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras
|  |  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 6,351,696,311 | 1,348,289,395 | 1,743,174,905 | 1,743,174,905 |  | 129.2 | 100.0
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2023 |  | 22092140003 |  | NDG. | 01-2023 07-2024 | 31,772,036 | 0 | 6,878,645 | 6,878,645 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 94.9 |  | 99
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 6,878,645 | 6,878,645 |  | 0.0 | 100.0
Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2024 |  | 23092100004 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 1,500,000,000 | 524,128,449 | 139,006,704 | 139,006,704 |  | 26.5 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
645 - Centro SICT Sinaloa
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
648 - Centro SICT Tamaulipas
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
649 - Centro SICT Tlaxcala
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 9,579,018 | 9,579,018 |  | 0.0 | 100.0
652 - Centro SICT Zacatecas
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 4,972,341 | 4,972,341 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 524,128,449 | 114,613,475 | 114,613,475 |  | 21.8 | 100.0
621 - Centro SICT Aguascalientes
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 4,018,003 | 4,018,003 |  | 0.0 | 100.0
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
625 - Centro SICT Coahuila
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
626 - Centro SICT Colima
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 1,191,662 | 1,191,662 |  | 0.0 | 100.0
628 - Centro SICT Chihuahua
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
631 - Centro SICT Guanajuato
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
635 - Centro SICT México
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 3,619,241 | 3,619,241 |  | 0.0 | 100.0
636 - Centro SICT Michoacán
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
637 - Centro SICT Morelos
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
638 - Centro SICT Nayarit
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
639 - Centro SICT Nuevo León
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
642 - Centro SICT Querétaro
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 1,012,964 | 1,012,964 |  | 0.0 | 100.0
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
644 - Centro SICT San Luis Potosí
|  |  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024. |  | 23092100005 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 922,157,263 | 500,000,000 | 174,451,981 | 174,451,981 |  | 34.8 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
644 - Centro SICT San Luis Potosí
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 512,265 | 512,265 |  | 0.0 | 100.0
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 5,354,821 | 5,354,821 |  | 0.0 | 100.0
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
648 - Centro SICT Tamaulipas
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 2,097,437 | 2,097,437 |  | 0.0 | 100.0
649 - Centro SICT Tlaxcala
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 727,359 | 727,359 |  | 0.0 | 100.0
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 123,968 | 123,968 |  | 0.0 | 100.0
652 - Centro SICT Zacatecas
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 2,653,475 | 2,653,475 |  | 0.0 | 100.0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 500,000,000 | 76,183,214 | 76,183,214 |  | 15.2 | 100.0
645 - Centro SICT Sinaloa
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 5,141,183 | 5,141,183 |  | 0.0 | 100.0
642 - Centro SICT Querétaro
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,843,557 | 1,843,557 |  | 0.0 | 100.0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,841,665 | 1,841,665 |  | 0.0 | 100.0
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 21,231,750 | 21,231,750 |  | 0.0 | 100.0
639 - Centro SICT Nuevo León
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
638 - Centro SICT Nayarit
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 3,806,289 | 3,806,289 |  | 0.0 | 100.0
637 - Centro SICT Morelos
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 485,857 | 485,857 |  | 0.0 | 100.0
636 - Centro SICT Michoacán
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 3,852,503 | 3,852,503 |  | 0.0 | 100.0
635 - Centro SICT México
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 4,345,593 | 4,345,593 |  | 0.0 | 100.0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 5,358,273 | 5,358,273 |  | 0.0 | 100.0
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 3,797,013 | 3,797,013 |  | 0.0 | 100.0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 10,963,599 | 10,963,599 |  | 0.0 | 100.0
631 - Centro SICT Guanajuato
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 3,322,454 | 3,322,454 |  | 0.0 | 100.0
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 7,120,077 | 7,120,077 |  | 0.0 | 100.0
628 - Centro SICT Chihuahua
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 5,037,837 | 5,037,837 |  | 0.0 | 100.0
621 - Centro SICT Aguascalientes
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 1,106,209 | 1,106,209 |  | 0.0 | 100.0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 3,041,922 | 3,041,922 |  | 0.0 | 100.0
624 - Centro SICT Campeche
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 2,982,743 | 2,982,743 |  | 0.0 | 100.0
625 - Centro SICT Coahuila
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 899,858 | 899,858 |  | 0.0 | 100.0
626 - Centro SICT Colima
|  |  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  |  |  | 0 | 621,060 | 621,060 |  | 0.0 | 100.0
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2024. |  | 23092120001 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 59,000,000 | 41,186,014 | 15,171,098 | 15,171,098 |  | 36.8 | 100.0 |  | 100 |  | 73.1 |  | 73.1
212 - Dirección General de Servicios Técnicos
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 41,186,014 | 15,171,098 | 15,171,098 |  | 36.8 | 100.0
Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2024, a través de su auscultación |  | 23092120002 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 276,879,168 | 99,016,761 | 73,355,115 | 73,355,115 |  | 74.0 | 100.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
212 - Dirección General de Servicios Técnicos
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 99,016,761 | 73,355,115 | 73,355,115 |  | 74.0 | 100.0
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2024 |  | 23092120003 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 300,000,000 | 112,784,386 | 29,760,294 | 29,760,294 |  | 26.3 | 100.0 |  | 100 |  | 55.9 |  | 55.9
212 - Dirección General de Servicios Técnicos
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 112,784,386 | 29,760,294 | 29,760,294 |  | 26.3 | 100.0
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2024 |  | 23092120004 |  | NAC. | 01-2024 12-2024 | 137,528,182 | 71,173,785 | 87,551,068 | 87,551,068 |  | 123.0 | 100.0 |  | 100 |  | 92.2 |  | 92.2
212 - Dirección General de Servicios Técnicos
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 71,173,785 | 87,551,068 | 87,551,068 |  | 123.0 | 100.0
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2024 |  | 23092140001 |  | NDG. | 01-2024 12-2024 | 338,429,105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de preinversión para la modernización de la Carretera MEX-186 Villahermosa-Escárcega, Tramo: Lím. Edos. Tab/Camp.-Escárcega |  | 24092100008 |  | Camp. | 06-2024 09-2025 | 67,698,936 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de pre inversión para el PIMUS de Acapulco. |  | 24093110003 |  | Gro. | 04-2024 09-2024 | 35,944,433 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Tren Ligero Naucalpan-Buenavista |  | 24093110004 |  | CDMX., Mex. | 10-2024 04-2025 | 31,028,757 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el tren AIFA - Pachuca |  | 24093110005 |  | Hgo., Mex. | 11-2024 05-2025 | 99,100,000 | 0 | 68,330,000 | 68,330,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 68,330,000 | 68,330,000 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo |  | 24093110006 |  | Coah., CDMX., Gto., Hgo., Mex., NL., Qro., SLP., Tamps., Zac. | 11-2024 06-2025 | 1,789,494,302 | 0 | 1,015,630,000 | 1,015,630,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 1,015,630,000 | 1,015,630,000 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para el Sistema Férreo México - Nogales |  | 24093110007 |  | CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Qro., Sin., Son. | 11-2024 06-2025 | 714,272,129 | 0 | 133,040,000 | 133,040,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 133,040,000 | 133,040,000 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de Preinversión para el Corredor Zumpango-Xaltocan-Central de Abastos |  | 24093110008 |  | Mex. | 10-2024 12-2024 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Corredor Zinacantepec-Toluca-Lerma |  | 24093110009 |  | Mex. | 11-2024 12-2024 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión Corredor Tizayuca- AIFA |  | 24093110010 |  | Hgo., Mex. | 11-2024 12-2024 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el Corredor Toluca-Metelpec-Tenango |  | 24093110011 |  | Mex. | 10-2024 12-2024 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Preinversión para el PIMUS de la Zona Metropolitana de Querétaro |  | 24093110012 |  | Qro. | 12-2024 04-2025 | 30,392,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 518,746,362,650 | 18,267,523,066 | 25,840,009,250 | 25,840,009,250 |  | 141.4 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 515,139,524,701 | 18,267,523,066 | 25,684,065,582 | 25,684,065,582 |  | 140.5 | 100.0
Acayucan - Ent. La Ventosa |  | 05096400027 |  | Oax., Ver. | 01-2007 12-2025 | 8,092,727,281 | 272,000,000 | 883,520,235 | 883,520,235 |  | 324.8 | 100.0 |  | 1.4 |  | 1.9 |  | 93.7
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 272,000,000 | 842,349,575 | 842,349,575 |  | 309.6 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 41,170,660 | 41,170,660 |  | 0.0 | 100.0
Acapulco-Zihuatanejo |  | 08096320020 |  | Gro. | 04-2008 12-2024 | 7,680,048,711 | 0 | 378,584 | 378,584 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.8
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 373,616 | 373,616 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 4,968 | 4,968 |  | 0.0 | 100.0
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco |  | 08096400015 |  | Oax. | 03-2008 12-2025 | 23,169,925,245 | 0 | 22,311 | 22,311 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.8
640 - Centro SICT Oaxaca
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 22,311 | 22,311 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Huazalingo - Tlanchinol |  | 09096330015 |  | Hgo. | 05-2009 12-2025 | 205,887,216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.2
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Chimaltitán - Florencia. |  | 09096340017 |  | Jal. | 04-2009 12-2026 | 582,401,664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes |  | 11096270038 |  | Chis. | 01-2013 12-2025 | 2,800,000,000 | 0 | 984,738,812 | 984,738,812 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 35.1 |  | 85.5
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 980,855,911 | 980,855,911 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 3,882,901 | 3,882,901 |  | 0.0 | 100.0
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta |  | 11096460001 |  | Son. | 01-2011 12-2026 | 2,136,777,454 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.2
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Libramiento Oriente Nogales |  | 11096460006 |  | Son. | 06-2011 12-2024 | 664,808,748 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea |  | 11096460012 |  | Son. | 01-2012 12-2025 | 1,280,382,718 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.2
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ozuluama-Tampico |  | 11096500018 |  | NAC. | 01-2012 12-2024 | 2,429,000,069 | 0 | 15,216,952 | 15,216,952 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.4
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 15,095,352 | 15,095,352 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 121,600 | 121,600 |  | 0.0 | 100.0
Modernización y Ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero Guadalajara LTG1 |  | 12093110013 |  | Jal. | 07-2012 12-2024 | 3,700,034,390 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) |  | 12096270001 |  | Chis. | 01-2012 12-2024 | 175,955,315 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.4
627 - Centro SICT Chiapas
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca |  | 12096330030 |  | Hgo. | 01-2018 12-2025 | 5,936,522,959 | 1,208,000,000 | 1,506,127,005 | 1,506,127,005 |  | 124.6 | 100.0 |  | 19.4 |  | 16.2 |  | 55
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 1,208,000,000 | 1,450,702,510 | 1,450,702,510 |  | 120.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 55,424,495 | 55,424,495 |  | 0.0 | 100.0
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. |  | 13093110008 |  | CDMX., Mex. | 12-2013 12-2025 | 134,419,262,298 | 4,000,000,000 | 5,686,557,865 | 5,686,557,865 |  | 142.1 | 100.0 |  | 9.1 |  | 8.7 |  | 99.6
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  |  |  | 4,000,000,000 | 5,686,557,865 | 5,686,557,865 |  | 142.1 | 100.0
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500 |  | 13096250007 |  | Coah. | 01-2015 12-2024 | 341,422,941 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.4
625 - Centro SICT Coahuila
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa |  | 13096470001 |  | Tab. | 01-2014 12-2027 | 6,252,463,671 | 0 | 23,321,305 | 23,321,305 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 23,321,305 | 23,321,305 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa |  | 13096500015 |  | Ver. | 01-2014 12-2025 | 3,153,885,940 | 0 | 12,536,244 | 12,536,244 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 12,536,244 | 12,536,244 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. |  | 14093110014 |  | Ags. | 07-2014 12-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Red Compartida |  | 15094000001 |  | NAC. | 01-2016 12-2035 | 167,599,102,309 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
400 - Subsecretaría de Comunicaciones
|  |  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS |  | 17093110003 |  | Chih. | 11-2017 12-2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles |  | 17096440002 |  | SLP. | 01-2018 12-2025 | 10,064,962,473 | 2,981,000,000 | 3,533,633,834 | 3,533,633,834 |  | 118.5 | 100.0 |  | 41.1 |  | 42.1 |  | 99.2
644 - Centro SICT San Luis Potosí
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 2,981,000,000 | 3,364,470,029 | 3,364,470,029 |  | 112.8 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 169,163,805 | 169,163,805 |  | 0.0 | 100.0
SIT Zacatecas |  | 19093110006 |  | Zac. | 01-2020 12-2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas |  | 19096220001 |  | BC. | 01-2022 12-2024 | 1,718,714,869 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey |  | 2009D000008 |  | NL. | 01-2021 12-2025 | 28,362,112,454 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA |  | 20093110004 |  | CDMX., Mex. | 08-2020 12-2025 | 21,548,625,820 | 2,000,000,000 | 4,659,470,604 | 4,659,470,604 |  | 232.9 | 100.0 |  | 8.5 |  | 21.3 |  | 85.3
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 2,000,000,000 | 4,659,470,604 | 4,659,470,604 |  | 232.9 | 100.0
Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 |  | 20096220002 |  | BC. | 01-2021 12-2025 | 987,745,873 | 0 | 48,836,670 | 48,836,670 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 98
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 45,683,170 | 45,683,170 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 3,153,500 | 3,153,500 |  | 0.0 | 100.0
Cerro Colorado - Zacualtipán |  | 20096330001 |  | Hgo. | 05-2021 12-2025 | 6,464,045,494 | 478,000,000 | 597,364,707 | 597,364,707 |  | 124.9 | 100.0 |  | 8.5 |  | 8.6 |  | 33
633 - Centro SICT Hidalgo
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 478,000,000 | 586,859,337 | 586,859,337 |  | 122.7 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 10,505,370 | 10,505,370 |  | 0.0 | 100.0
Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000. |  | 20096460003 |  | Son. | 01-2021 12-2024 | 928,404,988 | 0 | 63,557,147 | 63,557,147 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 63,557,147 | 63,557,147 |  | 0.0 | 100.0
Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán |  | 20096500001 |  | Ver. | 02-2021 12-2024 | 274,697,694 | 0 | 749,437 | 749,437 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 749,437 | 749,437 |  | 0.0 | 100.0
Camino Minatitlan - Hidalgotitlán |  | 20096500002 |  | Ver. | 01-2021 12-2025 | 468,076,357 | 0 | 114,911,732 | 114,911,732 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 114,911,732 | 114,911,732 |  | 0.0 | 100.0
Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima |  | 21093110002 |  | Col. | 07-2021 12-2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México |  | 21093110007 |  | CDMX., Mex. | 12-2021 12-2024 | 20,515,050,330 | 3,091,956,833 | 597,302,354 | 597,302,354 |  | 19.3 | 100.0 |  | 10.2 |  | 0 |  | 3
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 3,091,956,833 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
635 - Centro SICT México
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 597,302,354 | 597,302,354 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara |  | 21096340001 |  | Jal. | 03-2023 12-2024 | 956,947,560 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Entronque Aeropuerto Cancún |  | 22092100004 |  | Q. Roo | 03-2022 12-2024 | 428,976,493 | 0 | 3,415,628 | 3,415,628 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98
210 - Dirección General de Carreteras
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 3,415,628 | 3,415,628 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps. |  | 22093110002 |  | Tamps. | 01-2023 12-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas. |  | 22093110003 |  | Tamps. | 01-2023 12-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Cruce Internacional Mesa de Otay II |  | 22096220001 |  | BC. | 07-2022 12-2024 | 6,170,346,444 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Vizcaíno - Guerrero Negro |  | 22096230002 |  | BCS. | 06-2022 12-2025 | 753,458,711 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.7
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin |  | 22096300001 |  | Dgo. | 01-2023 12-2025 | 1,462,232,190 | 1,060,000,000 | 964,935,658 | 964,935,658 |  | 91.0 | 100.0 |  | 20 |  | 9.3 |  | 86.9
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 1,060,000,000 | 964,935,658 | 964,935,658 |  | 91.0 | 100.0
Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax. |  | 22096320001 |  | Gro. | 01-2022 12-2025 | 5,697,154,002 | 1,434,191,799 | 2,317,124,096 | 2,317,124,096 |  | 161.5 | 100.0 |  | 33 |  | 23.8 |  | 82.8
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 1,434,191,799 | 2,076,050,181 | 2,076,050,181 |  | 144.7 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 241,073,915 | 241,073,915 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia |  | 22096320002 |  | Gro. | 09-2022 12-2024 | 192,398,579 | 0 | 31,326,361 | 31,326,361 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1 |  | 100
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 31,326,361 | 31,326,361 |  | 0.0 | 100.0
Puente Vehicular Nichupté |  | 22096430001 |  | Q. Roo | 03-2022 12-2025 | 9,009,865,758 | 1,098,374,434 | 2,593,431,891 | 2,593,431,891 |  | 236.1 | 100.0 |  | 22 |  | 36 |  | 71.9
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 1,098,374,434 | 2,593,431,891 | 2,593,431,891 |  | 236.1 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio |  | 22096430003 |  | Q. Roo | 04-2022 12-2024 | 2,473,090,220 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 55
643 - Centro SICT Quintana Roo
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo. |  | 22096450001 |  | Sin. | 01-2023 12-2024 | 1,152,696,579 | 0 | 358,633,026 | 358,633,026 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6.1 |  | 88.5
645 - Centro SICT Sinaloa
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 358,633,026 | 358,633,026 |  | 0.0 | 100.0
Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche |  | 22096470001 |  | Tab. | 08-2023 12-2027 | 4,891,855,230 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
647 - Centro SICT Tabasco
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Libramiento Sayula |  | 22096500001 |  | Ver. | 01-2022 12-2025 | 829,951,302 | 0 | 49,325,422 | 49,325,422 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.9 |  | 99.9
650 - Centro SICT Veracruz
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 35,268,586 | 35,268,586 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 14,056,836 | 14,056,836 |  | 0.0 | 100.0
ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL |  | 22096510001 |  | Yuc. | 01-2024 12-2024 | 112,343,853 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
651 - Centro SICT Yucatán
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Viaducto Elevado Tijuana |  | 23096220001 |  | BC. | 03-2023 12-2025 | 12,614,639,726 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
622 - Centro SICT Baja California
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Puerto de Entrada Anapra-Sunland Park |  | 23096280001 |  | Chih. | 06-2023 12-2026 | 804,570,892 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
628 - Centro SICT Chihuahua
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260 |  | 23096300001 |  | Dgo. | 06-2023 12-2024 | 147,754,743 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.6
630 - Centro SICT Durango
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala |  | 23096320001 |  | Gro. | 10-2023 12-2024 | 750,000,000 | 644,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 644,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino El Durazno - Popoyatlajco |  | 23096320002 |  | Gro. | 02-2024 12-2024 | 43,557,613 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
632 - Centro SICT Guerrero
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Santa María la Alta - Palmillas |  | 23096410003 |  | Pue. | 02-2024 12-2024 | 38,341,308 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Distribuidor Víal Ejercito de Oriente |  | 23096410004 |  | Pue. | 01-2024 12-2024 | 798,128,429 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Tepetzintla - Tonalixco |  | 23096410006 |  | Pue. | 02-2024 12-2024 | 31,044,843 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
641 - Centro SICT Puebla
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400. |  | 23096460001 |  | Son. | 07-2023 12-2024 | 665,420,298 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
646 - Centro SICT Sonora
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Línea 4 de Puebla |  | 24093110001 |  | Pue. | 01-2024 12-2024 | 1,971,017,025 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
|  |  | K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia. |  | 24096230001 |  | BCS. | 04-2024 12-2024 | 450,000,000 | 0 | 447,928,223 | 447,928,223 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 447,928,223 | 447,928,223 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Puente Santa Cruz, km 4+500 del Camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón |  | 24096230002 |  | BCS. | 03-2024 10-2024 | 190,120,540 | 0 | 189,699,479 | 189,699,479 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 99 |  | 99
623 - Centro SICT Baja California Sur
|  |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  |  |  | 0 | 189,699,479 | 189,699,479 |  | 0.0 | 100.0
Entronque Glorieta Poniente de Zapotlanejo |  | 24096340001 |  | Jal. | 03-2024 12-2025 | 550,567,082 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
634 - Centro SICT Jalisco
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 1,003,747,701 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas |  | 1109A000003 |  | Qro. | 04-2012 11-2025 | 1,003,747,701 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97
A00 - Instituto Mexicano del Transporte
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[6 empty] | 2,603,090,248 | 0 | 155,943,668 | 155,943,668 |  | 0.0 | 100.0
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL RESCATE DE LA OBRA ARTÍSTICA DEL CENTRO SCOP, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE |  | 23097120001 |  | CDMX. | 06-2023 08-2024 | 637,672,099 | 0 | 56,650,795 | 56,650,795 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 11 |  | 99
712 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 56,650,795 | 56,650,795 |  | 0.0 | 100.0
Contrucción del Parque del Muralismo Mexicano, así como la restitución de la obra artística del Centro SCOP |  | 23097120002 |  | CDMX. | 06-2024 02-2026 | 1,965,418,149 | 0 | 99,292,873 | 99,292,873 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 93 |  | 93
712 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  | 0 | 99,292,873 | 99,292,873 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.