## DETALLE PPI
Cuenta Pública 2024
CUENTA PÚBLICA 2024
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1/
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
|  |  | CIFRAS EN PESOS |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  | 2024 |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
|  |  | INVERSIÓN TOTAL 2/ | 2024
|  |  |  | APROBADA (A) | MODIFICADA (B) | EJERCIDA (C) | EJERCIDA / APROBADA (D)=(C/A) | EJERCIDA / MODI- FICADA (E)=(C/B) | PROGRA- MADO | REAL
TOTAL |  |  | 4204192174.92 | 743457822 | 1311234848.25 | 1311234848.25 | 176.3698 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  | 1361465400.86 | 228235004 | 463035520.45 | 463035520.45 | 202.8766 | 100
ADQUISICIONES |  |  | 1361465400.86 | 228235004 | 463035520.45 | 463035520.45 | 202.8766 | 100
Adquisición de Mobiliario en las Sedes de las Fiscalías Federales de la FGR. 4/ | CDMX | 09-2024 | 541965342.59 | 60269307.49 | 183388559.31 | 183388559.31 | 304.2818 | 100 | 35.5 | 35.4 | 35.4
12-2025
Adquisición de mobiliario a fin de contar con espacios de trabajo efectivos e idóneos, los cuales permitirán mitigar riesgos de lesiones por posibles incidentes de trabajo y a mejorar el confort de los empleados durante sus jornadas laborales.
Proyecto de reordenamiento inmobiliario de Río Pánuco, reubicando al personal en diversos inmuebles propiedad de la Fiscalía General de la República (FGR). 5/ | CDMX | 04-2021 | 126506437.23 | 100988481.73 | 80982023.24 | 80982023.24 | 80.1894 | 100 | 10.85 | 10.85 | 79.83
12-2025
Adecuación de espacios y adquisición de diverso mobiliario para las oficinas, a fin de reubicar al personal de diversos inmuebles propiedad de la Institución, permitiendo contar con una infraestructura óptima para el desempeño de los servidores públicos.
Proyecto Integral de adecuación, construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento del "Parque Nacional de Justicia". 5/ | CDMX | 02-2021 | 167148822.3 | 10000000 | 1439500.55 | 1439500.55 | 14.395 | 100 | 76.73 | 76.73 | 84.03
12-2024
Desarrollar y equipar una sede integral para la FGR centralizando diversas Unidades Especializadas en un espacio moderno, funcional y seguro que permita fortalecer la investigación, litigación y coordinación interinstitucional.
Adquisición de mobiliario para la reubicación de personal de la FGR en la Ciudad de México. Etapa 1. | CDMX | 07-2023 | 56977214.78 | 56977214.78 | 38210057.48 | 38210057.48 | 67.062 | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de mobiliario para cuatro inmuebles, facilitando la reubicación de los servidores públicos y optimizando la distribución de archivos documentales.
Adquisición del Sistema Integral del Centro de Monitoreo. | CDMX | 12-2023 | 420000000 |  | 125976000 | 125976000 |  | 100 | 100 | 100 | 70
12-2025
La adquisición permitirá dotar a la Unidad de Técnicas de Intervención del Centro Federal de Inteligencia Criminal, del equipo necesario para llevar a cabo las tareas de análisis e investigación.
Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de aire acondicionado para el inmueble del Centro Federal de Inteligencia Criminal. | CDMX | 07-2024 | 995942.36 |  | 320508.93 | 320508.93 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de equipos de aire acondicionado para mantener en óptimas condiciones la ventilación y temperatura de las áreas de trabajo del personal y los equipos tecnológicos necesarios para la atención de los requerimientos ministeriales de apoyo a la investigación.
Adquisición de Cajas Fuertes para la Jefaturas de la Policía Federal Ministerial (PFM). | CDMX | 06-2024 | 1136916 |  | 1090516 | 1090516 |  | 100 | 100 | 100 | 100
11-2024
La adquisición de cajas permitirá al personal de las Jefaturas de la PFM ubicadas en los Estados de la República, resguardar los bienes materiales a su encargo para el cumplimiento de sus objetivos.
Adquisición de relojes checadores para el área de Mesa de Control del Centro Federal Pericial Forense (CFPF). | CDMX | 01-2024 | 165651.13 |  | 138040 | 138040 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de relojes tipo fechador y receptor de documentos con horario y placas Integradas, para el área de ingreso documental del CFPF, lo que permitirá agilizar el registro de las solicitudes realizadas por las personas Agentes del Ministerio Público, personas Agentes de la PFM o de diversas autoridades administrativas y judiciales.
Renovación del equipamiento de diversos espacios esenciales del Refugio Especializado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. | CDMX | 08-2023 | 1047556.56 |  | 308142.4 | 308142.4 |  | 100 | 100 | 36.36 | 66.66
02-2025
Adquisición de equipamiento para diversos espacios esenciales del Refugio, lo que permitirá fortalecer el esquema de atención integral de la víctimas, contando con espacios necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica.
Adquisición de un equipo forense. | CDMX | 08-2024 | 6997505 |  | 4118846.6 | 4118846.6 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de equipos para desbloqueo de equipos electrónicos para el análisis de información a fin de garantizar el cumplimiento oportuno a los mandatos judiciales solicitados por el Ministerio Público de la Federación.
Adquisición y sustitución de equipamiento para consultorios dentales de la FGR en Unidades Administrativas de la Ciudad de México. | CDMX | 07-2024 | 9822227.12 |  | 4563556.46 | 4563556.46 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de unidades estomatológicas completas, equipos e instrumental dental para diversos consultorios de la Institución en el área Metropolitana.
Sustitución e Instalación de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión para las instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGR. | CDMX | 06-2024 | 19734576.31 |  | 13532560 | 13532560 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de equipo para el monitoreo de las personas servidoras públicas, con motivo de las evaluaciones de control de confianza para todo el personal de la Fiscalía.
Adquisición de herramientas tecnológicas de colaboración remota y videoconferencias para diversas Unidades Administrativas de la FGR, Etapa 1. | CDMX | 12-2024 | 8967209.48 |  | 8967209.48 | 8967209.48 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Adquisición de pantallas de colaboración remota y videoconferencia para los titulares de la Fiscalía General, de las Fiscalías Especializadas y Oficialía Mayor, la Agencia de Investigación Criminal, así como para los Centros de monitoreo, salas y auditorios del Parque Nacional de la Justicia y de la Fiscalía Federal en la CDMX, a fin de proporcionar herramientas para una comunicación ágil y confiable para la toma de decisiones y acuerdos por parte de los funcionarios de alto nivel de la Institución.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | 2842726774.06 | 515222818 | 848199327.8 | 848199327.8 | 164.6277 | 100
INMUEBLES |  |  | 2842726774.06 | 515222818 | 848199327.8 | 848199327.8 | 164.6277 | 100
Proyecto de reordenamiento inmobiliario de Río Pánuco, reubicando al personal en diversos inmuebles propiedad de la FGR. | CDMX | 04-2022 | 619687635.12 | 515222818 | 190367806.95 | 190367806.95 | 36.9486 | 100 | 20.4 | 20.4 | 31.75
12-2025
Adecuación de espacios y adquisición de diverso mobiliario para las oficinas, a fin de reubicar al personal de diversos inmuebles propiedad de la Institución, permitiendo contar con una infraestructura óptima para el desempeño de los servidores públicos.
Proyecto Integral de adecuación, construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento del "Parque Nacional de Justicia". | CDMX | 08-2020 | 2040553796.32 |  | 636228581.49 | 636228581.49 |  | 100 | 23.76 | 23.76 | 89.86
12-2024
Desarrollar y equipar una sede integral para la FGR, centralizando diversas Unidades Especializadas en un espacio moderno, funcional y seguro que permita fortalecer la investigación, litigación y coordinación interinstitucional.
Ampliación y redistribución de espacios en uso del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR. | CDMX | 06-2023 | 8389294.71 |  | 1575134.32 | 1575134.32 |  | 100 | 100 | 19.12 | 19.12
12-2024
Proyecto para elaborar el dictamen estructural del inmueble para llevar a cabo la ampliación del edificio del OIC.
Proyecto de Rehabilitación estructural de la sede de Tuxtla Gutiérrez, en la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas. | Chiapas | 12-2022 | 30910562.83 |  | 7807251.25 | 7807251.25 |  | 100 | 11 | 11 | 100
12-2024
Proyecto para contar con una estabilidad estructural en las instalaciones, a fin de enfrentar con mayor eficacia las actividades sustantivas en beneficio de las personas servidoras públicas y de las personas visitantes.
Construcción de una barda perimetral en la sede de la Fiscalía Federal del Estado de Oaxaca y otra en la Subsede Tuxtepec con caseta de vigilancia. | Oaxaca | 04-2023 | 19509359.47 |  | 2143179.84 | 2143179.84 |  | 100 | 58.4 | 58.4 | 100
12-2024
Proyecto de obra para construir bardas perimetrales así como caseta de vigilancia, lo que permitirá coadyuvar en la operación y el buen funcionamiento dentro de sus instalaciones al reforzar la seguridad de los inmuebles.
Construcción de una barda perimetral y caseta de vigilancia en la Fiscalía Federal del Estado de San Luis Potosí de la FGR. | San Luis Potosí | 08-2023 | 7550257.2 |  | 4437381.56 | 4437381.56 |  | 100 | 18.6 | 18.6 | 100
12-2024
Proyecto de obra para construir una barda perimetral y caseta de vigilancia, lo que permitirá coadyuvar en la operación y el buen funcionamiento dentro de las instalaciones al reforzar la seguridad del inmueble.
Construcción de barda perimetral, cajones de estacionamiento para discapacitados y rampa de acceso, en el inmueble de la Fiscalía Federal del Estado de Jalisco con Sede en Guadalajara. | Jalisco | 01-2024 | 6749239.89 |  | 394065.26 | 394065.26 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2024
Proyecto de obra para construir una barda perimetral y realizar adecuaciones de acceso, lo que permitirá coadyuvar en la operación y el buen funcionamiento de las instalaciones al reforzar la seguridad del inmueble.
Proyecto integral de reforzamiento de una bodega de resguardo de indicios y bienes asegurados y la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato con Sede en León. | Guanajuato | 01-2024 | 22852900.37 |  | 1069416.55 | 1069416.55 |  | 100 | 100 | 6.8 | 6.8
12-2024
Proyecto de obra para el reforzamiento de la bodega y realizar adecuaciones de acceso, lo que permitirá atender de manera eficiente el resguardo de expedientes y objetos relacionados con las investigaciones de la Fiscalía Federal.
Proyecto de demolición y construcción del edificio "B" y adecuación del edificio "D" del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 6/ | CDMX | 09-2023 | 86523728.15 |  | 4176510.58 | 4176510.58 |  | 100 | 10 | 10 | 15
12-2025
Proyecto de obra para expandir las instalaciones para el resguardo del acervo bibliográfico, así como llevar a cabo una rehabilitación estructural de la biblioteca, garantizando así un entorno moderno y seguro.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
3/ Incluye el presupuesto pagado.
4/ Se registró el monto del presupuesto original de acuerdo con las necesidades presentadas en el ejercicio fiscal 2024.
5/ El porcentaje del avance físico acumulado corresponde únicamente a las adquisiciones contempladas en el proyecto.
6/ Este proyecto de inversión a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual se encuentra vigente desde el ejercicio fiscal 2023.
Fuente: Fiscalía General de la República.