## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1,001,156,875 | 20,297,233 | 634,121,047 | 352,039,328 |  | 1,734.4 | 55.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 1,001,156,875 | 20,297,233 | 634,121,047 | 352,039,328 |  | 1,734.4 | 55.5
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[6 empty] | 1,001,156,875 | 20,297,233 | 634,121,047 | 352,039,328 |  | 1,734.4 | 55.5
Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos 2023-2025 |  | 2210LAU0009 |  | Gto., Qro., SLP. | 01-2023 12-2025 | 11,279,211 | 3,260,010 | 3,219,556 | 2,843,391 |  | 87.2 | 88.3 |  | 33 |  | 33 |  | 66
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 3,260,010 | 3,219,556 | 2,843,391 |  | 87.2 | 88.3
Exploración y evaluación de litio |  | 2310LAU0001 |  | Chih., Dgo., Jal., Nay., Pue., Son. | 06-2023 12-2024 | 38,582,366 | 17,037,223 | 16,915,862 | 15,556,681 |  | 91.3 | 91.9 |  | 51.4 |  | 51.4 |  | 100
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 17,037,223 | 16,915,862 | 15,556,681 |  | 91.3 | 91.9
Inventario de pasivos ambientales mineros por estado |  | 2310LAU0002 |  | Chih., Dgo., Hgo., Oax., Son. | 10-2023 12-2025 | 11,887,952 | 0 | 3,180,491 | 2,447,300 |  | 0.0 | 76.9 |  | 43.3 |  | 43.3 |  | 56.6
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 3,180,491 | 2,447,300 |  | 0.0 | 76.9
Generar cartografía geológica y geoquímica a escala 1:50,000 |  | 2310LAU0003 |  | BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Dgo., Gto., Jal., Mich., Oax., Qro., SLP., Son. | 01-2024 12-2025 | 186,242,969 | 0 | 110,756,645 | 81,008,741 |  | 0.0 | 73.1 |  | 51.6 |  | 51.8 |  | 51.8
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 110,756,645 | 81,008,741 |  | 0.0 | 73.1
Estudios geológicos por depósitos de grafito y carbón en México |  | 2310LAU0004 |  | Coah., Chih., Hgo., NL., Oax., Son., Tamps. | 01-2024 12-2025 | 21,102,087 | 0 | 10,082,186 | 6,766,925 |  | 0.0 | 67.1 |  | 50 |  | 50 |  | 50
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 10,082,186 | 6,766,925 |  | 0.0 | 67.1
Investigación por minerales radiactivos y asociados |  | 2310LAU0005 |  | Coah., Chih., Dgo., Hgo., Oax., Son. | 01-2024 12-2025 | 44,863,790 | 0 | 21,671,779 | 17,655,216 |  | 0.0 | 81.4 |  | 50 |  | 50 |  | 50
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 21,671,779 | 17,655,216 |  | 0.0 | 81.4
Generación de información geofísica de la República Mexicana |  | 2410LAU0001 |  | NAC. | 01-2024 12-2025 | 240,556,356 | 0 | 141,864,532 | 113,397,143 |  | 0.0 | 79.9 |  | 48.8 |  | 58.1 |  | 58.1
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 141,864,532 | 113,397,143 |  | 0.0 | 79.9
Banco de Datos Geológicos del SGM (GeoInfoMex) |  | 2410LAU0002 |  | NAC. | 04-2024 12-2025 | 40,936,452 | 0 | 18,565,340 | 13,398,672 |  | 0.0 | 72.1 |  | 49.8 |  | 51 |  | 51
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 18,565,340 | 13,398,672 |  | 0.0 | 72.1
Estudios de investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra |  | 2410LAU0003 |  | BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Nay., Pue., Qro., SLP., Son., Tamps., Ver., Zac. | 04-2024 12-2025 | 23,129,646 | 0 | 10,473,444 | 8,382,697 |  | 0.0 | 80.0 |  | 50 |  | 50 |  | 50
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 10,473,444 | 8,382,697 |  | 0.0 | 80.0
Exploración y evaluación de yacimientos minerales Nota: En 2024 el PPI con clave 2410LAU0004 tuvo una asignación autorizada por 274.2 mdp y se erogó 77.5 mdp. El presupuesto remanente por 196.7 mdp quedó dentro de la disponibilidad final de 2024 en el flujo de efectivo y para el ejercicio 2025 en la inicial. |  | 2410LAU0004 |  | Ags., BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Ver., Zac. | 05-2024 12-2024 | 330,000,000 | 0 | 274,217,234 | 77,527,097 |  | 0.0 | 28.2 |  | 100 |  | 41 |  | 41
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 274,217,234 | 77,527,097 |  | 0.0 | 28.2
Estudios geológico-ambientales |  | 2410LAU0005 |  | Chih., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Zac. | 05-2024 12-2025 | 30,767,059 | 0 | 12,459,753 | 8,042,529 |  | 0.0 | 64.5 |  | 50 |  | 33.5 |  | 33.5
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 12,459,753 | 8,042,529 |  | 0.0 | 64.5
Estudios de actualización geohidrológica, hidrogeoquímica y de caracterización del agua subterránea, para su manejo sostenible. |  | 2410LAU0006 |  | BC., Col., Chih., Hgo., Jal., Mich., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son. | 08-2024 12-2025 | 21,808,987 | 0 | 10,714,225 | 5,012,936 |  | 0.0 | 46.7 |  | 52.3 |  | 29 |  | 29
LAU - Servicio Geológico Mexicano
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 10,714,225 | 5,012,936 |  | 0.0 | 46.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.