## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5,432,506,651 | 706,053,134 | 930,282,484 | 894,232,778 |  | 126.6 | 96.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 4,043,765,183 | 589,178,563 | 747,609,527 | 711,559,821 |  | 120.7 | 95.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 2,012,733,672 | 589,178,563 | 385,281,175 | 384,215,378 |  | 65.2 | 99.7
Equipamiento del Centro de Supercómputo de la UNAM |  | 2111A3Q0004 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 272,624,281 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Conmutadores telefónicos de C.U. |  | 2111A3Q0018 |  | CDMX. | 01-2022 12-2026 | 387,988,924 | 168,464,534 | 30,000,000 | 30,000,000 |  | 17.8 | 100.0 |  | 30 |  | 8 |  | 8
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 168,464,534 | 30,000,000 | 30,000,000 |  | 17.8 | 100.0
Equipamiento de infraestructura de red de datos local a entidades de la UNAM, ubicadas en la Zona metropolitana |  | 2211A3Q0008 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 440,108,651 | 419,556,001 | 30,000,000 | 30,000,000 |  | 7.1 | 100.0 |  | 63 |  | 8 |  | 8
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 419,556,001 | 30,000,000 | 30,000,000 |  | 7.1 | 100.0
Equipamiento del servicio Red-UNAM en Ciudad Universitaria |  | 2211A3Q0012 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 125,904,825 | 1,158,028 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 4 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 1,158,028 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento de Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM |  | 2211A3Q0014 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 19,945,059 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-011-Desarrollo Cultural |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM |  | 2311A3Q0002 |  | CDMX., Gro. | 01-2024 12-2024 | 84,505,195 | 0 | 35,877,466 | 34,811,669 |  | 0.0 | 97.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-011-Desarrollo Cultural |  |  |  | 0 | 35,877,466 | 34,811,669 |  | 0.0 | 97.0
Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Investigación en la UNAM |  | 2311A3Q0003 |  | BC., Chis., CDMX., Jal., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc. | 01-2024 12-2024 | 269,732,738 | 0 | 114,517,543 | 114,517,543 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 114,517,543 | 114,517,543 |  | 0.0 | 100.0
Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Docencia en la UNAM |  | 2311A3Q0004 |  | CDMX., Gto., Mex., Mor., Qro., Ver., Yuc. | 01-2024 12-2024 | 411,923,999 | 0 | 174,886,166 | 174,886,166 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 45,918,762 | 45,918,762 |  | 0.0 | 100.0
|  |  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 128,967,404 | 128,967,404 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 1,822,334,063 | 0 | 291,529,352 | 262,654,448 |  | 0.0 | 90.0
Mantenimiento de la red de agua potable de C.U. |  | 2111A3Q0022 |  | CDMX. | 01-2022 12-2030 | 455,999,358 | 0 | 19,472,430 | 19,472,430 |  | 0.0 | 100.0 |  | 4 |  | 4 |  | 4
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 19,472,430 | 19,472,430 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria |  | 2111A3Q0023 |  | CDMX. | 01-2022 12-2029 | 152,745,070 | 0 | 5,724,768 | 4,469,768 |  | 0.0 | 78.0 |  | 4 |  | 4 |  | 4
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 5,724,768 | 4,469,768 |  | 0.0 | 78.0
Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U. |  | 2111A3Q0024 |  | CDMX. | 01-2022 12-2026 | 79,692,088 | 0 | 6,570,662 | 6,570,662 |  | 0.0 | 100.0 |  | 8 |  | 8 |  | 8
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 6,570,662 | 6,570,662 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U. |  | 2111A3Q0025 |  | CDMX. | 01-2022 12-2027 | 45,093,447 | 0 | 7,574,513 | 7,574,513 |  | 0.0 | 100.0 |  | 17 |  | 17 |  | 17
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 7,574,513 | 7,574,513 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la red de riego de C.U. |  | 2211A3Q0002 |  | CDMX. | 01-2023 12-2030 | 203,037,873 | 0 | 582,968 | 582,968 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 582,968 | 582,968 |  | 0.0 | 100.0
Adecuación de la Unidad Académica Bioterio (UAB) de la Facultad de Medicina |  | 2211A3Q0010 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 32,994,185 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación del sótano del edificio B de la Facultad de Medicina en el Centro de Entrenamiento Robótico Da Vinci |  | 2211A3Q0011 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 11,128,163 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades de la función Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la UNAM |  | 2311A3Q0005 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 292,744,585 | 0 | 53,769,812 | 53,769,812 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 53,769,812 | 53,769,812 |  | 0.0 | 100.0
Programa anual de mantenimiento a la función docencia e investigación de la UNAM en la Ciudad de México y Zona Metropolitana |  | 2311A3Q0006 |  | CDMX., Mex. | 01-2024 12-2024 | 470,408,753 | 0 | 143,992,686 | 143,992,686 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 143,992,686 | 143,992,686 |  | 0.0 | 100.0
Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades foráneas con funciones de Docencia e Investigación de la UNAM |  | 2311A3Q0007 |  | BC., Chis., Gto., Mich., Mor., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc. | 01-2024 12-2024 | 78,490,541 | 0 | 53,841,513 | 26,221,609 |  | 0.0 | 48.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 53,841,513 | 26,221,609 |  | 0.0 | 48.7
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
[6 empty] | 208,697,448 | 0 | 70,799,000 | 64,689,995 |  | 0.0 | 91.3
Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana |  | 2411A3Q0001 |  | CDMX. | 05-2024 12-2026 | 208,697,448 | 0 | 70,799,000 | 64,689,995 |  | 0.0 | 91.3 |  | 34 |  | 34 |  | 34
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 70,799,000 | 64,689,995 |  | 0.0 | 91.3
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 1,388,741,468 | 116,874,571 | 182,672,957 | 182,672,957 |  | 156.2 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 1,388,741,468 | 116,874,571 | 182,672,957 | 182,672,957 |  | 156.2 | 100.0
Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). |  | 1811A3Q0003 |  | Qro. | 01-2019 12-2024 | 144,737,035 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza |  | 2011A3Q0001 |  | Mex. | 01-2021 12-2024 | 46,772,230 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química |  | 2011A3Q0002 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 107,272,661 | 94,095,310 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 58 |  | 0 |  | 15
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 94,095,310 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra |  | 2011A3Q0010 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 134,988,943 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 35
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Atención y Servicios Psicológicos |  | 2111A3Q0002 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 90,688,820 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco |  | 2111A3Q0003 |  | CDMX. | 01-2022 12-2025 | 57,967,604 | 22,779,261 | 22,779,261 | 22,779,261 |  | 100.0 | 100.0 |  | 39 |  | 39 |  | 39
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 22,779,261 | 22,779,261 | 22,779,261 |  | 100.0 | 100.0
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo |  | 2111A3Q0005 |  | CDMX. | 01-2022 12-2025 | 63,497,137 | 0 | 26,600,055 | 26,600,055 |  | 0.0 | 100.0 |  | 42 |  | 42 |  | 42
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 26,600,055 | 26,600,055 |  | 0.0 | 100.0
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan |  | 2111A3Q0006 |  | Mex. | 01-2022 12-2025 | 59,988,919 | 0 | 24,812,042 | 24,812,042 |  | 0.0 | 100.0 |  | 41 |  | 41 |  | 41
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 24,812,042 | 24,812,042 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación del Centro Universitario de Teatro |  | 2111A3Q0008 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 56,440,957 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente |  | 2111A3Q0010 |  | CDMX. | 01-2022 12-2025 | 73,487,528 | 0 | 30,703,991 | 30,703,991 |  | 0.0 | 100.0 |  | 42 |  | 42 |  | 42
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 30,703,991 | 30,703,991 |  | 0.0 | 100.0
Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur |  | 2111A3Q0011 |  | CDMX. | 01-2022 12-2025 | 60,732,357 | 0 | 25,289,009 | 25,289,009 |  | 0.0 | 100.0 |  | 42 |  | 42 |  | 42
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 25,289,009 | 25,289,009 |  | 0.0 | 100.0
Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U. |  | 2111A3Q0015 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 37,315,883 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular |  | 2111A3Q0021 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 20,556,132 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina |  | 2111A3Q0026 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 17,400,898 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega |  | 2111A3Q0030 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 19,969,259 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán |  | 2111A3Q0031 |  | Mex. | 01-2022 12-2024 | 58,270,249 | 0 | 52,488,599 | 52,488,599 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 52,488,599 | 52,488,599 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la sede para la Licenciatura en Química e Ingeniería de Materiales |  | 2211A3Q0009 |  | CDMX. | 01-2023 12-2024 | 82,748,663 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM |  | 2211A3Q0015 |  | Mich. | 01-2023 12-2024 | 23,150,352 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de la Coordinación Servicios Administrativos, Campus Morelos |  | 2311A3Q0001 |  | Mor. | 01-2024 12-2024 | 27,770,517 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de laboratorios en la Facultad de Artes y Diseño |  | 2311A3Q0008 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 204,985,324 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.