## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 161,601,395 | 17,111,139 | 17,111,051 | 17,111,051 |  | 99.9 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 91,701,515 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 53,034,281 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programas de fortalecimiento del área de tecnología de la información del CETI |  | 2411L3P0001 |  | Jal. | 10-2024 12-2024 | 53,034,281 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
|  |  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 38,667,234 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de instalaciones y espacios físicos del CETI. |  | 2211L3P0010 |  | Jal. | 01-2023 12-2024 | 7,758,927 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios del CETI. |  | 2211L3P0012 |  | Jal. | 01-2023 12-2025 | 30,908,307 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 69,899,880 | 17,111,139 | 17,111,051 | 17,111,051 |  | 99.9 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 69,899,880 | 17,111,139 | 17,111,051 | 17,111,051 |  | 99.9 | 100.0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social del CETI |  | 2211L3P0003 |  | Jal. | 06-2022 12-2024 | 20,103,218 | 8,510,267 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 27 |  | 0 |  | 8
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 8,510,267 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022. |  | 2211L3P0004 |  | Jal. | 06-2022 12-2025 | 47,134,066 | 8,600,872 | 17,111,051 | 17,111,051 |  | 198.9 | 100.0 |  | 36 |  | 32.5 |  | 70.3
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 8,600,872 | 17,111,051 | 17,111,051 |  | 198.9 | 100.0
Proyecto de infraestructura para la construcción de una caseta de ingreso vehicular y control de acceso para el plantel Rio Santiago. |  | 2311L3P0002 |  | Jal. | 01-2024 12-2024 | 2,662,596 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L3P - Centro de Enseñanza Técnica Industrial
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.