## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 423,834,759 | 4,671,248 | 34,655,545 | 26,732,727 |  | 572.2 | 77.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 411,286,620 | 0 | 31,662,973 | 23,740,155 |  | 0.0 | 74.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 358,105,630 | 0 | 7,961,167 | 38,349 |  | 0.0 | 0.4
Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. |  | 2111L4J0014 |  | Gto. | 02-2022 12-2024 | 7,060,039 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara. |  | 2111L4J0015 |  | Jal. | 02-2022 12-2024 | 20,464,347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipo especializado de laboratorio para la investigación de enfermedades existentes y emergentes. |  | 2211L4J0007 |  | CDMX. | 03-2023 12-2024 | 205,093,166 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de inversión en equipo científico: Plataforma analítica de alta resolución para el desarrollo de productos agroalimentarios. |  | 2311L4J0001 |  | Gto. | 03-2024 12-2024 | 31,863,049 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa anual de adquisición de TIC del Cinvestav, indispensables para el desarrollo de investigación científica y la formación de recursos humanos. |  | 2311L4J0006 |  | CDMX. | 03-2024 12-2024 | 7,961,167 | 0 | 7,961,167 | 38,349 |  | 0.0 | 0.4 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1.5
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 7,961,167 | 38,349 |  | 0.0 | 0.4
Programa de Adquisición de Equipamiento Científico para los Departamentos de Fisiología, Biofísica y Neurociencias y de Biología Celular del Cinvestav |  | 2411L4J0002 |  | CDMX. | 10-2024 12-2024 | 15,802,312 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Adquisiciones de Equipamiento Tecnológico NODO de Procesamiento GPU para la Supercomputadora ABACUS-I del Cinvestav |  | 2411L4J0004 |  | Mex. | 10-2024 12-2024 | 2,958,026 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de Adquisiciones de Equipamiento Tecnológico para Análisis Genómico de Virus del Cinvestav Unidad Irapuato |  | 2411L4J0005 |  | Gto. | 10-2024 12-2024 | 5,700,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Tecnológico para el Proyecto de Investigación y Desarrollo de un Prototipo de Sistema de Radar de Vigilancia Aérea 3D del Cinvestav |  | 2411L4J0006 |  | CDMX. | 10-2024 12-2024 | 14,296,681 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Adquisiciones de Infraestructura Tecnológica para Revisión de Sistemas Informáticos del Cinvestav |  | 2411L4J0007 |  | CDMX. | 10-2024 12-2024 | 3,428,658 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Adquisiciones de mobiliario y equipo científico financiado con recursos propios. |  | 2411L4J0011 |  | Coah., CDMX., Gto., Jal., Qro., Yuc. | 11-2024 12-2024 | 43,478,185 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 53,180,990 | 0 | 23,701,806 | 23,701,806 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav. |  | 2111L4J0004 |  | Yuc. | 03-2022 12-2024 | 8,294,490 | 0 | 7,915,300 | 7,915,300 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 7,915,300 | 7,915,300 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav |  | 2111L4J0005 |  | Gto. | 03-2022 12-2024 | 3,927,245 | 0 | 3,745,458 | 3,745,458 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,745,458 | 3,745,458 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav |  | 2111L4J0007 |  | Qro. | 03-2022 12-2024 | 7,911,030 | 0 | 7,549,370 | 7,549,370 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 7,549,370 | 7,549,370 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav |  | 2111L4J0009 |  | Coah. | 03-2022 12-2024 | 2,931,706 | 0 | 2,797,680 | 2,797,680 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 2,797,680 | 2,797,680 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav |  | 2111L4J0011 |  | NL. | 03-2022 12-2024 | 1,775,151 | 0 | 1,693,998 | 1,693,998 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 1,693,998 | 1,693,998 |  | 0.0 | 100.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Sede Sur del Cinvestav |  | 2311L4J0002 |  | CDMX. | 03-2024 12-2024 | 3,143,718 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav |  | 2311L4J0005 |  | Gto. | 03-2024 12-2024 | 10,009,985 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav |  | 2311L4J0009 |  | Tamps. | 03-2024 12-2024 | 3,097,999 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco del Cinvestav |  | 2311L4J0010 |  | CDMX. | 03-2024 12-2024 | 12,089,666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 12,548,139 | 4,671,248 | 2,992,572 | 2,992,572 |  | 64.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 12,548,139 | 4,671,248 | 2,992,572 | 2,992,572 |  | 64.0 | 100.0
Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. |  | 2111L4J0008 |  | CDMX. | 02-2022 12-2024 | 12,548,139 | 4,671,248 | 2,992,572 | 2,992,572 |  | 64.0 | 100.0 |  | 39 |  | 23 |  | 84
L4J - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 4,671,248 | 2,992,572 | 2,992,572 |  | 64.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.