## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2,714,961,299 | 439,922,633 | 434,647,436 | 434,647,436 |  | 98.8 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 22,149,714 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 14,501,454 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco |  | 2411MGC0009 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 4,754,927 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 5 Benito Juárez García |  | 2411MGC0010 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 1,968,594 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 10 Carlos Vallejo Márquez |  | 2411MGC0011 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 2,269,295 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón |  | 2411MGC0012 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 2,603,547 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro |  | 2411MGC0013 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 930,064 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 1 Gonzalo Vázquez Vela |  | 2411MGC0014 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 1,975,027 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 7,648,260 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Pre inversión para la Reestructuración para el Edificio "A" y Cuerpo de Escaleras Anexo, de la COFAA del IPN |  | 2411MGC0003 |  | CDMX. | 03-2024 12-2024 | 775,472 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de Pre inversión para el Proyecto complementario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN-HIDALGO. |  | 2411MGC0016 |  | Hgo. | 09-2024 12-2024 | 6,872,788 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 2,692,811,585 | 439,922,633 | 434,647,436 | 434,647,436 |  | 98.8 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 2,692,811,585 | 439,922,633 | 434,647,436 | 434,647,436 |  | 98.8 | 100.0
Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque |  | 2211MGC0002 |  | Chis. | 10-2022 12-2024 | 999,930,404 | 439,922,633 | 434,647,436 | 434,647,436 |  | 98.8 | 100.0 |  | 51 |  | 50.6 |  | 99.6
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 439,922,633 | 434,647,436 | 434,647,436 |  | 98.8 | 100.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro |  | 2311MGC0011 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 3,488,679 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 12, José María Morelos y Pavón |  | 2311MGC0012 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 4,965,553 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 4, Lázaro Cárdenas del Río |  | 2311MGC0013 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 11,597,921 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón |  | 2311MGC0014 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 22,773,322 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 2, Miguel Bernard |  | 2311MGC0015 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 10,582,327 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del IPN |  | 2411MGC0001 |  | CDMX. | 02-2024 12-2024 | 5,101,964 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Economía (ESE) |  | 2411MGC0002 |  | CDMX. | 02-2024 12-2024 | 7,948,138 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía |  | 2411MGC0004 |  | CDMX. | 04-2024 12-2024 | 11,338,208 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología |  | 2411MGC0005 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 77,030,527 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN |  | 2411MGC0006 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 187,970,911 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro Mexicano para la Producción más Limpia |  | 2411MGC0007 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 49,800,708 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-TIJUANA |  | 2411MGC0008 |  | BC. | 05-2024 12-2024 | 6,352,151 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Infraestructura Física de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad IPN |  | 2411MGC0015 |  | CDMX. | 09-2024 12-2025 | 992,115,675 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Edificio de Aulas para la Escuela Superior de Economía del IPN |  | 2411MGC0017 |  | CDMX. | 10-2024 12-2024 | 128,863,753 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de edificios de Aulas y Laboratorios para la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. |  | 2411MGC0018 |  | CDMX. | 10-2024 12-2024 | 172,951,344 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.