## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2,683,159,705 | 35,000,000 | 1,453,936,665 | 1,450,315,629 |  | 4,143.7 | 99.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 467,218,945 | 35,000,000 | 3,422,105 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 467,218,945 | 35,000,000 | 3,422,105 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 |  | 2009J2P0005 |  | Tab. | 04-2019 12-2024 | 467,218,945 | 35,000,000 | 3,422,105 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 75 |  | 0 |  | 25
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 35,000,000 | 3,422,105 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 2,215,940,760 | 0 | 1,450,514,560 | 1,450,315,629 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 2,215,940,760 | 0 | 1,450,514,560 | 1,450,315,629 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de Edificio Administrativo y Operativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas |  | 2313J2P0002 |  | Tab. | 06-2023 12-2025 | 201,421,019 | 0 | 31,577,895 | 31,378,964 |  | 0.0 | 99.3 |  | 33.7 |  | -40.7 |  | 3
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 31,577,895 | 31,378,964 |  | 0.0 | 99.3
Ampliación del puerto de Dos Bocas |  | 2313J2P0003 |  | Tab. | 08-2023 12-2024 | 1,306,133,064 | 0 | 825,669,344 | 825,669,344 |  | 0.0 | 100.0 |  | 50 |  | 73.7 |  | 73.7
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 825,669,344 | 825,669,344 |  | 0.0 | 100.0
MUELLE PARA LA TERMINAL DE GRANEL MINERAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS |  | 2413J2P0001 |  | Tab. | 02-2024 12-2024 | 708,386,677 | 0 | 593,267,321 | 593,267,321 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 84.2 |  | 84.2
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 593,267,321 | 593,267,321 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.