## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 588,572,637 | 0 | 147,000,000 | 49,819,490 |  | 0.0 | 33.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 47,060,385 | 0 | 15,200,000 | 12,396,178 |  | 0.0 | 81.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 47,060,385 | 0 | 15,200,000 | 12,396,178 |  | 0.0 | 81.5
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024 |  | 2213J2T0002 |  | Sin. | 04-2022 12-2024 | 47,060,385 | 0 | 15,200,000 | 12,396,178 |  | 0.0 | 81.5 |  | 0 |  | 34 |  | 100
J2T - Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 15,200,000 | 12,396,178 |  | 0.0 | 81.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 541,512,252 | 0 | 131,800,000 | 37,423,312 |  | 0.0 | 28.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 541,512,252 | 0 | 131,800,000 | 37,423,312 |  | 0.0 | 28.3
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 |  | Sin. | 06-2016 12-2025 | 436,495,895 | 0 | 76,800,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 37 |  | 0 |  | 28
J2T - Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 76,800,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | 2213J2T0003 |  | Sin. | 09-2023 12-2025 | 57,742,803 | 0 | 27,000,000 | 19,375,644 |  | 0.0 | 71.7 |  | 0 |  | 38 |  | 40
J2T - Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 27,000,000 | 19,375,644 |  | 0.0 | 71.7
Rehabilitación de Edificio para alojamiento del personal de la Secretaría de Marina |  | 2313J2T0002 |  | Sin. | 10-2023 12-2025 | 47,273,554 | 0 | 28,000,000 | 18,047,668 |  | 0.0 | 64.4 |  | 72 |  | 50 |  | 51
J2T - Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 28,000,000 | 18,047,668 |  | 0.0 | 64.4
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.