## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 385,902,866 | 21,771,799 | 138,333,953 | 138,330,208 |  | 635.3 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 102,666,591 | 21,771,799 | 2,956,799 | 2,953,055 |  | 13.5 | 99.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 102,666,591 | 21,771,799 | 2,956,799 | 2,953,055 |  | 13.5 | 99.8
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024 |  | 2109J2W0001 |  | Sin. | 01-2022 12-2024 | 102,666,591 | 21,771,799 | 2,956,799 | 2,953,055 |  | 13.5 | 99.8 |  | 20.1 |  | 20.9 |  | 100
J2W - Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 21,771,799 | 2,956,799 | 2,953,055 |  | 13.5 | 99.8
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 283,236,275 | 0 | 135,377,154 | 135,377,153 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 198,055,765 | 0 | 99,517,635 | 99,517,635 |  | 0.0 | 100.0
ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO. |  | 2313J2W0004 |  | Sin. | 10-2023 01-2025 | 198,055,765 | 0 | 99,517,635 | 99,517,635 |  | 0.0 | 100.0 |  | 18.6 |  | 77.5 |  | 91.7
J2W - Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 99,517,635 | 99,517,635 |  | 0.0 | 100.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[6 empty] | 85,180,510 | 0 | 35,859,519 | 35,859,518 |  | 0.0 | 99.9
ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIO |  | 2313J2W0003 |  | Sin. | 10-2023 12-2024 | 85,180,510 | 0 | 35,859,519 | 35,859,518 |  | 0.0 | 99.9 |  | 2.1 |  | 72.9 |  | 97.9
J2W - Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 35,859,519 | 35,859,518 |  | 0.0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.