## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5,207,825,895 | 311,677,123 | 351,754,557 | 195,039,655 |  | 62.5 | 55.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 5,207,825,895 | 311,677,123 | 351,754,557 | 195,039,655 |  | 62.5 | 55.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 5,207,825,895 | 311,677,123 | 351,754,557 | 195,039,655 |  | 62.5 | 55.4
Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión |  | 1709J2Y0001 |  | Tamps. | 02-2017 10-2024 | 938,297,899 | 104,440,986 | 57,434,300 | 4,756,028 |  | 4.5 | 8.2 |  | 33 |  | 2.3 |  | 69.1
J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 104,440,986 | 57,434,300 | 4,756,028 |  | 4.5 | 8.2
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 |  | 1809J2Y0001 |  | Tamps. | 05-2018 12-2024 | 892,395,347 | 207,236,137 | 188,716,137 | 110,986,916 |  | 53.5 | 58.8 |  | 89 |  | 8.6 |  | 19.6
J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 207,236,137 | 188,716,137 | 110,986,916 |  | 53.5 | 58.8
ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA |  | 1909J2Y0002 |  | Tamps. | 01-2019 10-2024 | 260,858,968 | 0 | 4,220,200 | 2,236,505 |  | 0.0 | 52.9 |  | 0 |  | 4.1 |  | 100
J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 4,220,200 | 2,236,505 |  | 0.0 | 52.9
Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 |  | 1909J2Y0003 |  | Tamps. | 01-2020 06-2024 | 385,450,599 | 0 | 58,542,900 | 58,542,900 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3 |  | 1.4 |  | 98.4
J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 58,542,900 | 58,542,900 |  | 0.0 | 100.0
¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿ |  | 2213J2Y0002 |  | Tamps. | 03-2024 06-2025 | 1,079,123,927 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD |  | 2213J2Y0003 |  | Tamps. | 03-2024 06-2025 | 1,651,699,155 | 0 | 42,841,020 | 18,517,306 |  | 0.0 | 43.2 |  | 2.1 |  | 1.5 |  | 1.5
J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 42,841,020 | 18,517,306 |  | 0.0 | 43.2
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.