## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5,824,570,657 | 390,056,937 | 677,285,489 | 670,765,104 |  | 171.9 | 99.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 8,227,431 | 0 | 4,650,000 | 4,125,200 |  | 0.0 | 88.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 8,227,431 | 0 | 4,650,000 | 4,125,200 |  | 0.0 | 88.7
Adecuación y equipamiento en salas de Dirección General y Gerencia Comercial |  | 2413J3A0001 |  | Mich. | 07-2024 12-2024 | 8,227,431 | 0 | 4,650,000 | 4,125,200 |  | 0.0 | 88.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
|  |  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 4,650,000 | 4,125,200 |  | 0.0 | 88.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 5,816,343,226 | 390,056,937 | 672,635,489 | 666,639,904 |  | 170.9 | 99.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 5,816,343,226 | 390,056,937 | 672,635,489 | 666,639,904 |  | 170.9 | 99.1
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste |  | 1909J3A0003 |  | Mich. | 01-2020 12-2024 | 789,735,665 | 0 | 95,547,000 | 91,450,823 |  | 0.0 | 95.7 |  | 9.3 |  | 14 |  | 100
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 95,547,000 | 91,450,823 |  | 0.0 | 95.7
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje |  | 2113J3A0001 |  | Mich. | 09-2021 12-2024 | 613,396,834 | 0 | 107,966,588 | 106,125,631 |  | 0.0 | 98.2 |  | 17 |  | 17 |  | 100
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 107,966,588 | 106,125,631 |  | 0.0 | 98.2
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas |  | 2113J3A0002 |  | Mich. | 12-2021 12-2024 | 4,041,481,624 | 390,056,937 | 459,410,801 | 459,374,229 |  | 117.7 | 99.9 |  | 6.7 |  | 8.2 |  | 13
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 390,056,937 | 459,410,801 | 459,374,229 |  | 117.7 | 99.9
Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico |  | 2213J3A0001 |  | Mich. | 07-2024 12-2024 | 23,617,183 | 0 | 6,631,100 | 6,631,097 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 6,631,100 | 6,631,097 |  | 0.0 | 99.9
Instalaciones para aduana en salidas del puerto |  | 2413J3A0002 |  | Mich. | 07-2024 12-2025 | 348,111,920 | 0 | 3,080,000 | 3,058,124 |  | 0.0 | 99.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 3,080,000 | 3,058,124 |  | 0.0 | 99.2
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.