## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2,939,927,526 | 159,003,950 | 1,074,780,645 | 962,407,485 |  | 605.2 | 89.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 666,484,760 | 159,003,950 | 89,003,950 | 87,682,000 |  | 55.1 | 98.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 666,484,760 | 159,003,950 | 89,003,950 | 87,682,000 |  | 55.1 | 98.5
Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 |  | 2009J3B0003 |  | Col. | 01-2021 12-2024 | 666,484,760 | 159,003,950 | 89,003,950 | 87,682,000 |  | 55.1 | 98.5 |  | 43.8 |  | 12.5 |  | 68.6
J3B - Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 159,003,950 | 89,003,950 | 87,682,000 |  | 55.1 | 98.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 2,273,442,766 | 0 | 985,776,695 | 874,725,485 |  | 0.0 | 88.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 2,273,442,766 | 0 | 985,776,695 | 874,725,485 |  | 0.0 | 88.7
Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario |  | 2113J3B0002 |  | Col. | 09-2022 10-2024 | 482,338,320 | 0 | 49,000,000 | 27,756,919 |  | 0.0 | 56.6 |  | 38.7 |  | 5.6 |  | 66.6
J3B - Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 49,000,000 | 27,756,919 |  | 0.0 | 56.6
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACUEDUCTO ARMERÍA-MANZANILLO, COLIMA. |  | 2313J3B0001 |  | Col. | 05-2023 12-2024 | 1,296,236,454 | 0 | 661,687,713 | 582,238,583 |  | 0.0 | 87.9 |  | 65 |  | 65 |  | 100
J3B - Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 661,687,713 | 582,238,583 |  | 0.0 | 87.9
Construcción de Patio Regulador en el Puerto Laguna Cuyutlan |  | 2413J3B0001 |  | Col. | 12-2024 12-2025 | 494,867,992 | 0 | 275,088,982 | 264,729,983 |  | 0.0 | 96.2 |  | 96.2 |  | 96.2 |  | 96.2
J3B - Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 275,088,982 | 264,729,983 |  | 0.0 | 96.2
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.