## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1,068,375,561 | 0 | 735,654,593 | 735,527,609 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 196,126,459 | 0 | 181,951,383 | 181,824,399 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 37,515,115 | 0 | 31,610,331 | 31,483,347 |  | 0.0 | 99.5
Reposición de defensas marinas de Puerto Chiapas. Nota: Derivado de haber obtenido un mejor precio unitario en el proceso de licitación de las defensas, por lo que la licitación se realizó con un menor presupuesto. Cabe señalar que no se modifican las metas. |  | 2313J3C0002 |  | Chis. | 03-2024 12-2024 | 18,287,417 | 0 | 17,451,391 | 17,324,407 |  | 0.0 | 99.2 |  | 0 |  | 100 |  | 100
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 17,451,391 | 17,324,407 |  | 0.0 | 99.2
Renovación y actualización al señalamiento marítimo de Puerto Chiapas Nota: El monto programado para la licitación del mantenimiento fue menor a lo que realmente se realizó ya que fue por un mayor monto de recursos; por lo que se le dio suficiencia de recursos. |  | 2313J3C0003 |  | Chis. | 03-2024 12-2024 | 14,837,238 | 0 | 14,158,940 | 14,158,940 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 14,158,940 | 14,158,940 |  | 0.0 | 100.0
Actualización de equipos para la seguridad de la navegación de Puerto Chiapas |  | 2313J3C0004 |  | Chis. | 03-2024 12-2024 | 4,390,460 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 126,388,844 | 0 | 126,388,844 | 126,388,844 |  | 0.0 | 100.0
Dragado de mantenimiento 2024 en canal principal y dársena de Puerto Chiapas. |  | 2413J3C0002 |  | Chis. | 06-2024 12-2024 | 126,388,844 | 0 | 126,388,844 | 126,388,844 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 126,388,844 | 126,388,844 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 32,222,500 | 0 | 23,952,208 | 23,952,208 |  | 0.0 | 100.0
Modernización de la ASIPONA Puerto Chiapas |  | 2413J3C0001 |  | Chis. | 03-2024 12-2024 | 32,222,500 | 0 | 23,952,208 | 23,952,208 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
|  |  | K-028-Estudios de Preinversión. |  |  |  | 0 | 23,952,208 | 23,952,208 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 872,249,102 | 0 | 553,703,210 | 553,703,210 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 872,249,102 | 0 | 553,703,210 | 553,703,210 |  | 0.0 | 100.0
Infraestructura para la modernización de Puerto Chiapas. Nota: Se le da suficiencia de recursos ya que se adicionaron algunos componentes extraordinarios que no se habían contemplado originalmente, que derivado de las lluvias ocasionaron reconsiderar los trabajos; sobre todo en el sistema eléctrico que se llevó a cabo la instalación de un transformador y mejorar la iluminación |  | 2413J3C0003 |  | Chis. | 04-2024 12-2024 | 872,249,102 | 0 | 553,703,210 | 553,703,210 |  | 0.0 | 100.0 |  | 98 |  | 63.4 |  | 63.4
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 553,703,210 | 553,703,210 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.