## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 28,460,765,551 | 0 | 2,332,055,698 | 2,332,055,697 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 126,063,704 | 0 | 122,781,985 | 122,781,984 |  | 0.0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 126,063,704 | 0 | 122,781,985 | 122,781,984 |  | 0.0 | 99.9
Adquisición de equipamiento para el Centro de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca |  | 2413J3G0001 |  | Oax. | 04-2024 12-2024 | 126,063,704 | 0 | 122,781,985 | 122,781,984 |  | 0.0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
J3G - Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
|  |  | E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  | 0 | 122,781,985 | 122,781,984 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 28,334,701,847 | 0 | 2,209,273,713 | 2,209,273,713 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 28,334,701,847 | 0 | 2,209,273,713 | 2,209,273,713 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). |  | 1909J3G0004 |  | Oax. | 11-2019 12-2024 | 11,852,999,670 | 0 | 1,867,373,586 | 1,867,373,586 |  | 0.0 | 100.0 |  | 53 |  | 9.1 |  | 49.6
J3G - Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 1,867,373,586 | 1,867,373,586 |  | 0.0 | 100.0
Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. |  | 2047J3G0001 |  | Oax. | 10-2020 12-2024 | 1,771,483,239 | 0 | 341,900,127 | 341,900,127 |  | 0.0 | 100.0 |  | 34.4 |  | 10.9 |  | 46.1
J3G - Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 341,900,127 | 341,900,127 |  | 0.0 | 100.0
Diseño, Construcción, Equipamiento de una TEC y conectividad ferroviaria y carretero en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Etapa 1) |  | 2413J3G0002 |  | Oax. | 05-2024 12-2027 | 14,710,218,938 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
J3G - Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.